|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРИМОРСКИЙ КРАЙ **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АРТЕМОВСКОГО**  **ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  692760 г. Артем ул. Кирова, 48,  тел. /факс 8 (42337) 385-58,  E-mail:kspartem@mail.ru  \_25.11.2024\_\_№\_\_\_538\_\_\_ На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Начальнику управления дорожной деятельности и благоустройства администрации Артемовского городского округа  Д.А. Рыкову |

**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО**

Уважаемый **Дмитрий Анатольевич**!

В соответствии с пунктом 2.5 раздела 2 плана работы контрольно-счетной палаты на 2024 год в отношении МКУ «УСКР» проведено экспертно-аналитическое мероприятие«Аудит в сфере закупок по контрактам, заключенным МКУ «Управление строительства и капитального ремонта г. Артема» в 2022-2023 годах на выполнение работ по благоустройству территорий Артемовского городского округа в рамках реализации планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»)». Аудит в сфере закупок проведен в отношении 11 муниципальных контрактов, заключенных МКУ «УСКР» в 2022-2023 годах на выполнение работ по благоустройству территорий МКД Артемовского городского округа для реализации проекта «1000 дворов».

По результатам экспертно-аналитического мероприятия составлено заключение контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа от 06.11.2024 № 130.

Закупки осуществлялись МКУ «УСКР» в проверенном периоде в рамках реализации мероприятия «2.1.2. Благоустройство территорий Артемовского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»)» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Артемовского городского округа», утвержденной постановлением администрации Артемовского городского округа от 28.12.2017 № 1622-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Артемовского городского округа». Заказчиком программы является администрация Артемовского городского округа в лице управления дорожной деятельности и благоустройства администрации Артемовского городского округа.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено:

В соответствии с Порядком включения дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Артемовского городского округа» (далее – Порядок № 1), утвержденным приложением 1 к постановлению администрации Артемовского городского округа от 13.12.2019 № 2631-па «О порядке формирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды Артемовского городского округа» (далее – постановление № 2631-па), на стадии участия в отборе территорий для благоустройства уполномоченные лица предоставляли в администрацию Артемовского городского округа протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, в котором принято решение о включении в перечень общего имущества МКД объектов благоустройства, выполненных в рамках мероприятий по благоустройству дворовой территории МКД, после подписания [акта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW020&n=199890&dst=100624) приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их последующего содержания; о содержании объектов благоустройства за счет средств собственников помещений в МКД после подписания акта приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их последующего содержания.

По актам приема-передачи все объекты внешнего благоустройства дворовых территорий МКД по проверенным контрактам переданы представителям собственников помещений многоквартирных домов и представителям управляющих организаций для включения в состав общего имущества многоквартирного дома и дальнейшей эксплуатации.

Зеленые насаждения представителям собственников помещений многоквартирных домов и представителям управляющих организаций для ухода и обеспечения сохранности не передавались.

Озеленение является одним из элементов благоустройства дворовых территорий.

В 2022 году действовала редакция Порядка № 1 от 10.06.2022 № 380-па, согласно которой к Порядку № 1 утверждены:

Акт приемки благоустройства (приложение 2 к Порядку № 1);

Акт приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их последующего содержания (приложение 3 к Порядку № 1).

При внесении изменений в постановление № 2631-па постановлением администрации от 23.12.2022 № 916-па вышеуказанное приложение 2 к Порядку № 1 признано утратившим силу, а приложение 3 изложено в новой редакции.

По мнению контрольно-счетной палаты приложение 3 к Порядку № 1 подлежит доработке, так как название документа – «Акт приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их последующего содержания» – и окончание документа:

|  |
| --- |
| «РЕШЕНИЕ КОМИССИИ |
| Благоустройство объекта по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  считать законченным и принятым в эксплуатацию (работы выполнены с учетом необходимой физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий, территорий ТОС, для инвалидов и других маломобильных групп населения)» не в полной мере соответствуют друг другу. |

**Обращаем Ваше внимание:**

Контрольно-счетной палатой Артемовского городского округа осуществлены выезды на 27 объектов, на которых в 2022-2023 годах были выполнены работы по благоустройству в рамках проверенных муниципальных контрактов с целью визуального осмотра состояния объектов на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия.

В ходе осмотров установлено, что в целом состояние объектов удовлетворительное, элементы благоустройства (детские и спортивные площадки, скамейки, урны, металлические конструкции сушилок для белья, опоры освещения, качели, беседки) в наличии и в удовлетворительном состоянии.

Установлены отдельные дефекты:

- отсутствие на опоре освещения возле дома по ул. Мурманская, 5/1 одного светильника светодиодного с кронштейном; отсутствие калитки в ограждении спортивной площадки; отсутствие сеток в воротах мини-футбола (МК № 27А/23 от 24.04.2023);

- сломаны 2 блока системы отвода ливневых стоков возле дома по ул. Ярославская, 46 (МК № 9А/23 от 27.02.2023);

- частичное отсутствие покрытий из резиновой плитки, отслоение отдельных плиток от основания на детской площадке, отсутствие информационного щита возле дома по ул. Ярославская, 32, просадка асфальта на площади 180 м2 между домами по ул. Ярославская, 30, 32 (МК № 11А/23 от 06.03.2023);

- отсутствие информационного стенда по ул. Стрельникова, 43 (МК № 18А/22 от 14.06.2022);

- на площадке для отдыха по ул. Интернациональной, 86, засыпанной галечником, имеются выходы прослойки из нетканого синтетического материала, старого асфальта, провалы (МК № 19А/22 от 20.06.2022);

- возле дома по ул. Лазо, 16/1 на скамье полукруглой и скамье круглой отсутствует по одной дощечке на каждой, на детской площадке по ул. Лазо, 16/1 столбы качели раскачиваются, отсутствуют 1 урна и 2 информационных стенда, имеются отдельные трещины в покрытии дорожек (МК № 22А/22 от 08.07.2022);

- отсутствие калитки, двух прутьев в ограждении мини поля, отсутствие светильника на столбе освещения, скопление воды на парковке возле дома по ул. Ватутина, 6/1, провалы в тротуарном покрытии возле дома по ул. Ватутина, 6/4 (МК № 17А/22 от 06.06.2022).

При проверке наличия и состояния зеленых насаждений в рамках текущего гарантийного срока по МК № 26А/23 от 22.05.2023 установлено, что 94,1 % (370 из 393) прижились и имеются в наличии (с учетом замены саженцев, погибших в период зимы 2023-2024 годов). 3 саженца засохли. 20 саженцев отсутствуют по вине третьих лиц (выкопаны, погибли).

В целях предотвращения нарушений контрольно-счетная палата Артемовского городского округа предлагает управлению дорожной деятельности и благоустройства администрации Артемовского городского округа:

1. Доработать приложение к Порядку включения дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Артемовского городского округа», утвержденное приложением 1 к постановлению администрации Артемовского городского округа от 13.12.2019 № 2631-па «О порядке формирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды Артемовского городского округа».

2. Включить в акт приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их последующего содержания объекты озеленения.

3. Осуществлять контроль за своевременным оформлением МКУ «УСКР» актов передачи объектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов представителям собственников помещений многоквартирных домов, представителям управляющих организаций.

4. Взять на контроль принятие МКУ «УСКР» мер к устранению дефектов, установленных при визуальном осмотре состояния объектов, на которых выполнены работы по благоустройству по муниципальным контрактам № 17А/22 от 06.06.2022 (ул. Ватутина,6/1, 6/4), № 18А/22 от 14.06.2022 (ул. Стрельникова,43), № 19А/22 от 20.06.2022 (ул. Интернациональная,86), № 22А/22 от 08.07.2022 (ул. Лазо,16/1), № 9А/23 от 27.02.2023 (ул. Ярославская,46), № 11А/23 от 06.03.2023 (ул. Ярославская,30, 32), № 27А/23 от 24.04.2023 (ул. Мурманская, 5/1).

О принятых по результатам рассмотрения настоящего информационного письма решениях и мерах просим письменно уведомить контрольно-счётную палату Артёмовского городского округа до 16.12.2024.

Приложение: Краткие итоги экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок по контрактам, заключенным МКУ «Управление строительства и капитального ремонта г. Артема» в 2022-2023 годах на выполнение работ по благоустройству территорий Артемовского городского округа в рамках реализации планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»)» на 3 л. в 1 экз.

Председатель контрольно-счетной палаты

Артемовского городского округа Е.Г. Герасимова