

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

##  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

## АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

21.02.2025 г. Артем № 38

На проект постановления администрации Артемовского городского округа

«О внесении изменений в постановление администрации Артемовского

городского округа от 29.03.2017 № 397-па «Об утверждении

муниципальной программы «Повышение надежности

муниципальных систем водоснабжения и водоотведения Артемовского

городского округа» (в ред. от 12.02.2025 № 155-па)

Заключение на проект постановления администрации Артемовского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Артемовского городского округа от 29.03.2017 № 397-па «Об утверждении муниципальной программы «Повышение надежности муниципальных систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа» (в ред. от 12.02.2025 № 155-па) (далее - проект постановления) подготовлено на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ, раздела 8 Положения о контрольно-счетной палате Артемовского городского округа, утвержденного решением Думы Артемовского городского округа от 22.12.2005 № 254, пункта 2.4 Положения о бюджетном процессе в Артемовском городском округе, утвержденного решением Думы Артемовского городского округа от 25.05.2006 № 322, плана работы контрольно-счетной палаты на 2025 год.

Проект постановления представлен в контрольно-счетную палату Артемовского городского округа управлением информационной политики администрации Артемовского городского округа 20.02.2025 с пояснительной запиской и обоснованием вносимых изменений.

Проведенной экспертизой проекта постановления установлено:

В действующей редакции муниципальной программы от 12.02.2025 № 155-па общий объем финансового обеспечения Программы составляет 749 351,98884 тыс. рублей, из него на период реализации Программы 2024-2027 годы 680 708,73288 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 552 053,82097 тыс. рублей, 2025 год – 88 130,21191 тыс. рублей, 2026 год – 40 257,315 тыс. рублей, 2027 год – 267,385 тыс. рублей.

В предоставленном проекте изменений муниципальной программы общий объем финансового обеспечения Программы составляет 791 515,14706 тыс. рублей, из него на период реализации Программы 2024-2027 годы 722 871,8911 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 552 053,82097 тыс. рублей, 2025 год – 130 293,37013 тыс. рублей, 2026 год – 40 257,315 тыс. рублей, 2027 год – 267,385 тыс. рублей. Общий объем финансового обеспечения Программы всего и в 2025 году увеличивается на 42 163,15822 тыс. рублей.

Общий объем финансового обеспечения Программы на 2025 год, установленный проектом постановления, не соответствует объемам бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы в решении Думы Артемовского городского округа от 05.12.2024 № 400 (в ред. от 23.01.2025 № 422) «О бюджете Артемовского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – решение о бюджете № 400).

В соответствии с бюджетным законодательством главному распорядителю бюджетных средств – администрации Артемовского городского округа, необходимо внести предложение по корректировке показателей Программы в решении о бюджете № 400.

Проектом постановления Приложение 2 «Перечень мероприятий Программы на 2024-2027 годы» к муниципальной программе излагается в новой редакции.

Объем финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий Программы **«1.1. Обеспечение надлежащей эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения**» всего и в 2025 году увеличивается на 42 163,15822 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий в 2025 году изменяется объем финансового обеспечения следующих мероприятий:

*«1.1.1. Обеспечение функционирования водопроводных насосных станций и водопроводных скважин в Артемовском городском округе»* - уменьшается в 2025 году на 1 177,31426 тыс. рублей и составит 358,55572 тыс. рублей;

*«1.1.2. Обеспечение функционирования источников водоснабжения»* в 2025 году увеличивается на 1 177,29573 тыс. рублей и составит 3 274,86347 тыс. рублей;

добавлено на 2025 году финансирование мероприятия *«1.1.3. Проведение капитального (текущего) ремонта муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения»* в сумме 16 000,00 тыс. рублей (на приобретение полиэтиленовых труб для ремонта трубопровода холодного водоснабжения по ул. Фрунзе,70 до ул. Куйбышева);

*«1.1.4. Строительство сети водоснабжения по ул. Грибной в с. Суражевка»* - добавлено финансирование на 2025 год в сумме 8 151,4291 тыс. рублей» для оплаты неисполненного в 2024 году муниципального контракта в связи с приостановкой работ, вызванной несоответствием грунтов в проектно-сметной документации и необходимостью внесения изменений в нее;

*«1.1.7. Строительство сети водоснабжения по ул. Тигровой от водопроводной сети Д400 мм по ул. Ульяновской в г. Артеме»* - добавлено финансирование на 2025 год в сумме 18 011,72838 тыс. рублей для оплаты неисполненного в 2024 году муниципального контракта в связи с приостановкой работ, вызванной несоответствием грунтов в проектно-сметной документации и необходимостью внесения изменений в нее.

По мероприятиям 1.1.8 – 1.1.16 уточнены бюджетные ассигнования местного бюджета по уровню софинансирования в соответствии с заключенным 19.02.2025 с министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края Соглашением № 05705000-1-2025-032 о предоставлении субсидии из бюджета Приморского края бюджету Артемовского городского округа на проектирование и (или) строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства (уведомление министерства финансов Приморского края от 02.01.2025 № 768/12).

В связи с изменением объемов финансирования, проектом постановления вносятся изменения в паспорт, текстовую часть, приложение 4 к муниципальной программе.

Заказчиком программы предоставлено финансово-экономическое обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с требованием статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При обосновании использован метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), проектно-сметный метод.

По итогам экспертизы проекта постановления администрации Артемовского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Артемовского городского округа от 29.03.2017 № 397-па «Об утверждении муниципальной программы «Повышение надежности муниципальных систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа» (в ред. от 12.02.2025 № 155-па) контрольно-счетная палата Артемовского городского предлагает учесть предложение, изложенное в заключении.

Председатель контрольно-счетной палаты

Артемовского городского округа Е.Г. Герасимова