Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Артемовского городского округа

от                              №

ПЛАН

мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 23» Артемовского городского округа в форме присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Детский сад № 1 «Умка» Артемовского городского округа

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Уведомление министерства образования Приморского края о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» Артемовского городского округа в форме присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 1 «Умка» Артемовского городского округа | в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты подписания настоящего постановления | Колпаков Д.Н. |
|  | Издание приказа в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 23» Артемовского городского округа о реорганизационных процедурах и создании комиссии по реорганизации | в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего постановления | Антипова Г.Е. |
|  | Оформление проекта нового штатного расписания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Умка» Артемовского городского округа | до 30.04.2025 | Шиганова Н.Н. |
|  | Проведение собрания и ознакомление коллектива муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» Артемовского городского округа с порядком реорганизации | в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего постановления | Антипова Г.Е. |
|  | Уведомление работников муниципального бюджетного дошкольного | до 01.05.2025 | Антипова Г.Е. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | образовательного учреждения «Детский сад № 23» Артемовского городского округа о начале процедуры реорганизации |  |  |
|  | Уведомление налогового органа, социального фонда, фонда обязательного медицинского страхования, а также органа занятости населения и профсоюза о предстоящей реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» Артемовского городского округа в форме присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 1 «Умка» Артемовского городского округа | в течение 4 (четырех) рабочих дней со дня подписания настоящего постановления | Антипова Г.Е. |
|  | Выявление кредиторов и дебиторов и письменное уведомление их о предстоящей реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» Артемовского городского округа в форме присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 1 «Умка» Артемовского городского округа | в ходе проведения инвентаризации финансовых активов и финансовых обязательств уведомления направить не позднее 3 (трех) дней после подписания акта о результатах инвентаризации | Антипова Г.Е. |
|  | Опубликование в газете «Выбор» и размещение на официальном сайте Артемовского городского округа информации о реорганизации учреждений с указанием порядка, сроков и условий заявления кредиторами своих требований | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего постановления | Рыбакова Д.В. |
|  | Опубликование в средствах массовой информации сообщения о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» Артемовского городского округа в форме присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 1 «Умка» Артемовского городского округа дважды, с периодичностью один раз в месяц (абзац второй п. 1 ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации) | в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания настоящего постановления, второе сообщение – через месяц после размещения первого сообщения | Антипова Г.Е. |
|  | Разработка проекта постановления о внесении изменений в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Умка» Артемовского городского округа | до 30.04.2025 | Шиганова Н.Н. Добровольская Е.В. |
|  | Внесение изменений в муниципальное задание, в план финансово-хозяйственной деятельности, в соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными документами муниципального бюджетного | в течение 1 (одного) дня со дня регистрации изменений учредительных документов муниципального бюджетного дошкольного | Овечкина Е.П. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Умка» Артемовского городского округа | образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Умка» Артемовского городского округа в установленном законом порядке |  |
|  | Обеспечение регистрации изменений учредительных документов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Умка» Артемовского городского округа в установленном законом порядке | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения изменений в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Умка» Артемовского городского округа | Шиганова Н.Н. |
|  | Внесение изменений в лицензию на образовательную деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Умка» Артемовского городского округа (подготовка документов; направление документов в министерство образования Приморского края, рассмотрение; получение лицензии) | до 15.05.2025 | Шиганова Н.Н. |
|  | Проведение инвентаризации имущества, финансовых активов и финансовых обязательств муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» Артемовского городского округа, оформление инвентаризационных описей нефинансовых активов, включая числящиеся на забалансовых счетах дебиторскую и кредиторскую задолженности | до 01.05.2025 – нефинансовые активы, до 01.06.2025 – финансовые активы и финансовые обязательства | Антипова Г.Е. Железнова Н.С. |
|  | Передача после проведения инвентаризации всех нефинансовых активов в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Умка» Артемовского городского округа и предоставление в управление муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа документации для внесения изменений в реестр муниципального имущества Артемовского городского округа и закрепления имущества на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 1 «Умка» Артемовского городского округа | до 30.07.2025 | Антипова Г.Е. Шиганова Н.Н. Железнова Н.С. |
|  | В случае выявления в ходе инвентаризации объектов основных средств, пришедших в негодность, проведение мероприятий по их списанию | до 01.08.2025 | Антипова Г.Е. Шиганова Н.Н. |
|  | Перевод сотрудников муниципального бюджетного дошкольного | до 01.07.2025 | Антипова Г.Е. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | образовательного учреждения «Детский сад № 23» Артемовского городского округа в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Умка» Артемовского городского округа |  |  |
| 18. | Зачисление детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Умка» Артемовского городского округа | до 30.06.2025 | Шиганова Н.Н. |
|  | Предоставление бухгалтерской отчетности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» Артемовского городского округа главному распорядителю бюджетных средств – управлению образования администрации Артемовского городского округа | до 04.08.2025 | Антипова Г.Е. |
|  | Предоставление бухгалтерской отчетности муниципального казенного учреждения управления образования администрации Артемовского городского округа финансовому управлению администрации Артемовского городского округа | до 15.08.2025 | Овечкина Е.П. |
|  | Составление передаточного акта на основании баланса на 01.07.2025 г. муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» Артемовского городского округа | до 04.08.2025 | Антипова Г.Е. Шиганова Н.Н. |
|  | Предоставление заявления на закрытие лицевых счетов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» Артемовского городского округа и перечисление остатков средств на лицевые счета муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Умка» Артемовского городского округа | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня снятия с налогового учета муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» Артемовского городского округа | Антипова Г.Е. Шиганова Н.Н. |
|  | Снятие с налогового учета муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» Артемовского городского округа | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения изменений в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Умка» Артемовского городского округа | Антипова Г.Е. |
|  | Списание и уничтожение печатей, штампов, неиспользованных бланков муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» Артемовского городского округа | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня снятия с налогового учета муниципального бюджетного | Антипова Г.Е. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» Артемовского городского округа |  |
| 24 | Организация работы по приведению в соответствие локальных актов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Умка» Артемовского городского округа | до 01.07.2025 | Шиганова Н.Н. |
| 25 | Внесение изменений в документы по кадровому делопроизводству, трудовые книжки | до 01.07.2025 | Шиганова Н.Н. |
|  | Предоставление информации в финансовое управление администрации Артемовского городского округа для внесения изменений в сводный реестр на основании изменений учредительных документов, выписки из ЕГРЮЛ и данных о руководителе учреждения в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 № 163н «О Порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня внесения изменений в ЕГРЮЛ | Шиганова Н.Н. |
|  | Предоставление копии письма федерального казначейства о закрытии лицевых счетов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» Артемовского городского округа в финансовое управление администрации Артемовского городского округа | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письма от федерального казначейства | Антипова Г.Е. |