АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 февраля 2017 г. N 264-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации  Артемовского городского округа  от 14.05.2018 [N 440-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40730A5D96B67EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7731E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF), от 14.02.2019 [N 132-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40733A5D86860EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7731E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF),  от 31.12.2019 [N 2836-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40735AFD86A63EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7731E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF), от 11.03.2020 [N 665-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40735AEDE6A60EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7731E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF),  от 30.03.2020 [N 901-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40735A9D86764EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7731E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF), от 16.09.2020 [N 2308-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40734ADDA6764EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7731E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF),  от 07.12.2020 [N 2808-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40734A9D96867EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7731E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF), от 26.01.2021 [N 52-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40734A9DC6A63EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7731E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF),  от 12.02.2021 [N 142-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40734A8DD6F66EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7731E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF), от 12.04.2021 [N 417-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40734AADE6768EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7731E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF),  от 21.07.2021 [N 907-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40737ACD96C66EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7731E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF), от 18.01.2022 [N 28-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40737AAD36668EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7731E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF),  от 19.01.2022 [N 33-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40737A5DB6E63EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7731E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF), от 03.03.2022 [N 149-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40737A4DB6F61EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7731E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF),  от 30.05.2022 [N 344-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40736AFDA6E63EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7731E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF), от 15.12.2022 [N 879-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40739ACDF6661EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7731E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF),  от 16.02.2023 [N 104-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40739AFD26F62EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7731E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF)) |  |

В целях совершенствования организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни у населения Артемовского городского округа, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E91C23DD80F35A68C3335E9ED2CBC24C7AABB287D543F2125ADC4CAED70k3E9F) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E91C532D80F38A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB707156393D27A1D19CBC366FBE030C9A2D7561ABD87Ek4EEF) от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E91C237DD0433A68C3335E9ED2CBC24C7AABB287D543F2125ADC4CAED70k3E9F) от 18.06.2001 N 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации", Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E91C532D80137A68C3335E9ED2CBC24C7AABB287D543F2125ADC4CAED70k3E9F) от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", [Законом](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40736ACD36E68EFBA73EC2292F8FB7624077D6A28AADCD6ED7724B10108k8E7F) Приморского края от 08.04.2011 N 750-КЗ "О здравоохранении в Приморском крае", [решением](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40132A9DA696AB2B07BB52E90FFF42921126C3227AEC4C8E86C38B303k0E9F) Думы Артемовского городского округа от 15.12.2011 N 620 "О Положении о создании условий для оказания медицинской помощи населению на территории Артемовского городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", Комплексной программой социально-экономического развития Артемовского городского округа, [постановлением](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40739AFDE6E68EFBA73EC2292F8FB7624077D6A28AADCD6ED7724B10108k8E7F) администрации Артемовского городского округа от 29.07.2013 N 1890-па "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Артемовском городском округе", руководствуясь [Уставом](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40736A4D36963EFBA73EC2292F8FB7624077D6A28AADCD6ED7724B10108k8E7F) Артемовского городского округа, администрация Артемовского городского округа постановляет:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P45) "Формирование здорового образа жизни населения Артемовского городского округа" (прилагается).

(в ред. Постановлений администрации Артемовского городского округа от 30.03.2020 [N 901-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40735A9D86764EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7431E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF), от 03.03.2022 [N 149-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40737A4DB6F61EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7431E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF))

2. Опубликовать данное постановление в газете "Выбор" и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и применяется с 01.01.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Артемовского городского округа Волкову Н.С.

Глава Артемовского городского округа

А.В.АВДЕЕВ

Приложение

утверждена

постановлением

администрации

Артемовского

городского округа

от 27.02.2017 N 264-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации  Артемовского городского округа  от 30.03.2020 [N 901-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40735A9D86764EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7531E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF), от 16.09.2020 [N 2308-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40734ADDA6764EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7431E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF),  от 07.12.2020 [N 2808-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40734A9D96867EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7431E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF), от 26.01.2021 [N 52-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40734A9DC6A63EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7431E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF),  от 12.02.2021 [N 142-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40734A8DD6F66EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7431E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF), от 12.04.2021 [N 417-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40734AADE6768EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7431E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF),  от 21.07.2021 [N 907-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40737ACD96C66EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7431E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF), от 18.01.2022 [N 28-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40737AAD36668EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7431E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF),  от 19.01.2022 [N 33-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40737A5DB6E63EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7431E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF), от 03.03.2022 [N 149-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40737A4DB6F61EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7431E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF),  от 30.05.2022 [N 344-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40736AFDA6E63EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7431E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF), от 15.12.2022 [N 879-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40739ACDF6661EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7431E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF),  от 16.02.2023 [N 104-па](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40739AFD26F62EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7431E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF)) |  |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа "Формирование здорового образа жизни населения Артемовского городского округа" |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40737A4DB6F61EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7431E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF) администрации Артемовского городского округа от 03.03.2022 N 149-па) | |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Распоряжение администрации Артемовского городского округа от 29.07.2016 N 414-ра "О разработке муниципальной программы "Формирование здорового образа жизни населения Артемовского городского округа на 2019 - 2021 годы" |
| Основание для разработки Программы | Конституция Российской Федерации, [глава 2, ст. 41](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E97C933DC0D67F18E6260E7E824EC6CD7F6FE7D70573C362EFC8B8CB87F38B51F0A8133727FABkDEBF), [ст. 42](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E97C933DC0D67F18E6260E7E824EC6CD7F6FE7D70573F3C2EFC8B8CB87F38B51F0A8133727FABkDEBF);  [Указ](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E97C835DC0333A68C3335E9ED2CBC24C7AABB287D543F2125ADC4CAED70k3E9F) Президента Российской Федерации от 09.06.2010 N 690 "Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года";  [Указ](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C33DDA0234A68C3335E9ED2CBC24C7AABB287D543F2125ADC4CAED70k3E9F) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения";  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E91C532DB0534A68C3335E9ED2CBC24C7AABB287D543F2125ADC4CAED70k3E9F) от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах";  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E91C237DD0433A68C3335E9ED2CBC24C7AABB287D543F2125ADC4CAED70k3E9F) от 18.06.2001 N 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации";  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E91C532D80F38A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB707156393D27A1D19CBC366FBE030C9A2D7561ABD87Ek4EEF) от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E91C532D80137A68C3335E9ED2CBC24C7AABB287D543F2125ADC4CAED70k3E9F) от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";  [постановление](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E91C237DD0E36A68C3335E9ED2CBC24C7AABB287D543F2125ADC4CAED70k3E9F) Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1640 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения";  [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E94C132D80F37A68C3335E9ED2CBC24C7AABB287D543F2125ADC4CAED70k3E9F) Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 N 1873-р "Об основах государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года"; |
|  | [приказ](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E96C935D00738A68C3335E9ED2CBC24C7AABB287D543F2125ADC4CAED70k3E9F) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.03.2021 N 262 "Об утверждении информационно-коммуникационной стратегии по борьбе с потреблением табака или потреблением никотинсодержащей продукции на период до 2030 года";  [Закон](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40736ACD36E68EFBA73EC2292F8FB7624077D6A28AADCD6ED7724B10108k8E7F) Приморского края от 08.04.2011 N 750-КЗ "О здравоохранении в Приморском крае";  [решение](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40132A9DA696AB2B07BB52E90FFF42921126C3227AEC4C8E86C38B303k0E9F) Думы Артемовского городского округа от 15.12.2011 N 620 "О Положении о создании условий для оказания медицинской помощи населению на территории Артемовского городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи";  [решение](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40732AADC6664EFBA73EC2292F8FB7624077D6A28AADCD6ED7724B10108k8E7F) Думы Артемовского городского округа от 17.08.2017 N 865 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа на 2017 - 2023 годы";  [постановление](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40739AFDE6E68EFBA73EC2292F8FB7624077D6A28AADCD6ED7724B10108k8E7F) администрации Артемовского городского округа от 29.07.2013 N 1890-па "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Артемовском городском округе" |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40737ACD96C66EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7431E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF) администрации Артемовского городского округа от 21.07.2021 N 907-па) | |
| Заказчик Программы | Администрация Артемовского городского округа |
| Исполнители Программы | Управление физической культуры, спорта и охраны здоровья администрации Артемовского городского округа;  управление культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа;  управление информационной политики администрации Артемовского городского округа;  МКУЗ "Центр медицинской профилактики" Артемовского городского округа;  МУП "Артемовское городское телевидение";  муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная система культурно-досуговых учреждений" Артемовского городского округа;  муниципальное казенное учреждение "Спортивная школа "Атлетическая гимнастика" Артемовского городского округа |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40739ACDF6661EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7431E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF) администрации Артемовского городского округа от 15.12.2022 N 879-па) | |
| Цель Программы | Формирование здорового образа жизни населения Артемовского городского округа, профилактика заболеваний |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня информированности населения Артемовского городского округа о возможности распространения социально значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих.  2. Увеличение уровня охвата населения Артемовского городского округа мероприятиями по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни.  3. Формирование системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди детей и молодежи в возрасте от 13 до 24 лет.  4. Организация оказания населению услуг первичной медико-санитарной помощи в части профилактики и выполнения работ по профилактике заболеваний.  5. Реализация полномочий администрации Артемовского городского округа в сфере организации охраны здоровья граждан в части медицинской профилактики |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа рассчитана на 2019 - 2025 годы, в один этап |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40739AFD26F62EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7431E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF) администрации Артемовского городского округа от 16.02.2023 N 104-па) | |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Финансовое обеспечение Программы составляет 38247,74588 тыс. рублей из средств местного бюджета, в том числе по годам:  2019 год - 5894,6439 тыс. рублей;  2020 год - 8107,77591 тыс. рублей;  2021 год - 8362,01913 тыс. рублей;  2022 год - 3969,59427 тыс. рублей;  2023 год - 3977,11484 тыс. рублей;  2024 год - 3890,53129 тыс. рублей;  2025 год - 4046,06654 тыс. рублей |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40739AFD26F62EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8ED7B31E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF) администрации Артемовского городского округа от 16.02.2023 N 104-па) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень знаний населения о вопросах здорового образа жизни, здоровье сберегающих технологиях, охране здоровья, сформировать негативное отношение к наркотикам путем:  1. Повышения доли населения, информированного о факторах риска заболеваний и мерах профилактики, с 72,25% в 2019 году до 73,5% в 2025 году (от числа опрошенных).  2. Повышения уровня охвата населения мероприятиями по здоровому образу жизни, профилактике заболеваний с 20,6% в 2019 году до 21,3% в 2025 году (от численности населения).  3. Увеличения доли лиц в возрасте от 13 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике не медицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, по отношению к общему числу указанной категории с 10,2% в 2020 году до 13% в 2025 году.  4. Повышения уровня охвата населения услугами первичной медико-санитарной помощи в части профилактики и работами по профилактике заболеваний с 19,5% в 2019 году до 19,9% в 2025 году (от численности населения).  5. Выполнения установленных значений целевых индикаторов Программы 100% |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40739AFD26F62EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8EC7B31E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF) администрации Артемовского городского округа от 16.02.2023 N 104-па) | |
| Организация управления и контроль за исполнением Программы | В срок до 25 октября отдел по организации охраны здоровья администрации Артемовского городского округа представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы в составе информации о выполнении планов социально-экономического развития Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа в порядке и по формам, установленным администрацией Артемовского городского округа.  В срок до 25 января представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы и о результатах оценки эффективности Программы в составе информации о выполнении планов социально-экономического развития Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа в порядке и по формам, установленным администрацией Артемовского городского округа.  Ежегодно проводит оценку эффективности Программы в отношении муниципальной программы.  Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет главе Артемовского городского округа годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы |
| Налоговые расходы Программы | Не предусмотрены |
| (позиция введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40739ACDF6661EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8EF7631E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF) администрации Артемовского городского округа от 15.12.2022 N 879-па) | |

1. Общая характеристика и анализ

социально-экономической ситуации сферы жизнедеятельности

Артемовского городского округа, в целях развития

которой принимается Программа

Уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики в значительной степени определяется качеством профессиональных кадров. [Концепцией](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E96C13CD90038A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB707156393F25A0D19CBC366FBE030C9A2D7561ABD87Ek4EEF) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, поставлена задача по повышению эффективности человеческого капитала и созданию комфортных социальных условий.

Сохранение и укрепление здоровья населения являются приоритетными направлениями государственной политики Российской Федерации и, соответственно, администрации Артемовского городского округа.

Научные исследования позволили установить, что между состоянием здоровья взрослого населения и характером образа жизни существует прямая зависимость. Около 70% людей, составляющих I группу здоровья, и около 60% людей II группы здоровья ведут здоровый образ жизни. Почти 30% людей III, IV и V групп здоровья ведут нездоровый образ жизни. В целом удельный вес тех, кто поддерживает здоровый или близкий к нему образ жизни, - не более 45 - 50%.

Формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью и изменение моделей поведения направлено на профилактику заболеваний. Так, отказ от табакокурения и наркотиков, злоупотребления алкоголем, обеспечение условий для ведения здорового образа жизни, коррекция и регулярный контроль поведенческих и биологических факторов риска неинфекционных заболеваний на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях должны стать важнейшим направлением политики в области охраны здоровья.

Основными задачами предотвращения распространения инфекционных заболеваний является иммунопрофилактика, информирование и обучение различных групп населения средствам и методам профилактики инфекционных заболеваний, повышение ответственности за свое здоровье.

По данным статистики, на 1 января 2015 года население Артемовского городского округа составляет 113451 человек, на 1 января 2016 года - 114873 человека.

Главным результатом деятельности здравоохранения в 2015 году явился рост продолжительности жизни на полгода, до 71,39 года, что в значительной мере связано со снижением смертности лиц трудоспособного возраста - за год на 4,5%, или более чем на 21 тыс. человек, из которых более 18 тыс. - молодые мужчины. Разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин за год сократилась до 10,8 года, по сравнению с 11,2 - в предыдущем году и 11,6 - в 2011 году. Но само сохранение такой дистанции между продолжительностью жизни мужчин и женщин - безусловно, серьезнейший вызов.

Особый вклад в снижение общей смертности и увеличение продолжительности жизни и рождаемости вносит снижение младенческой, детской и материнской смертности. В 2015 году по всем этим показателям достигнуты исторические национальные минимумы. Россия выполнила 4 и 5 Цели развития тысячелетия ООН.

В 2015 году в Приморском крае произошло снижение численности населения. 35,1% составляют причины естественной убыли. В сравнении с 2014 годом, в 2015 году она выросла на 33,3%.

За последние годы изменились показатели, характеризующие состояние здоровья жителей Приморского края:

увеличение показателей смертности от всех причин (на 1000 человек) по Российской Федерации с 13 в 2013 году до 13,1 в 2015 году, с прогнозом до 2020 года - до 11,4. По Приморскому краю показатели смертности населения от всех причин в 2014 году составляли 13,4, в 2015 году - 13,5, с прогнозом до 2020 года - 11,1. По Артемовскому городскому округу с 2013 года намечена тенденция к снижению количества умерших, но в 2015 году показатель смертности от всех причин превышает среднекраевое значение;

снижение младенческой смертности (на 1000 детей, родившихся живыми) по Российской Федерации с 8,2 в 2013 году до 6,5 в 2015 году, с прогнозом до 2020 года - 6,4. По Приморскому краю показатель младенческой смертности составил в 2013 году 11,8, в 2015 году - 7,9, с прогнозом до 2020 года - 6,9;

снижение числа абортов (на 1000 женщин в возрасте с 15 до 49 лет) по Российской Федерации с 28,9 в 2013 году до 28,2 в 2015 году, с прогнозом до 2020 года - 26,9;

остается высоким показатель смертности от болезней системы кровообращения (число умерших от данной причины на 100 тыс. человек). В Российской Федерации в 2013 году он составил 698,1, в 2015 году - 631,8, с прогнозом до 2020 года - 622,4. По Приморскому краю показатель смертности от болезней системы кровообращения составил в 2013 году - 729, в 2015 году - 645,5, прогноз на 2020 год - 553 тыс. человек;

высокий показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий (число умерших от данной причины на 100 тыс. человек). В Российской Федерации этот показатель в 2013 году составил 14, в 2015 году - 12,1, прогноз на 2020 год - 10. По Приморскому краю показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий составил 14 в 2013 году, в 2015 году - 11,4, прогноз на 2020 год - 8,9;

отмечается снижение первичного выхода на инвалидность среди взрослого населения с 683,4 в 2012 году до 461,4 в 2014 году (число случаев на 10000 человек).

В 2015 году в Приморском крае число умерших человек превысило число родившихся на 5,8% (в 2014 году - на 4,7%).

В структуре смертности ведущую роль играют предотвратимые заболевания, развитие которых можно предупредить путем своевременного устранения причин, способствующих их возникновению.

Здоровье населения - не только отсутствие болезней или травм, но и состояние социального, физического и психического благополучия.

Путем реализации профилактических мероприятий, направленных на устранение факторов риска, можно добиться существенного снижения распространенности заболеваний сердечно-сосудистой системы, ряда злокачественных новообразований, уменьшения смертности в результате травматизма и отравлений.

Состояние здоровья населения зависит не только от мер, предпринимаемых органами здравоохранения. Определяющим фактором является образ жизни самого человека. По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, здоровье каждого человека на 50% зависит от образа жизни. В связи с недостаточно ответственным отношением людей к собственному здоровью отмечается распространение отдельных неинфекционных и социально обусловленных заболеваний.

Туберкулез продолжает оставаться одной из острых медицинских проблем в Приморском крае, в равной степени зависящей от социально-гигиенических проблем, экономических, экологических и медико-организационных факторов. Показатель смертности от туберкулеза в Приморском крае с 2009 года по 2014 год имел тенденцию к снижению - с 33,8 до 21,9 на 100 тыс. человек, а в 2015 году он вырос на 18,7% по сравнению с предыдущим годом. В 2015 году показатель смертности от туберкулеза в крае составил 26,0 на 100 тыс. человек, в Артемовском городском округе - 14,0 на 100 тыс. человек (показатель в Российской Федерации в 2015 году - 9,0). На протяжении последних трех лет в Артемовском городском округе сохраняется тенденция к стабилизации основных показателей по туберкулезу. В Артемовском городском округе в 2015 году наблюдался рост первичной заболеваемости туберкулезом (на 100 тыс. человек) с 136,8 в 2014 году (в Приморском крае в 2014 году этот показатель составил 133,7 на 100 тысяч человек, в Российской Федерации в 2013 году - 63,1) до 164,2 в 2015 году (в Приморском крае показатель первичной заболеваемости туберкулезом составил 165,4). В 2015 году в округе регистрировался рост случаев выявления туберкулеза в запущенных формах с 0,7% в 2014 году до 2,7% в 2015 году.

По-прежнему в Артемовском городском округе остается высокой онкологическая заболеваемость. За последние 5 лет в структуре смертности возросла доля новообразований на 1,7%. В 2015 году показатель смертности населения от новообразований, в том числе злокачественных, увеличился на 6,1% по отношению к уровню 2014 года. Число умерших от новообразований (на 100 тыс. человек) в Приморском крае составило в 2013 году 219,7 (в Российской Федерации - 203,3), в 2015 году - 229,1 (в Российской Федерации - 203,2). Несмотря на мероприятия, проводимые лечебными учреждениями города, 23,8% больных выявлено с запущенной, 4-й стадией заболевания. Также в течение последних трех лет остается высокой одногодичная летальность - 24% умерших от онкопатологии.

Употребление табака является одной из самых больших опасностей для здоровья людей из всех опасностей, когда-либо возникших в мире. Табачный дым вызывает и обостряет многие болезни, действуя практически на все органы, является одной из главных причин возникновения рака. По данным ВОЗ, известно более 25 заболеваний, развивающихся или усугубляющихся под влиянием курения (сердечно-сосудистые, легочные, онкологические заболевания). Потребление табака является второй по значимости причиной смерти во всем мире. Распространенность потребления табака среди взрослого населения в Российской Федерации в 2013 году составляла 37,15%, в 2015 году - 33,9% (по Приморскому краю в 2015 году этот процент составлял 37,2). Ежегодно от различных болезней, связанных с курением, умирает 4,9 миллиона человек в год. Смертность от рака легкого у курящих людей в 20 раз выше, чем у некурящих. Любители табака в 13 раз чаще страдают стенокардией и в 10 раз - язвой желудка. Большинство людей начинают курить в возрасте до 18 лет, а почти четверть из них начинают потреблять табак в возрасте до 10 лет.

Можно обрести существенные преимущества для здоровья, бросив курить в любом возрасте. Те, кто бросил курить в возрасте 30 - 35 лет, имеют равную продолжительность жизни с никогда не курившими людьми.

Вопросы профилактики табакокурения и негативного влияния курения на здоровье населения находятся в числе приоритетных направлений работы по формированию здорового образа жизни. Борьба с курением идет во всем мире.

В 2015 году специализированными наркологическими учреждениями (подразделениями) края зарегистрирован 23101 больной алкоголизмом (включая алкогольные психозы), или 1194,9 на 100 тыс. человек. По сравнению с 2013 годом (1488,4), этот показатель уменьшился на 19,7% и остается на 3,6% меньше показателя по Российской Федерации (1238,9). Кроме того, 6170 человек в 2015 году были зарегистрированы с диагнозом "пагубное (с вредными последствиями) употребление алкоголя". В расчете на 100 тыс. человек этот показатель в 2015 году составил 319,1. По сравнению с уровнем 2013 года (339,1) показатель уменьшился на 5,9%, но остался выше среднего российского показателя (260,4) на 22,5%. Общее число зарегистрированных потребителей алкоголя (включая больных алкоголизмом и лиц, употребляющих алкоголь с вредными последствиями) в 2015 году составило 29271 человек, или 1514 на 100 тыс. человек. Показатель уменьшился на 17,1% к уровню 2013 года (1826,5), и ниже показателя по Российской Федерации на 1,0% (1499,3).

В среднем, юные жители Российской Федерации начинают пробовать горячительные напитки в 13 лет. Как известно, молодой организм особенно склонен к привыканию с самыми тяжелыми последствиями. По данным научных исследований, употребление алкоголя оказывает буквально опустошающее воздействие на психику подростка. При этом не только задерживается развитие высших форм мышления, выработка этических и нравственных категорий, этических понятий, но и утрачиваются уже развившиеся способности. По данным Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, по результатам проведения токсикологического мониторинга за 2015 год в Артемовском городском округе зарегистрировано 96 случаев острых отравлений химической этиологии. Смертельных исходов от острых отравлений химической этиологии зарегистрировано 40 случаев. Показатель смертности от острых отравлений наркотическими веществами - 16,7 случаев на 100 тыс. человек (2 ранговое место), что превышает краевой показатель (3,4) в 4,9 раза. Артемовский городской округ отнесен к территории риска, где уровень смертности от острых отравлений наркотическими веществами достоверно превышает краевой уровень.

На конец 2015 года число всех наркологических расстройств, зарегистрированных медицинскими организациями Приморского края, составило 44689 случаев, при этом из всех наркологических расстройств 65,9% - больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией (29451 случай), 34,1% - лица, злоупотребляющие психоактивными веществами с риском формирования заболевания (15238 случаев). В 2015 году в Приморском крае произошло снижение на 11,5% по сравнению с 2013 годом всех наркологических расстройств, однако показатель распространенности на 100 тыс. человек (2311,5) превышает средний российский уровень (1893,4) на 22,1%.

В Артемовском городском округе относительный показатель уровня наркозаболеваемости на 100 тыс. человек по итогам 2015 года составляет 477, что на 48,8% выше показателя Приморского края (320,5). Среди больных, обратившихся в наркологическую службу, преобладают лица 20 - 39 лет (85,4%). Все большую актуальность приобретает проблема, связанная с потреблением наркотических средств и психотропных веществ подростками и молодежью. Наркотики становятся ценностью, непременным атрибутом досуга определенной части населения. Наркологи особенно обеспокоены тем, что средний возраст наркоманов с 16 - 17 лет снизился до 13 - 14 лет. За последнее десятилетие число женщин, принимающих наркотические и психотропные препараты, увеличилось в семь раз.

С 2010 года ежегодно среди учащихся общеобразовательных школ Артемовского городского округа проводится мониторинг по вопросам употребления алкоголя и наркотикосодержащих веществ. По результатам анкетирования, возрастной пик первой пробы приходится на группу подростков 13 - 14 лет, значительный рост числа пробующих отмечается среди 11 - 12-летних, увеличилось количество детей, пробовавших алкоголь в 10 и менее лет.

Согласно статистике ВОЗ, на планете живет более 42 миллионов человек, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и каждый день эта цифра увеличивается еще на 14 - 15 тысяч. Большинство ВИЧ-инфицированных - молодые люди 30 - 35 лет.

В Приморском крае, по состоянию на 31.12.2015, за весь период регистрации выявлено 13417 ВИЧ-инфицированных российских граждан. В 2015 году выявлено 1202 первичных случаев ВИЧ-инфекции, при этом показатель заболеваемости составил 62,2 на 100 тыс. человек, что на 18,7% выше показателя 2014 года и на 35,8% - 2013 года.

Предварительный показатель заболеваемости в Российской Федерации (без данных по 14 регионам Российской Федерации, не предоставившим сведения на конец года) составил 63,6 на 100 тыс. человек, что на 3,9% больше, чем в 2014 году.

В течение последних трех лет среди впервые выявленных ВИЧ-инфицированных пациентов наблюдается стабильное увеличение удельного веса детей до 5 лет: в 2013 году - 0,3%, в 2014 году - 0,4%, в 2015 году удельный вес вырос до 0,5%. Показатель заболеваемости в этой возрастной группе составил 5,1 на 100 тыс. человек соответствующего возраста.

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди подростков составил 14,3 на 100 тыс. соответствующего населения. В целом удельный вес детей до 18 лет в общей структуре ВИЧ-инфицированных в крае в отчетном году вырос до 1,1%.

По степени интенсивности эпидемического процесса территория Артемовского городского округа относится к территории с высоким уровнем пораженности и по Приморскому краю в 2015 году занимает второе ранговое место, после Уссурийского городского округа. В 2015 году отмечен темп прироста пораженности населения края ВИЧ на 10,9%, в предыдущие годы показатель роста пораженности населения ВИЧ колебался от 8,4% в 2013 году до 8,9% в 2014 году. Проблема распространения ВИЧ-инфекции - одна из основных угроз для целых стран и континентов. От заражения могут защитить относительно простые профилактические меры. Отсутствие необходимых знаний ведет к необоснованным страхам и дискриминации людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, что способствует дальнейшему распространению эпидемии.

Важным фактором укрепления здоровья и долголетия является образ жизни, от которого, по данным ВОЗ, здоровье человека зависит на 70%. Следовательно, важнейшим условием укрепления здоровья населения является его приобщение к здоровому образу жизни. Здоровый образ жизни - модель поведения человека и главное условие восстановления и сохранения здоровья как инструмента достижения социально значимых ценностей: благополучия в семье, профессиональной компетенции, творческих успехов.

Для приобщения населения к здоровому образу жизни необходимо:

создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний населения о негативном влиянии факторов риска на здоровье и возможностях его снижения;

совершенствование организации профилактической помощи населению, внедрение более эффективных методов профилактики, пропаганда научно обоснованных методик укрепления здоровья, разработка современных информационно-методических материалов, а также проведение акций, диспутов, конкурсов и других массовых мероприятий, посвященных пропаганде здорового образа жизни;

реализация на территории Артемовского городского округа следующих стратегий профилактики неинфекционных заболеваний: популяционная стратегия; стратегия высокого риска (выявление в популяции лиц с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и проведение у них активных профилактических мероприятий, в том числе с помощью медицинских мер), направленная на предотвращение новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний; вторичная профилактика.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является формирование здорового образа жизни населения Артемовского городского округа, профилактика заболеваний.

Для решения поставленной цели в рамках данной Программы решаются основные задачи:

повышение уровня информированности населения Артемовского городского округа о возможности распространения социально значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

увеличение уровня охвата населения Артемовского городского округа мероприятиями по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни;

организация оказания населению услуг первичной медико-санитарной помощи в части профилактики и выполнения работ по профилактике заболеваний;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40739ACDF6661EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8EF7B31E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF) администрации Артемовского городского округа от 15.12.2022 N 879-па)

формирование системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди детей и молодежи в возрасте от 13 до 24 лет;

реализация полномочий администрации Артемовского городского округа в сфере организации охраны здоровья граждан в части медицинской профилактики.

3. Перечень мероприятий Программы

Программа предусматривает реализацию мероприятий, способствующих решению поставленных задач, направленных на создание условий по формированию здорового образа жизни у населения Артемовского городского округа.

Перечень мероприятий Программы, сгруппированный по задачам Программы, представлен в [приложениях 1](#P295) и [2](#P732) к настоящей Программе.

4. Сроки и этапы реализации Программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40739AFD26F62EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8EF7531E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF) администрации

Артемовского городского округа

от 16.02.2023 N 104-па)

Реализация программы будет осуществляться с 2019 по 2025 годы в один этап.

5. Финансовое обеспечение Программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40739AFD26F62EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8EE7231E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF) администрации

Артемовского городского округа

от 16.02.2023 N 104-па)

Общий объем финансового обеспечения на реализацию программы - 38247,74588 тыс. рублей из средств местного бюджета, в том числе по годам:

2019 год - 5894,6439 тыс. рублей;

2020 год - 8107,77591 тыс. рублей;

2021 год - 8362,01913 тыс. рублей;

2022 год - 3969,59427 тыс. рублей;

2023 год - 3977,11484 тыс. рублей;

2024 год - 3890,53129 тыс. рублей;

2025 год - 4046,06654 тыс. рублей.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации.

Для оценки эффективности реализации Программы применяются [целевые показатели](#P1093) (индикаторы), представленные в приложении 3 к Программе.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями, установленными Программой.

Расчет целевого показателя (индикатора) "Доля населения, информированного о факторах риска заболеваний и мерах профилактики, на конец отчетного года" производится по формуле:

Ц1 = К1 / О x 100%, где:

Ц1 - целевой показатель (индикатор) "Доля населения, информированного о факторах риска заболеваний и мерах профилактики, на конец отчетного года";

К1 - количество населения, информированного о факторах риска заболеваний и мерах профилактики, на конец отчетного года;

О - число опрошенных (данные МКУЗ "ЦМП").

Расчет целевого показателя (индикатора) "Уровень охвата населения мероприятиями по формированию здорового образа жизни, профилактике заболеваний (семинары, тренинги, занятия санитарно-просветительной направленности) на конец отчетного года" производится по формуле:

Ц2 = К2 / Н x 100%, где:

Ц2 - целевой показатель (индикатор) "Уровень охвата населения мероприятиями по формированию здорового образа жизни, профилактике заболеваний (семинары, тренинги, занятия санитарно-просветительной направленности) на конец отчетного года";

К2 - количество населения, охваченного мероприятиями по формированию здорового образа жизни, профилактике заболеваний (семинары, тренинги, занятия санитарно-просветительной направленности), на конец отчетного года;

Н - количество населения в округе на конец отчетного года (данные отдела государственной статистики в г. Владивостоке (г. Артем)).

Расчет целевого показателя (индикатора) "Уровень охвата населения услугами первичной медико-санитарной помощи в части профилактики и работами по профилактике заболеваний на конец отчетного года" производится по формуле:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40739ACDF6661EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8EE7B31E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF) администрации Артемовского городского округа от 15.12.2022 N 879-па)

Ц3 = К3 / Н x 100%, где:

Ц3 - целевой показатель (индикатор) "Уровень охвата населения услугами первичной медико-санитарной помощи в части профилактики и работами по профилактике заболеваний на конец отчетного года, на конец отчетного года";

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40739ACDF6661EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8EE7B31E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF) администрации Артемовского городского округа от 15.12.2022 N 879-па)

К3 - количество населения, охваченного услугами первичной медико-санитарной помощи в части профилактики на конец отчетного года;

Н - количество населения в округе на конец отчетного года (данные отдела государственной статистики в г. Владивостоке (г. Артем)).

Расчет целевого показателя (индикатора) "Доля лиц в возрасте от 13 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, по отношению к общему числу указанной категории" проводится по формуле:

Ц4 = К4 / Н1 x 100%, где:

Ц4 - целевой показатель (индикатор) "Доля лиц в возрасте от 13 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, по отношению к общему числу указанной категории";

К4 - количество лиц в возрасте от 13 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;

Н1 - количество населения в возрасте от 13 до 24 лет в округе на конец отчетного года (данные отдела государственной статистики в г. Владивостоке (г. Артем)).

По итогам реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие результаты:

повышение доли населения, информированного о факторах риска заболеваний и мерах профилактики, до 73,5% в 2025 году;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40739AFD26F62EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8E97231E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF) администрации Артемовского городского округа от 16.02.2023 N 104-па)

повышение уровня охвата населения мероприятиями по формированию здорового образа жизни, профилактике заболеваний (семинары, тренинги, занятия санитарно-просветительной направленности) до 21,3% в 2025 году;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40739AFD26F62EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8E97031E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF) администрации Артемовского городского округа от 16.02.2023 N 104-па)

повышение уровня охвата населения услугами первичной медико-санитарной помощи в части профилактики и работами по профилактике заболеваний до 19,9% в 2025 году;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40739AFD26F62EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8E97131E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF) администрации Артемовского городского округа от 16.02.2023 N 104-па)

увеличение доли лиц в возрасте от 13 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике не медицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, по отношению к общему числу указанной категории до 13% в 2025 году;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40739AFD26F62EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8E97631E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF) администрации Артемовского городского округа от 16.02.2023 N 104-па)

достижение установленных значений целевых индикаторов Программы - 100%.

7. Управление реализацией Программы

и контроль за ходом ее исполнения

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Артемовского городского округа в лице отдела по организации охраны здоровья администрации Артемовского городского округа.

Отдел по организации охраны здоровья администрации Артемовского городского округа:

осуществляет государственную регистрацию Программы и внесенных в нее изменений в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

организует реализацию Программы, в том числе обеспечивает взаимодействие между исполнителями мероприятий и координацию их действий по реализации Программы;

осуществляет внесение изменений в Программу (при необходимости);

несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

в срок до 25 октября представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы в составе информации о выполнении планов социально-экономического развития Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа в порядке и по формам, установленным администрацией Артемовского городского округа;

в срок до 25 января представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы и о результатах оценки эффективности Программы в составе информации о выполнении планов социально-экономического развития Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа в порядке и по формам, установленным администрацией Артемовского городского округа;

ежегодно проводит оценку эффективности Программы в отношении муниципальной программы;

ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет главе Артемовского городского округа годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы, который включает в себя:

информацию о ходе реализации Программы;

сведения о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) Программы с указанием причин отклонений (при наличии) фактически достигнутых значений от плановых;

сведения о планируемых расходах (объемах) на финансовое обеспечение реализации Программы, в т.ч. по источникам финансового обеспечения, и сведения о фактически произведенных расходах на финансовое обеспечение реализации Программы, в т.ч. по источникам финансового обеспечения, с указанием причин отклонений (при наличии);

результаты оценки эффективности реализации Программы;

предложения об изменении системы управления Программой и контроля за ее реализацией, сокращении (увеличении) финансового обеспечения и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или Программы в целом (при необходимости);

осуществляет государственную регистрацию программы и внесенных в нее изменений в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40739AFD26F62EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8E97731E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF) администрации Артемовского городского округа от 16.02.2023 N 104-па)

Приложение 1

к муниципальной программе

"Формирование

здорового образа жизни

населения Артемовского

городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40739AFD26F62EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8E97531E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF) администрации  Артемовского городского округа  от 16.02.2023 N 104-па) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий; наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | | | | Источники финансового обеспечения | Получатели средств |
| всего, в т.ч. по источникам финансового обеспечения | в том числе по годам | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача: повышение уровня информированности населения Артемовского городского округа о возможности распространения социально значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий: создание системы мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни и участию в профилактических мероприятиях | х | х | 297,654 | 63,89 | 115,836 | 117,928 | - | - | - | - | х | х |
| 1.1.1 | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний: | МКУЗ "ЦМП" | 2019 - 2025 | 297,654 | 63,89 | 115,836 | 117,928 | - | - | - | - | МБ | МКУЗ "ЦМП" |
| 1.1.1.1 | Услуги на содержание сайта МКУЗ "ЦМП" (artzdrav.ru) | МКУЗ "ЦМП" | 2019 - 2025 | 142,10 | 15,00 | 63,550 | 63,550 | - | - | - | - | МБ | МКУЗ "ЦМП" |
| 1.1.1.2 | Подготовка и передача в телевизионный и радиоэфир программ, выступлений медицинских работников на тему здорового образа жизни | ОООЗ, МКУЗ "ЦМП", МУП "Артем-ТВ" | 2019 - 2025 | 106,598 | 48,890 | 28,288 | 29,420 | - | - | - | - | МБ | МКУЗ "ЦМП" |
| 1.1.1.3 | Подготовка и передача в телевизионный и радиоэфир сюжетов на тему здорового образа жизни | ОООЗ, МКУЗ "ЦМП", МУП "Артем-ТВ" | 2019 - 2025 | 48,956 | - | 23,998 | 24,958 | - | - | - | - | МБ | МКУЗ "ЦМП" |
| 2. | Задача: увеличение уровня охвата населения Артемовского городского округа мероприятиями по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий: совершенствование медико-гигиенического воспитания | х | х | 107,668 | 43,50 | 31,455 | 32,713 | - | - | - | - | х | х |
| 2.1.1 | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний: | МКУЗ "ЦМП" | 2019 - 2025 | 107,668 | 43,50 | 31,455 | 32,713 | - | - | - | - | МБ | МКУЗ "ЦМП" |
| 2.1.1.1 | Изготовление печатной продукции (анкет, листовок, буклетов, календарей, санитарных бюллетеней и т.д.) санитарно-просветительной направленности | МКУЗ "ЦМП" | 2019 - 2025 | 107,668 | 43,50 | 31,455 | 32,713 | - | - | - | - | МБ | МКУЗ "ЦМП" |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий: массовая профилактика факторов риска неинфекционных заболеваний | х | х | 599,023 | 81,110 | 215,012 | 302,901 | - | - | - | - | х | х |
| 2.2.1 | Мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ, профилактику заболеваний: | ОООЗ, МКУЗ "ЦМП" | 2019 - 2025 | 599,023 | 81,110 | 215,012 | 302,901 | - | - | - | - | МБ | МКУЗ "ЦМП" |
| 2.2.1.1 | Изготовление и размещение баннеров социальной направленности с целью пропаганды ЗОЖ и профилактики заболеваний | ОООЗ, МКУЗ "ЦМП" | 2019 - 2025 | 40,684 | 11,300 | 14,404 | 14,980 | - | - | - | - | МБ | МКУЗ "ЦМП" |
| 2.2.1.2 | Проведение общегородских массовых мероприятий по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ | ОООЗ, МКУЗ "ЦМП" | 2019 - 2025 | 558,339 | 69,810 | 200,608 | 287,921 | - | - | - | - | МБ | МКУЗ "ЦМП" |
| 3. | Задача: формирование системы профилактики не медицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди детей и молодежи в возрасте от 13 до 24 лет | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий: профилактика не медицинского потребления наркотиков | х | х | 441,63077 | - | 188,112 | 188,832 | 24,72675 | 39,96002 | - | - | х | х |
| 3.1.1 | Мероприятия, направленные на формирование негативного отношения у детей и молодежи от 13 до 24 лет к не медицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ: | УИ, УКТМП, МКУК, ЦСКДУ, УФКСиОЗ, СШ "Атлетическая гимнастика", МКУЗ "ЦМП" | 2020 - 2025 | 441,63077 | - | 188,112 | 188,832 | 24,72675 | 39,96002 | - | - | МБ | Администрация, МКУК ЦСКДУ, СШ "Атлетическая гимнастика", МКУЗ "ЦМП" |
| 3.1.1.1 | Изготовление и передача информационных материалов на тему профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактики наркомании на территории Артемовского городского округа в телевизионный эфир телеканала, распространяемого на территории Артемовского городского округа | УИ | 2020 - 2025 | 153,60 | - | 76,80 | 76,80 | - | - | - | - | МБ | Администрация |
| 3.1.1.2 | Изготовление печатной продукции антинаркотической направленности | УКТМП, МКУК ЦСКДУ, МКУЗ "ЦМП" | 2020 - 2025 | 115,32677 | - | 25,320 | 25,320 | 24,72675 | 39,96002 | - | - | МБ | МКУК ЦСКДУ, МКУЗ "ЦМП" |
| 3.1.1.3 | Проведение фестиваля спорта "Быстрее, выше, сильнее" | УФКСиОЗ, СШ "Атлетическая гимнастика" | 2020 - 2025 | 118,00 | - | 59,00 | 59,0 | - | - | - | - | МБ | СШ "Атлетическая гимнастика" |
| 3.1.1.4 | Проведение массового мероприятия, посвященного международному дню борьбы с наркоманией | УФКСиОЗ, МКУЗ "ЦМП" | 2020 - 2025 | 54,704 | - | 26,992 | 27,712 | - | - | - | - | МБ | МКУЗ "ЦМП" |
| 4. | Задача: организация оказания населению услуг первичной медико-санитарной помощи в части профилактики и выполнения работ по профилактике заболеваний | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий: обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального учреждения здравоохранения МКУЗ "ЦМП", в том числе на закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | х | х | 31404,80743 | 3912,16412 | 5596,28023 | 6077,74291 | 3944,86752 | 3937,15482 | 3890,53129 | 4046,06654 | х | х |
| 2961,31454 | 545,60634 | 527,58931 | 726,00410 | 541,63396 | 345,96743 | 134,61367 | 139,89973 |
| 4.1.1 | Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа (МКУЗ "ЦМП"), в т.ч. на закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | МКУЗ "ЦМП" | 2019 - 2025 | 31008,27384 | 3847,04412 | 5521,22823 | 6077,74291 | 3688,50593 | 3937,15482 | 3890,53129 | 4046,06654 | МБ | МКУЗ "ЦМП" |
| 2821,14254 | 480,48634 | 452,53731 | 726,00410 | 541,63396 | 345,96743 | 134,61367 | 139,89973 |
| 4.1.2 | Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций) | МКУЗ "ЦМП" | 2019 - 2025 | 140,172 | 65,120 | 75,052 | - | - | - | - | - | МБ | МКУЗ "ЦМП" |
| 4.1.3 | Прочие выплаты по обязательствам | МКУЗ "ЦМП" | 2022 | 256,36159 | - | - | - | 256,36159 | - | - | - | МБ | МКУЗ "ЦМП" |
| 5. | Задача: реализация полномочий администрации Артемовского городского округа в сфере организации охраны здоровья граждан в части медицинской профилактики | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Комплекс процессных мероприятий: обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | х | х | 5396,96268 | 1793,97978 | 1961,08068 | 1641,90222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х |
| 5.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа (обеспечение деятельности отдела по организации охраны здоровья администрации Артемовского городского округа) | Администрация | 2019 - 2025 | 5396,96268 | 1793,97978 | 1961,08068 | 1641,90222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ | Администрация |
| 6. | Итого по Программе | х | 2019 - 2025 | 38247,74588 | 5894,6439 | 8107,77591 | 8362,01913 | 3969,59427 | 3977,11484 | 3890,53129 | 4046,06654 | МБ | х |

Примечания:

Администрация - администрация Артемовского городского округа;

МКУЗ "ЦМП" - муниципальное казенное учреждение здравоохранения "Центр медицинской профилактики" Артемовского городского округа;

МУП "Артем-ТВ" - муниципальное унитарное предприятие "Артемовское городское телевидение";

ОООЗ - отдел по организации охраны здоровья администрации Артемовского городского округа;

УИ - управление информационной политики администрации Артемовского городского округа;

УКТМП - управление культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа;

УФКСиОЗ - управление физической культуры, спорта и охраны здоровья администрации Артемовского городского округа;

МКУК ЦСКДУ - муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная система культурно-досуговых учреждений" Артемовского городского округа;

СШ "Атлетическая гимнастика" - муниципальное казенное учреждение "Спортивная школа "Атлетическая гимнастика";

ЗОЖ - здоровый образ жизни;

МБ - местный бюджет.

Приложение 2

к муниципальной программе

"Формирование

здорового образа жизни

населения Артемовского

городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ.

СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(ИНДИКАТОРОВ) С МЕРОПРИЯТИЯМИ ПРОГРАММЫ И

ОЖИДАЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40739AFD26F62EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8E97A31E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF) администрации  Артемовского городского округа  от 16.02.2023 N 104-па) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий | Ожидаемый результат реализации мероприятия | | | | | | | | | | Взаимосвязь мероприятия и ожидаемого результата реализации мероприятия с целевым показателем (индикатором) Программы |
| наименование показателя | единица измерения | всего | в том числе по годам | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача: повышение уровня информированности населения Артемовского городского округа о возможности распространения социально значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий: создание системы мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни и участию в профилактических мероприятиях | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.1 | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Услуги на содержание сайта МКУЗ "ЦМП" (artzdrav.ru) | количество пользователей сайта | чел. | 12650 | 3100 | 3150 | 3200 | 3200 | - | - | - | доля населения, информированного о факторах риска заболеваний и мерах профилактики, на конец отчетного года |
| 1.1.1.2 | Подготовка и передача в телевизионный и радиоэфир программ, выступлений медицинских работников на тему здорового образа жизни | подготовка и передача в эфир программ, выступлений медицинских работников на тему здорового образа жизни | мин. | 87,16 | 42 | 19,5 | 25,66 | - | - | - | - |
| 1.1.1.3 | Подготовка и передача в телевизионный и радиоэфир сюжетов на тему здорового образа жизни | подготовка и передача в телевизионный эфир сюжетов на тему здорового образа жизни | шт. | 7 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | доля населения, информированного о факторах риска заболеваний и мерах профилактики, на конец отчетного года |
| 2. Задача: увеличение уровня охвата населения Артемовского городского округа мероприятиями по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий: совершенствование медико-гигиенического воспитания | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.1 | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Изготовление печатной продукции (анкет, листовок, буклетов, календарей, санитарных бюллетеней и т.д.) санитарно-просветительской направленности | обеспечение проведения семинаров, тренингов, занятий санитарно-просветительской направленности печатной продукцией (анкетами, листовками, буклетами, календарями, санитарными бюллетенями и т.д.) | шт. | 34335 | 15435 | 11900 | 7000 | - | - | - | - | уровень охвата населения мероприятиями по формированию ЗОЖ, профилактике заболеваний (семинарами, тренингами, занятиями санитарно-просветительной направленности) на конец отчетного года |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий: Массовая профилактика факторов риска неинфекционных заболеваний | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.1 | Мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ, профилактику заболеваний: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Изготовление и размещение баннеров социальной направленности с целью пропаганды ЗОЖ и профилактики заболеваний | изготовление и размещение баннеров социальной направленности с целью пропаганды ЗОЖ и профилактики заболеваний | шт. | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | доля населения, информированного о факторах риска заболеваний и мерах профилактики, на конец отчетного года |
| 2.2.1.2 | Проведение общегородских массовых мероприятий по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ | проведение общегородских массовых мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни | мероприятие/чел. | 15/2620 | 2/450 | 7/1120 | 6/1050 | - | - | - | - | уровень охвата населения мероприятиями по формированию ЗОЖ, профилактике заболеваний (семинарами, тренингами, занятиями санитарно-просветительной направленности) на конец отчетного года |
| 3. Задача: формирование системы профилактики не медицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди детей и молодежи от 13 до 24 лет | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий: профилактика не медицинского потребления наркотиков | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.1 | Мероприятия, направленные на формирование негативного отношения у детей и молодежи от 13 до 24 лет к не медицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Изготовление и передача информационных материалов на тему профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактики наркомании на территории Артемовского городского округа в телевизионный эфир телеканала, распространяемого на территории Артемовского городского округа | изготовление и передача информационных материалов на тему профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактики наркомании на территории Артемовского городского округа в телевизионный эфир телеканала, распространяемого на территории Артемовского городского округа | мин. | 469 | - | 240 | 229 | - | - | - | - | доля лиц в возрасте от 13 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике не медицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, по отношению к общему числу лиц указанной категории |
| 3.1.1.2 | Изготовление печатной продукции антинаркотической направленности | обеспечение проведения мероприятий по профилактике не медицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | шт. | 20000 | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | - | - |
| 3.1.1.3 | Проведение фестиваля спорта "Быстрее, выше, сильнее" | организация проведения фестиваля спорта "Быстрее, выше, сильнее" | мероприятие/чел. | 2/700 | - | 1/350 | 1/350 | - | - | - |  |
| 3.1.1.4 | Проведение массового мероприятия, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией | организация проведения массового мероприятия, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией | мероприятие/чел. | 2/320 | - | 1/150 | 1/170 | - | - | - | - |  |
| 4. Задача: Организация оказания населению услуг первичной медико-санитарной помощи в части профилактики и выполнения работ по профилактике заболеваний | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального учреждения здравоохранения, в том числе на закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1.1 | Обеспечение выполнения функции муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа (МКУЗ "ЦМП"), в т.ч. на закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | выполнение показателей муниципального задания | чел. | 102361 | 22675 | 22675 | 22675 | 8584 | 8584 | 8584 | 8584 | уровень охвата населения услугами первичной медико-санитарной помощи в части профилактики и работами по профилактике заболеваний |
| 4.1.2 | Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций) | приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций) | шт. | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 4.1.3 | Прочие выплаты по обязательствам | обеспечение прочих выплат по обязательствам МКУЗ "ЦМП" | человек | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 5. Задача: Реализация полномочий администрации Артемовского городского округа в сфере организации охраны здоровья граждан в части медицинской профилактики | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Комплекс процессных мероприятий: обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа (обеспечение деятельности отдела по организации охраны здоровья администрации Артемовского городского округа) | выполнение установленных значений целевых индикаторов Программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | достижение установленных значений целевых индикаторов Программы |

Приложение 3

к муниципальной программе

"Формирование

здорового образа жизни

населения Артемовского

городского округа"

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40739AFD26F62EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8E97B31E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF) администрации  Артемовского городского округа  от 16.02.2023 N 104-па) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) Программы | Единица измерения | Значения показателя по годам | | | | | | | | | Ожидаемые результаты реализации Программы |
| 2017 | 2018 (оценка) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Доля населения, информированного о факторах риска заболеваний и мерах профилактики, на конец отчетного года | % от числа опрошенных | 70 | 72 | 72,25 | 72,50 | 72,75 | - | - | 73,25 | 73,5 | повышение доли населения, информированного о факторах риска заболеваний и мерах профилактики, с 72,25% в 2019 году до 73,5% в 2025 году |
| 2. | Уровень охвата населения мероприятиями по формированию здорового образа жизни, профилактике заболеваний (семинары, тренинги, занятия санитарно-просветительной направленности) на конец отчетного года | % от численности населения | 20,2 | 20,5 | 20,6 | 20,6 | 20,7 |  |  | 21,2 | 21,3 | повышение уровня охвата населения мероприятиями по здоровому образу жизни, профилактике заболеваний с 20,6% в 2019 году до 21,3% в 2025 году (от численности населения) |
| 3. | Доля лиц в возрасте от 13 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике не медицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, по отношению к общему числу лиц указанной категории, с 10,2% в 2020 году до 12,7% в 2024 году | % от численности лиц в возрасте от 13 до 24 лет | - | - | - | 10,2 | 11,0 |  |  | 12,7 | 13 | увеличение доли лиц в возрасте от 13 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике не медицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, по отношению к общему числу указанной категории с 10,2% в 2020 году до 13% в 2025 году |
| 4. | Уровень охвата населения услугами первичной медико-санитарной помощи в части профилактики и работами по профилактике заболеваний на конец отчетного года | % от численности населения | 19,25 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,6 | 19,7 | 19,75 | 19,8 | 19,9 | повышение уровня охвата населения услугами первичной медико-санитарной помощи в части профилактики и работами по профилактике заболеваний с 19,5% в 2019 году до 19,9% в 2025 году (от численности населения) |
| 5. | Достижение установленных значений целевых индикаторов Программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнение установленных значений целевых индикаторов Программы |

Приложение 4

к муниципальной

программе

"Формирование

здорового образа

жизни населения

Артемовского

городского округа"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AF9195CA6AD40739AFD26F62EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8E87231E7504ED1207279B7D8795378DBA9k4EBF) администрации  Артемовского городского округа  от 16.02.2023 N 104-па) |  |

НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование налогового расхода | Реквизиты муниципального правового акта, принятого Думой Артемовского городского округа, устанавливающего налоговый расход | Целевая категория налогового расхода (техническая, социальная, стимулирующая) | Цель Программы, которой соответствует налоговый расход | Наименование показателя (индикатора) Программы, на значение которого оказывают влияние налоговые расходы | Значение показателя (индикатора), в единицах измерения показателя (индикатора) | | | | | | | | Объем налоговых расходов, руб. | | | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | | | | всего | в том числе по годам | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |