ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ «Молодежь Артема» и «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа» за 2022 год

Реализация молодежной политики на территории Артемовского городского округа осуществляется отделом по делам молодежи управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа (далее – отдел) совместно с молодежными общественными объединениями, организациями и учреждениями, работающими с молодежью;

в отношении молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 26,2% от общего числа населения Артемовского городского округа и представлено группой численностью 29896 человек (данные отдела государственной статистики в г. Владивостоке (г. Артем) на 01.01.2022 г.).

Итоги реализации мероприятий в рамках МП «Молодежь Артема» за 2022 год

Данная программа утверждена постановлением администрации Артемовского городского округа от 28.11.2016 № 1095-па.

В связи с изменением объемов финансирования, бюджетополучателей, в текстовой части постановлениями администрации Артемовского городского округа от 12.03.2018 № 228-па, от 21.02.2019 № 167-па, от 16.04.2019 № 443-па, от 31.05.2019 №м 754-па, от 15.08.2019  № 1572-па, 14.01.2020 № 57-па, от 31.03.2020 № 923-па, от 09.07.2020 № 1729-па, от 15.09.2020 № 2301-па, от 16.02.2021 № 170-па, от 19.03.2021 № 217-па, от 24.03.2021 № 338-па, от 15.06.2021 № 711-па, от 26.11.2021 № 1581-па, от 29.12.2021 № 1826-па, от 21.02.2022 № 97-па, от 20.04.2022 № 258-па, от 29.11.2022 №825-па в Программу вносились изменения.

Цель Программы: Создание условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала.

Задачи Программы:

Увеличение доли молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни и творческую деятельность

Выявление и поддержка талантливой молодежи

Формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи

Для достижения цели и поставленных задач Программы за 2022 год были организованы и проведены следующие мероприятия:

1. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни и творческую деятельность.

1.1. Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью

Запланировано на проведение мероприятий 3 242 647,3 руб.  исполнение - 100 %.

В ходе реализации Программы за 12 месяцев 2022 года организовано и проведено мероприятий по 9 направлениям, в которых приняло участие около 11091 человека из числа молодежи.

Научно-практическая конференция «В науку шаг за шагом»

21 марта 2022 года проведена XVII городская научно-практическая конференция школьников общеобразовательных учреждений Артемовского городского округа «В науку шаг за шагом». Традиционно выступили участники конференции, чьи работы были признаны актуальными для подрастающего поколения Артемовского городского округа. На конференцию было представлено 32 исследовательских и проектных работы из 17 общеобразовательных учреждений. 19 победителей и призеров были награждены ценными призами и грамотами.

Городской конкурс «Ученик года»

20 апреля 2022 г. в МКУК ЦСКДУ прошел финал городского конкурса «Ученик года - 2022». Всего в конкурсе приняло участие 21 учащийся из общеобразовательных учреждений МБОУСОШ № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 16, 17,18, 19, 20, 22, 31, 33, МБОУ гимназии № 1 им. В.А. Сайбеля.

Конкурс проходил по следующим номинациям: «Интеллект года», «Творческая личность года», «Спортсмен года»», «Лидер ученического самоуправления», «Доброволец года».

Победителем городского конкурса «Ученик года - 2022» стала учащаяся МБОУ гимназии № 1 им. В.А. Сайбеля Левицкая Анастасия Юрьевна.

Всего в мероприятии приняло участие 700 человек, это участники конкурса, группа поддержки, болельщики.

Исполнители: управление культуры, туризма и молодежной политики, управление образования администрации Артемовского городского округа

Игры городской школьной лиги КВН

27 и 28 января 2022 года состоялась ¼ финала игр КВН сезона 2021/2022 Артемовской городской школьной лиги. По решению жюри и на рассмотрение редакторов, в полуфинал приглашены все восемь команд. На данном этапе городской школьной лиги КВН приняло участие 63 участника и 1300 зрителей.

17 и 18 марта 2022 года состоялся полуфинал игр КВН сезона 2021/2022 Артемовской городской школьной лиги. По решению жюри и на рассмотрение редакторов, в финал прошли четыре команды. На данном этапе городской школьной лиги КВН приняло участие 63 участника и 1320 зрителей.

13 апреля 2022 года состоялся финал городской школьной лиги КВН сезона 2021/2022 Артемовского городского округа. Всего на протяжении сезона играло 9 школьных команд, в финал прошло только 4 лучших команды КВН. Всего приняло участие 80 человек, присутствовало около 700 зрителей.

24 ноября 2022г. в ДКУ состоялся 1/8 финала городской школьной лиги КВН Артемовского городского округа. В фестивале принимало участие 7 команд из разных школ Артемовского городского округа и 2 команды из п. Новый. В ¼ финала прошло 8 команд. Всего приняло участие 75 человек, присутствовало около 600 зрителей.

Мероприятия в рамках Дня молодежи

В рамках празднования Дня молодежи на территории Артёмовского городского округа прошли следующие мероприятия:

спартакиада проходила в течение трех дней и в общей сложности привлекла свыше 1000 молодых людей по различным видам спорта.

праздничные мероприятия в Домах культуры Артемовского городского округа.

23 июня 2022 года в рамках Дня молодежи глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон провел уже традиционный торжественный прием активной и творческой молодежи города.

Из рук главы округа награды получили молодые люди от 14 до 35 лет, которые живут или учатся в Артеме. Присуждение премий проводится за значительный вклад в развитие молодежной политики и за вклад в социально-экономическое развитие Артемовского городского округа. Основанием для премирования служит состоявшееся дело или событие, которое повлияло на развитие округа и уже принесло пользу для жителей.

К награждению премией главы Артемовского городского округа в этом году было представлено 32 человека. Среди тех, кто получил награду – спортсмены, музыканты, участники хореографических и танцевальных ансамблей, веселые и находчивые КВНщики, волонтеры и все те, кто по собственной инициативе активно участвует в общественной работе и делает все, чтобы Артем развивался и был современной перспективной территорией.

Всего поощрения, грамоты и благодарности накануне Дня молодежи получили более 80 молодых жителей Артема – студенты, школьники, работающие молодые люди, представители общественных организаций. В качестве подарка для лучшей молодежи города был представлен просмотр патриотического фильма в кинотеатре «Шахтер».

Кроме этого, в рамках празднования Дня Молодёжи (25 июня 2022 года) состоялись:

- фестиваль, мастер-класс по граффити, рядом с городским променадом молодежь совместно с профессиональными художниками из старого здания создали новый яркий и позитивный арт-объект;

- в городском парке культуры и отдыха в зоне скейт-парка состоялись зрелищные соревнования. В День молодежи Артем принял Первенство и Чемпионат Приморского края по скейтбордингу;

- на аллеях городского парка играли в настольные игры, проходили квесты по здоровому образу жизни, жители участвовали в спортивных тренировках от известных тренеров популярных артемовских фитнес-клубов. Также все желающие могли познакомиться с работой молодежного движения и общественными организациями для молодых людей Артема;

- в детском парке прошел любимый многими юными артемовцами праздник холи;

- в городском парке – состоялся первый фестиваль уличной культуры «Город А»;

- на аллеях городского парка расположилась улица молодых мастериц города, каждый желающий мог ознакомиться с представленными товарами и приобрести для себя уникальную продукцию;

- прошла сессия открытых мастер-классов от Федерация Приморского края по Го;

- впервые молодежь города познакомилась с Федеральным проектом «Знаю Россию», интеллектуальная игра на знание территориальных единиц Российской Федерации и Приморского края привлекла множество ребят и взрослых, впереди их ждут большие чемпионаты на знание своего государства;

Завершился праздничный день выступлением гостей. На артемовской сцене выступила группа из Владивостока «Hi-Hi-Hi», а также музыканты барабанного шоу «Catchers groove». Команда барабанщиков исполняла как известные мировые хиты, так и собственные музыкальные композиции. Шоу прошло в ремиксе ударных, духовых инструментов и света.

Общее число участников мероприятий составило более 2000 человек.

Военно-спортивные игры и соревнования

Конкурс «А ну-ка, парни!» на территории Артёмовского городского округа в 2022 году был отменен в связи с эпидемиологической ситуацией. В рамках данного мероприятия в мае 2022 года сборные школ города совершили выезд и приняли участие в краевом конкурсе «Зарница». Всего в рамках мероприятия приняли участие 50 человек.

День призывника

В апреле и ноябре 2022 года были организованы торжественные проводы в армию Российской Федерации. В рамках МП «Молодежь Артема» были приобретены блокноты для вручения юношам весеннего призыва, а также организованы экскурсии в воинскую часть 77994 Артемовского военного гарнизона.

Профильные смены для активной и талантливой молодежи.

С 31 октября по 3 ноября 2022 г. в малом зале ДКУ состоялась профильная смена школы КВН для активной и талантливой молодежи Артемовского городского округа, в период обучения ребята приобрели навыки тимбилдинга (образование своей команды), актерского мастерства, ораторского искусства, вокальных навыков, сценического искусства и импровизации. В мероприятии приняло участие 50 человек.

Исполнитель: управление культур туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа.

Форум молодежного актива.

С апреля-июнь 2022 года на территории Артемовского городского округа в несколько этапов проходил «Форум молодежного актива» в этот период активная молодежь города посещала образовательные площадки на территории края, проходила и проводила мастер-классы по различным направлениям. И завершился форум в день молодежи, 25 июня молодежные организации города представили всем желающим возможность познакомиться с работой молодежного движения и общественными организациями для молодых людей Артема, предлагали вступать в их ряды. Прошел фестиваль по играм Го, квест на знание города, молодежь создала и разукрасила большую раскраску с панорамой «города А» и завершился форум фестивалем граффити с созданием художественной росписи в центре города.

5 декабря 2022 года в рамках «Форума молодежного актива» состоялась встреча активной и талантливой молодежи города, особое внимание уделили волонтерам города, поздравили их с праздником, глава Артемовского городского округа В.В. Квон отметил их значимость, а также наградил ценными подарками самых активных добровольцев, всего было награждено 30 волонтеров. После торжественного мероприятия весь молодежный актив собрался на турнире по настольной игре «Доброе Приморье».

Марафон вредных привычек.

С 1 – 20 декабря 2022 года на территории города прошел молодёжный марафон по профилактике вредных привычек. В рамках марафона, молодёжь города участвовала в дискуссионных площадках на темы о здоровом образе жизни, а также участвовала в конкурсе рисунков и плакатов "Мы за здоровое будущее!"  в котором приняло участие 58 молодых людей города. Первые места заняли: Осадчук Валерия, АКСиД, и Павлов Роман, МБОУ СОШ №9, второе место: Супранова Виктория и Ярыгина Валерия, АКСиД, третье место: Кайгородова  Аделия и Остапенко Дарья, АКСиД, все призеры награждены грамотами и получили ценные призы.

Самым ярким этапом марафона стал конкурс видеороликов "Твоя жизнь - в твоих руках!", первое место в котором заняла Кармозова Полина, МБОУ СОШ №33, второе место Пак Алина МБОУ Гимназия №1 им. В.А. Сайбеля, призеры были награждены грамотами и получили ценные подарки.

Всего в молодёжном марафоне приняли участие более 150 человек. Все участники и победители конкурсов получили ценные призы и памятные подарки.

Исполнитель: управление культур туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа.

Мероприятия: Городской рок-фестиваль, Фестиваль непрофессиональных танцоров «Звезда танцпола» не проведены в связи с отсутствием возможности проведения на отведенной для данных мероприятий площадке по причине аварийного состояния концертного зала Дома культуры шахты «Амурская». Общегородской слёт общественных объединений, Городской молодежный туристический слет, «Сила – твое достоинство», «Безопасное колесо», мероприятия, посвященные Международному дню семьи, не проводились в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в первой половине года и переформатированием мероприятий в связи с началом СВО во второй половине года.

2. Выявление и поддержка талантливой молодежи

Запланировано на проведение мероприятий 1 121 949, 70 руб.  исполнение – 98,8 %. Остаток неосвоенных средств по мероприятиям составил 13 174 (тринадцать тысяч сто семьдесят четыре) рубля 00 копеек, неисполнение программы произошло в соответствии с предоставленными отчетными документами.

2.1. Оказание содействия талантливой, творческой и активной молодежи

Оказана финансовая поддержка участия, согласно постановлению администрации Артемовского городского округа от 11.06.2015 № 2215-па «Об утверждении Положения о порядке поддержки участия детей и молодежи Артемовского городского округа в международных, всероссийских, региональных мероприятиях и в мероприятиях военно-патриотической направленности»:

Слесаревой Юлии Вадимовны, учащейся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 22 Артемовского городского округа, в финале Всероссийского конкурса «Живая классика» в Международном детском центре «Артек», Республика Крым, г. Ялта - на сумму 43 047 (сорок три тысячи сорок семь) рублей 00 копеек.

Предоставлена поддержка учащимся кружка «Судомодельный» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» принявшим участие в XIV Первенстве России по судомоделированию среди учащихся Дальневосточного федерального округа в городе Благовещенск Амурской области на сумму 86 697 (восемьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 80 копеек.

Предоставлена поддержка творческому коллективу Театра моды «Перфоманс» муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная система культурно – досуговых учреждений», который принимал участие в Международном конкурсе-фестивале искусств «Жемчужина России» с 01.05.2022 по 03.05.2022г. в городе Москва, на сумму 255 300 (двести пятьдесят пять тысяч триста) рублей 00 копеек.

Ширшову Александру Александровичу, учащемуся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 имени В.А. Сайбеля» Артемовского городского округа, принявшему участие в конкурсе «Ассамблея мира в Артеке» в федеральном государственном учреждении «Международный детский центр «Артек» на сумму 38 630 (тридцать восемь тысяч шестьсот тридцать) рублей 40 копеек.

Предоставлена поддержка команде КВН «БИ – 20» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №20 Артемовского городского округа, принявшей участие в XI Международном фестивале детских команд КВН (Краснодарский край, г. Анапа) на сумму 264 330 (двести шестьдесят четыре тысячи триста тридцать) рублей 50 копеек.

Предоставлена поддержка учащимся кружка «Судомодельный» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» принявшим участие в межрегиональных соревнованиях по судомодельному спорту за Кубок Дальнего Востока с 19.09.2022 по 25.09.2022г на сумму 29 974 (двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек.

3. Формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи

3.1. Обеспечение информирования молодежи

В связи с тем, что на основании решения Координационного совета по вопросам молодежной политики администрации Артемовского городского округа от 31.01.2020 № 1,  были исключены Программные мероприятия раздела 3 «Обеспечение информирования молодежи» приложения 1 к Программе, а именно: «Изготовление и передача в телевизионный эфир молодежных телевизионных программ «Поколение NEXT»»; «Изготовление печатной продукции: молодежный журнал «PROмолодежь», программное мероприятие «Изготовление печатной продукции: брошюры, памятки, листовки, буклеты» будет реализовываться не как самостоятельное мероприятие, а в рамках реализации Программных мероприятий: «Молодежный марафон по профилактике вредных привычек» и «Городской День призывника».

Оценка эффективности реализации программы «Молодежь Артема»

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя 2022 год |  | Эффективность показателя, % | Пояснение* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни и творческую деятельность, от общей численности молодежи, на конец отчетного года | % | 91,6 | 54,12 | 59,08 | Снижение показателя объясняется тем, что часть запланированных программных мероприятий отменены в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в первой половине года и переформатированием мероприятий в связи с началом СВО во второй половине года. При планировании на 2022 не были проанализированы все факторы, и он оказался значительно завышен, с 50 % в 2021 году до 91,6 % в 2022. Отмечается прирост к фактическому показателю 2021 года на 4,12% |
| Доля выявленной молодежи, получившей поддержку или поощрение за счет бюджета Артемовского городского округа, от общей численности молодежи, на конец отчетного года | % | 0,30 | 0,30 | 100 |  |
| Итоговая сводная оценка | - | - | - | 79,54 |  |
| Вывод об эффективности Программы | Эффективность снизилась |  |  |  |  |
| Предложения по дальнейшей реализации Программы | Продолжить реализацию Программы |  |  |  |  |

Итоги реализации мероприятий в рамках МП «Обеспечение жильем молодых семей»

Данная программа утверждена постановлением администрации Артемовского городского округа от 18.03.2019 № 274-па.

В связи с изменением текстовой части постановлением администрации Артемовского городского округа от 02.03.2018 № 199-па, от 23.05.2018 № 459-па, от 29.06.2018 № 596-па-па, от 19.12.2018 № 1043-па, от 22.04.2019 № 472-па, от 28.08.2019 № 1665-па, от 03.10.2019 № 2003-па, от 23.03.2020 № 871-па, от 27.03.2020 № 870-па, от 31.03.2020 № 928-па, от 19.06.2020 № 1577-па, от 19.03.2021 № 322–па, от 16.04.2021 № 442-па, от 25.02.2022 № 114-па, от 11.04.2022           № 235-па, от 28.12.2022 №935-па в Программу вносились изменения.

Цель Программы: Создание благоприятных условий в решении жилищной проблемы молодых семей Артемовского городского округа.

Задача Программы: Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей Артемовского городского округа, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Заключено соглашение № 05705000-1-2022-006 от 26.01.2022 о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на общую сумму 43 617 126,57 руб. Исполнение составило 98,3%. Остаток бюджетных средств в размере 738 777,94 (федеральный и краевой бюджет совокупно) сформировался в результате того, что у двух семей социальные выплаты превышали сумму остатка основного долга и уплаты процентов по ранее выданным жилищным кредитам.

За 2022 года оформлено и выдано 17 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома для молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2022 году.

Оценка эффективности реализации программы «Молодежь Артема»

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя 2022 год |  | Эффективность показателя, % | Пояснение* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Доля молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, в общем количестве молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, на конец отчетного года | % | 23 | 22,7 | 98,7 | Снижение показателя объясняется тем, что информированность населения о действующей программе повышается, большее количество молодых многодетных семей включаются в программу, размер социальной выплаты увеличивается ежеквартально, а финансирование не увеличивается, соответственно количество семей-претендентов на выплату снижается. |
| Итоговая сводная оценка | - | - | - | 98,7 |  |
| Вывод об эффективности Программы | Эффективность снизилась |  |  |  |  |
| Предложения по дальнейшей реализации Программы | Продолжить реализацию Программы |  |  |  |  |

Попова Елена Игоревна

4-35-81