Доклад о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа»

за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа» включает в себя мероприятия по реализации следующих задач:

создание новых мест в образовательных организациях;

повышение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности в сфере образования;

повышение уровня материально-технического обеспечения образовательных организаций;

оказание качественных образовательных услуг в сфере образования, в том числе психолого-медико-педагогических, консультационных, а также методических услуг, населению Артемовского городского округа;

организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Артемовского городского округа в каникулярное время;

реализация полномочий администрации Артемовского городского округа в сфере образования.

Перечень завершенных (реализованных) в течение года мероприятий:

| № п/п. | пункты в программе | Мероприятия в программе | Информация о выполнении запланированных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. | Задача 1 «Создание новых мест в образовательных организациях» |  |
| 2. | 1.1. | Основное мероприятие: Обеспечение граждан Артемовского городского округа местами в муниципальных образовательных организациях | Всего на выполнение основного мероприятия «Обеспечение граждан Артемовского городского округа местами в муниципальных образовательных организациях» в 2022 году было выделено 0,00 тыс. рублей. |
| 3. | 1.1.1. | Строительство объекта - новой школы на 825 мест, в том числе: |  |
| 4. | 1.2. | Основное мероприятие: Федеральный проект «Содействие занятости» | Всего на выполнение основного мероприятия Федеральный проект «Содействие занятости» в 2022 году было выделено 321 781,73979 тыс. рублей, освоено – 315 624,19448 тыс. рублей. |
| 5. | 1.2.1. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе: | В 2022 году на мероприятие «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» было выделено 321 781,73979 тыс. рублей, в том числе: объем средств Федерального бюджета – 6 281,83829 тыс. рублей, освоено – 6 281,83829 тыс. рублей; объем средств бюджета Приморского края – 312 535,20959 тыс. рублей, освоено – 306 379,00959 тыс. рублей; объем средств бюджета Артемовского городского округа – 2 964,69191 тыс. рублей, освоено – 2 963,34660 тыс. рублей. Средства в размере 6 157,54531 тыс. рублей, из них: объем средств бюджета Приморского края – 6 156,200 тыс. рублей, объем средств бюджета Артемовского городского округа – 1,34531 тыс. рублей, остались неиспользованные в связи с уточнением доходной классификации с бюджета Приморского края на Федеральный бюджет. |
| 6. | 1.2.1.1. | Строительство объекта – детский сад на 230 мест по адресу: Приморский край, г. Артем, микрорайон «Глобус-2» 23 | На строительство объекта – детский сад на 230 мест по адресу: Приморский край, г. Артем, микрорайон «Глобус-2» 23 в 2022 году было выделено 294 763,79692 тыс. рублей, в том числе: объем средств бюджета Приморского края – 291 967,33383 тыс. рублей, освоено – 291 967,33383 тыс. рублей; объем средств бюджета Артемовского городского округа – 2 796,46309 тыс. рублей, освоено – 2 796,46309 тыс. рублей. |
| 7. | 1.2.1.2. | Строительство объекта – детский сад на 230 мест по адресу: Приморский край, г. Артем, район ул. Кирова, 99 | На строительство объекта – детский сад на 230 мест по адресу: Приморский край, г. Артем, район ул. Кирова, 99 в 2022 году было выделено 27 017,94287 тыс. рублей, в том числе: объем средств Федерального бюджета – 6 281,83829 тыс. рублей, освоено – 242 080,11874 тыс. рублей; объем средств бюджета Приморского края – 20 567,87576 тыс. рублей, освоено – 14 411,67576 тыс. рублей; объем средств бюджета Артемовского городского округа – 168,22882 тыс. рублей, освоено – 166,88351 тыс. рублей. Средства в размере 6 157,54531 тыс. рублей, из них: объем средств бюджета Приморского края – 6 156,200 тыс. рублей, объем средств бюджета Артемовского городского округа – 1,34531 тыс. рублей, остались неиспользованные в связи с уточнением доходной классификации с бюджета Приморского края на Федеральный бюджет. |
| 8. | 1.3. | Основное мероприятие: Федеральный проект «Современная школа» | Всего на выполнение основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» в 2021 году было выделено 22 395,158 тыс. рублей из бюджета Приморского края, освоено 19 341,40568 тыс. рублей. |
| 9. | 1.3.1. | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, в том числе: | В 2022 году из средств бюджета Приморского края на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам было выделено 22 395,158 тыс. рублей, освоено – 19 341,40568 тыс. рублей. Средства в размере 3 053,75232 тыс. рублей остались неиспользованные в связи с увольнением двух молодых специалистов по управлению образования и 9 запланированных молодых специалиста не пришли по управлению культуры, туризма и молодёжной политики. |
| 10. | 1.3.1.1. | организаций дошкольного образования | В 2022 году из средств бюджета Приморского края на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам в организации дошкольного образования было выделено 3 351,63009 тыс. рублей, освоено 2 767,23680 тыс. рублей. Средства в размере 584,39329 тыс. рублей остались неиспользованные в связи с увольнением двух молодых специалистов. |
| 11. | 1.3.1.2. | общеобразовательных организаций | В 2022 году из средств бюджета Приморского края на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам в общеобразовательные организации было выделено 12 468,52791 тыс. рублей, освоено 12 468,52791 тыс. рублей. |
| 12. | 1.3.1.3. | организаций дополнительного образования детей | В 2022 году из средств бюджета Приморского края на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам в организации дополнительного образования было выделено 6 575,00 тыс. рублей, освоено 4 105,64097 тыс. рублей. Средства в размере 2 469,35903 тыс. рублей остались неиспользованные в связи с тем, что 9 запланированных молодых специалистов по управлению культуры, туризма и молодёжной политики не пришли. |
| 13. | 1.4. | Основное мероприятие: Федеральный проект «Успех каждого ребенка» | Всего на выполнение основного мероприятия «Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в 2021 году было выделено 0,00 тыс. рублей. |
| 14. | 1.4.1. | Создание новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |  |
| 15. | 2. | Задача 2: Повышение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности в сфере образования |  |
| 16. | 2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях | Всего на выполнение основного мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях» из бюджета Артемовского городского округа в 2022 году было выделено 8 103,58214 тыс. рублей, освоено – 8 103,58214 тыс. рублей. |
| 17. | 2.1.1. | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях, в том числе: | В 2022 году на мероприятие по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях было выделено 8 103,58214 тыс. рублей, освоено – 8 103,58214 тыс. рублей. Данные средства были направлена на устройство пожарных лестниц, огнезащитную обработку кровли, замену приборов АПС, испытание ограждения кровли, испытание пожарных лестниц, приобретение огнетушителей и противопожарных дверей, ПСД на замену АПС и пожарных лестниц, замена системы АПС, замену ограждения и ступеней пожарной лестницы. |
| 18. | 2.1.1.1. | в организациях дошкольного образования | В 2022 году на мероприятие по обеспечению требований пожарной безопасности в организациях дошкольного образования было выделено 5 905,81813 тыс. рублей, освоено 5 905,81813 тыс. рублей. Данные средства были направлена на устройство пожарных лестниц, огнезащитную обработку кровли, замену приборов АПС, испытание пожарных лестниц, приобретение противопожарных дверей, ПСД на замену АПС и пожарных лестниц, замена системы АПС, замену ограждения и ступеней пожарной лестницы. |
| 19. | 2.1.1.2. | в общеобразовательных организациях | В 2022 году на мероприятие по обеспечению требований пожарной безопасности в общеобразовательных организациях было выделено 2 157,76401 тыс. рублей, освоено 2 157,76401 тыс. рублей. Данные средства были направлена на устройство пожарных лестниц, огнезащитную обработку кровли, замену приборов АПС, испытание ограждения кровли, испытание пожарных лестниц, приобретение огнетушителей. |
| 20. | 2.1.1.3. | в организациях дополнительного образования | В 2021 году на мероприятие по обеспечению требований пожарной безопасности в организациях дополнительного образования было выделено 40,00 тыс. рублей, освоено 40,00 тыс. рублей. Данные средства были направлена на ПСД на замену АПС. |
| 21. | 2.1.1.4. | в прочих муниципальных организациях образования | В 2022 году на мероприятие по обеспечению требований пожарной безопасности в прочих муниципальных организациях образования было выделено 0,00 тыс. рублей. |
| 22. | 3. | Задача 3: Повышение уровня материально-технического обеспечение образовательных учреждений |  |
| 23. | 3.1. | Основное мероприятие: Материально-техническое обеспечение образовательных организаций | Всего на выполнение основного мероприятия «Материально-техническое обеспечение образовательных организаций» из бюджета Артемовского городского округа в 2022 году было выделено 4 681,63695 тыс. рублей, освоено – 4 681,63695 тыс. рублей. |
| 24. | 3.1.1. | Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций) | В 2022 году на мероприятие по расходам муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций) было выделено 4 681,63695 тыс. рублей, освоено – 4 681,63695 тыс. рублей. Данные средства были направлена на приобретение оборудования для столовых, в пищеблок, в прачечные, на увеличение стоимости дизельных генераторов, а также были направлены на приобретение автономного локального очистного сооружения. |
| 25. | 3.1.1.1. | в организациях дошкольного образования | В 2022 году на мероприятие по расходам муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций) в организациях дошкольного образования было выделено 3 591,80695 тыс. рублей, освоено 3 591,80695 тыс. рублей. Данные средства были направлена на приобретение оборудования для пищеблока и в прачечные, а также были направлены на приобретение автономного локального очистного сооружения. |
| 26. | 3.1.1.2. | в общеобразовательных организациях | В 2022 году на мероприятие по расходам муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций) в общеобразовательных организациях было выделено 1 089,830 тыс. рублей, освоено 1 089,830 тыс. рублей. Данные средства были направлена на приобретение оборудования для столовых и на увеличение стоимости дизельных генераторов. |
| 27. | 3.1.1.3. | в организациях дополнительного образования | В 2022 году на мероприятие по расходам муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций) в организациях дополнительного образования было выделено 0,00 тыс. рублей. |
| 28. | 3.1.1.4. | в прочих муниципальных организациях образования | В 2022 году на мероприятие по расходам муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций) в прочих муниципальных организациях образования было выделено 0,00 тыс. рублей. |
| 29. | 3.2. | Основное мероприятие: Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту в муниципальных образовательных организациях и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций | Всего на выполнение основного мероприятия «Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту в муниципальных образовательных организациях и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций» из бюджета Артемовского городского округа в 2022 году было выделено 285 858,38081 тыс. рублей, освоено – 256 454,66454тыс. рублей. Средства в размере 29 403,71627 тыс. рублей, из них: объем средств Федерального бюджета – 24 839,36762 тыс. рублей, объем средств бюджета Приморского края – 4 563,21625 тыс. рублей, объем средств бюджета Артемовского городского округа – 1,13240 тыс. рублей остались неиспользованными в связи с экономией, которая образовалась по результатам проведения электронных аукционов по мероприятию «Модернизация школьных систем образования». |
| 30. | 3.2.1. | Капитальный ремонт и ремонт нефинансовых активов, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений (включая предпроектные работы, проведение экспертизы и разработку проектно-сметной документации), в том числе: | В 2022 году на мероприятие по капитальному ремонту и ремонту нефинансовых активов, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений (включая предпроектные работы, проведение экспертизы и разработку проектно-сметной документации) было выделено 24 256,61590 тыс. рублей, освоено – 24 256,61590 тыс. рублей. Данные средства были направлена на капитальные и текущие ремонты кабинетов (Точка Роста), отопления, окон, здания, водоснабжения, ремонт бетонных лестничных маршей и замену ограждения, крыльца и лестницы, фасада здания, замену узла учета тепловой энергии, также на разработку проектно-сметной документации, прохождение госэкспертизы и техническое обследование. |
| 31. | 3.2.1.1. | в организациях дошкольного образования | В 2022 году на мероприятие по капитальному ремонту и ремонту нефинансовых активов, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений (включая предпроектные работы, проведение экспертизы и разработку проектно-сметной документации) в организациях дошкольного образования было выделено 5 141,00064 тыс. рублей, освоено 5 141,00064 тыс. рублей. Данные средства были направлена на капитальные и текущие ремонты отопления, окон, фасада здания, замену узла учета тепловой энергии, также на прохождение госэкспертизы и техническое обследование. |
| 32. | 3.2.1.2. | в общеобразовательных организациях | В 2022 году на мероприятие по капитальному ремонту и ремонту нефинансовых активов, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений (включая предпроектные работы, проведение экспертизы и разработку проектно-сметной документации) в общеобразовательных организациях было выделено 19 115,61526 тыс. рублей, освоено 19 115,61526 тыс. рублей. Данные средства были направлена на капитальные и текущие ремонты кабинетов (Точка Роста), отопления, окон, здания, водоснабжения, ремонт бетонных лестничных маршей и замену ограждения, крыльца и лестницы, фасада здания, также на разработку проектно-сметной документации, прохождение госэкспертизы и техническое обследование. |
| 33. | 3.2.1.3. | в организациях дополнительного образования | В 2022 году на мероприятие по капитальному ремонту и ремонту нефинансовых активов, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений (включая предпроектные работы, проведение экспертизы и разработку проектно-сметной документации) в организациях дополнительного образования было выделено 0,00 тыс. рублей. |
| 34. | 3.2.1.4. | в прочих муниципальных организациях образования | В 2022 году на мероприятие по капитальному ремонту и ремонту нефинансовых активов, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений (включая предпроектные работы, проведение экспертизы и разработку проектно-сметной документации) в прочих муниципальных организациях образования было выделено 0,00 тыс. рублей. |
| 35. | 3.2.2. | Модернизация школьных систем образования | В 2022 году на мероприятие по модернизации школьных систем образования было выделено 236 601,76491 тыс. рублей, освоено – 207 198,04864 тыс. рублей. в том числе: объем средств Федерального бюджета – 197 992,43434 тыс. рублей, освоено – 173 153,06672 тыс. рублей; объем средств бюджета Приморского края – 37 618,39857 тыс. рублей, освоено – 33 055,18232 тыс. рублей; объем средств бюджета Артемовского городского округа – 990,932 тыс. рублей, освоено – 989,79960 тыс. рублей. Средства в размере 29 403,71627 тыс. рублей, из них: объем средств Федерального бюджета – 24 839,36762 тыс. рублей, объем средств бюджета Приморского края – 4 563,21625 тыс. рублей, объем средств бюджета Артемовского городского округа – 1,13240 тыс. рублей остались неиспользованными в связи с экономией, которая образовалась по результатам проведения электронных аукционов. Бюджетные ассигнования в сумме 29 402,58387 тыс. рублей (федеральный и краевой бюджет) были сняты 29.12.2022г. (по уведомлению № 1755 от 26.12.2022г Министерство образования ПК). |
| 36. | 3.2.2.1. | в общеобразовательных организациях | В 2022 году на мероприятие по модернизации школьных систем образования в общеобразовательных организациях было выделено 236 601,76491 тыс. рублей, освоено – 207 198,04864 тыс. рублей. На данные средства были проведены капитальные ремонты окон, кровли, спортивных залов, фасадов, отопления, помещений и приобретено оборудование для учебного процесса. Средства в размере 29 403,71627 тыс. рублей остались неиспользованными в связи с экономией, которая образовалась по результатам проведения электронных аукционов. |
| 37. | 3.2.3. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций | В 2022 году на мероприятие по благоустройству территорий муниципальных образовательных организаций было выделено 25 000,00 тыс. рублей, освоено – 25 000,00 тыс. рублей. На данные средства было проведено благоустройство (асфальтирование) территорий муниципальных образовательных организаций. |
| 38. | 3.3. | Основное мероприятие: Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | Всего на выполнение основного мероприятия «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности» из бюджета Артемовского городского округа в 2022 году было выделено 3 044,18880 тыс. рублей, освоено – 3 044,18880 тыс. рублей. |
| 39. | 3.3.1. | Строительство канализационной системы МБОУ СОШ № 35, в том числе: | В 2022 году на мероприятие «Строительство канализационной системы МБОУ СОШ № 35» было выделено 3 044,18880 тыс. рублей, освоено – 3 044,18880 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования в сумме 3 044,18880 тыс. рублей были перенесены с 2021г. для оплаты работ. |
| 40. | 3.3.1.1. | Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации | В 2022 году на мероприятие по выполнению инженерных изысканий и разработку проектной документации было выделено 0,00 тыс. рублей. |
| 41. | 3.3.1.2. | Строительство канализационной системы | В 2022 году на мероприятие строительство канализационной системы были перенесены средства в сумме 3 044,18880 тыс. рублей с 2021г., освоено 3 044,18880 тыс. рублей. |
| 42. | 3.3.1.3. | Государственная экспертиза инженерных изысканий и проектной документации | В 2022 году на мероприятие по проведению государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации было выделено 0,00 тыс. рублей. |
| 43. | 3.3.2. | Строительство спортивного зала МБОУ СОШ № 16, расположенного по адресу: г. Артем, ул. Фрунзе, 6, в том числе: | В 2022 году на мероприятие «Строительство спортивного зала МБОУ СОШ № 16, расположенного по адресу: г. Артем, ул. Фрунзе, 6» было выделено 0,00 тыс. рублей. |
| 44. | 3.3.2.1. | Проверка сметной документации на проектно-изыскательские работы объекта «Строительство спортивного зала МБОУ СОШ № 16, расположенного по адресу: г. Артем, ул. Фрунзе, 6» | В 2022 году на мероприятие «Проверка сметной документации на проектно-изыскательские работы объекта «Строительство спортивного зала МБОУ СОШ № 16, расположенного по адресу: г. Артем, ул. Фрунзе, 6» было выделено 0,00 тыс. рублей. |
| 45. | 4. | Задача 4: Оказание качественных образовательных услуг населению в сфере образования, в том числе психолого-медико-педагогических, консультационных, а также методических услуг населению Артемовского городского округа |  |
| 46. | 4.1. | Основное мероприятие: Реализация образовательных программ в муниципальных образовательных организациях | Всего на выполнение основного мероприятия «Реализация образовательных программ в муниципальных образовательных организациях» было выделено 1 891 951,86957 тыс. рублей, в том числе: объем средств бюджета Приморского края – 1 267 925,852 тыс. рублей, освоено – 1 267 925,852 тыс. рублей; объем средств бюджета Артемовского городского округа – 624 026,01757 тыс. рублей, освоено – 624 026,01757 тыс. рублей. |
| 47. | 4.1.1. | Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа, в том числе: | В 2022 году бюджетным образовательным учреждениям было выделено средств субсидии – 1 886 305,43840 тыс. рублей, освоено 1 886 305,43840 тыс. руб., в том числе: из средств местного бюджета – 618 379,58640 тыс. рублей, освоено 618 379,58640 тыс. руб.; из средств краевого бюджета – 1 267 925,852 тыс. рублей, освоено – 1 267 925,852 тыс. рублей. Данные средства были распределены на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования. Все выделенные средства израсходованы в соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности учреждений на выплату заработной платы, содержание зданий и сооружений. |
| 48. | 4.1.1.1. | Организациям дошкольного образования, в том числе: | В 2022 году на мероприятие по обеспечению выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа организациям дошкольного образования было выделено 844 660,35683 тыс. рублей, освоено 844 660,35683 тыс. рублей, в том числе: из средств местного бюджета – 295 042,62083 тыс. рублей, освоено – 295 042,62083 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 549 617,736 тыс. рублей, освоено – 549 617,736 тыс. рублей. |
| 49. | 4.1.1.2. | мероприятия, связанные с подготовкой и открытием муниципальных дошкольных образовательных организаций | В 2022 году на мероприятия, связанные с подготовкой и открытием муниципальных дошкольных образовательных организаций было выделено 0,00 тыс. рублей. |
| 50. | 4.1.1.3. | Общеобразовательным организациям, в том числе: | В 2022 году на мероприятие по обеспечению выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа общеобразовательным организациям было выделено 938 646,72498 тыс. рублей, освоено 938 646,72498 тыс. рублей, в том числе: из средств местного бюджета – 220 338,60898 тыс. рублей, освоено – 220 338,60898 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 718 308,116 тыс. рублей, освоено – 718 308,116 тыс. рублей. |
| 51. | 4.1.1.4. | мероприятия, связанные с подготовкой и открытием муниципальных общеобразовательных организаций | В 2022 году на мероприятия, связанные с подготовкой и открытием муниципальных общеобразовательных организаций было выделено 0,00 тыс. рублей. |
| 52. | 4.1.1.5. | Организациям дополнительного образования детей, в том числе: | В 2022 году на мероприятие по обеспечению выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа организациям дополнительного образования детей из бюджета Артемовского городского округа было выделено 64 218,14372 тыс. рублей, освоено 64 218,14372 тыс. рублей. |
| 53. | 4.1.1.6. | мероприятия, связанные с подготовкой и открытием муниципальных организаций дополнительного образования | В 2022 году на мероприятия, связанные с подготовкой и открытием муниципальных организаций дополнительного образования было выделено 0,00 тыс. рублей. |
| 54. | 4.1.1.7. | Прочим организациям образования (организация предоставления психолого-медико-педагогических, консультационных, а также методических услуг населению) | В 2022 году на мероприятие по обеспечению выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа прочим организациям образования (организация предоставления психолого-медико-педагогических, консультационных, а также методических услуг населению) из бюджета Артемовского городского округа было выделено 38 780,21287 тыс. рублей, освоено 38 780,21287 тыс. рублей. |
| 55. | 4.1.2. | Создание (реорганизация, ликвидация) муниципальных учреждений | В 2022 году на мероприятие по созданию (реорганизации, ликвидации) муниципальных учреждений было выделено 5 646,43117 тыс. рублей, освоено – 5 646,43117 тыс. рублей. |
| 56. | 4.2. | Основное мероприятие: Создание условий для получения качественного образования в муниципальных образовательных организациях | Всего на выполнение основного мероприятия «Создание условий для получения качественного образования в муниципальных образовательных организациях» было выделено 102 601,76955 тыс. рублей, в том числе: объем средств Федерального бюджета – 72 459,100 тыс. рублей, освоено – 70 659,100 тыс. рублей; объем средств бюджета Приморского края – 22 590,950 тыс. рублей, освоено – 21 490,950 тыс. рублей; объем средств бюджета Артемовского городского округа – 7 551,71955 тыс. рублей, освоено – 7 551,71955 тыс. рублей. Средства в размере 2 900,00 тыс. рублей, из них: объем средств Федерального бюджета – 1 800,00 тыс. рублей, объем средств бюджета Приморского края – 1 100,00 тыс. рублей остались неиспользованными в результате сокращения посещаемости детей в связи с заболеваемостью. |
| 57. | 4.2.1. | Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | В 2022 году на мероприятие по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях из бюджета Приморского края было выделено 22 590,950 тыс. рублей, освоено 21 490,950 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования в сумме 1 100,00 тыс. рублей остались неосвоенными в результате сокращения посещаемости детей в связи с заболеваемостью. |
| 58. | 4.2.2. | Питание льготной категории детей | В 2022 году на мероприятие по питанию льготной категории детей из бюджета Артемовского городского округа было выделено 3 780,46813 тыс. рублей, освоено 3 780,46813 тыс. рублей. Данные средства были распределены на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми. |
| 59. | 4.2.2.1. | организаций дошкольного образования | В 2022 году на мероприятие по питанию льготной категории детей организациям дошкольного образования из бюджета Артемовского городского округа было выделено 3 609,97722 тыс. рублей, освоено 3 609,97722 тыс. рублей. |
| 60. | 4.2.2.2. | общеобразовательных организаций | В 2022 году на мероприятие по питанию льготной категории детей общеобразовательным организациям из бюджета Артемовского городского округа было выделено 170,49091 тыс. рублей, освоено 170,49091 тыс. рублей. |
| 61. | 4.2.3. | Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | В 2022 году на мероприятие по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях из Федерального бюджета было выделено 72 459,100 тыс. рублей, освоено 70 659,100 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования в сумме 1 800,00 тыс. рублей остались неосвоенными в результате сокращения посещаемости детей в связи с заболеваемостью. Бюджетные ассигнования в сумме 1 800,00 тыс. рублей были сняты 29.12.2022г. (по уведомлению № 1712 от 26.12.2022г Министерство образования ПК). |
| 62. | 4.2.4. | Технологическое присоединение к электрическим сетям | В 2022 году на мероприятие по технологическому присоединению к электрическим сетям из бюджета Артемовского городского округа было выделено 3 771,25142 тыс. рублей, освоено 3 771,25142 тыс. рублей. |
| 63. | 4.2.4.1. | в организациях дошкольного образования | В 2022 году на мероприятие по технологическому присоединению к электрическим сетям организациям дошкольного образования из бюджета Артемовского городского округа было выделено 1 708,230 тыс. рублей, освоено 1 708,230 тыс. рублей. |
| 64. | 4.2.4.2. | в общеобразовательных организациях | В 2022 году на мероприятие по технологическому присоединению к электрическим сетям общеобразовательным организациям из бюджета Артемовского городского округа было выделено 2 063,02142 тыс. рублей, освоено 2 063,02142тыс. рублей. |
| 65. | 4.3. | Основное мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки | Всего на выполнение основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки» было выделено 62 712,00 тыс. рублей из средств Федерального бюджета, освоено 60 454,171 тыс. рублей. Средства в размере 2 257,829 тыс. рублей остались неиспользованными в связи с временной нетрудоспособностью сотрудников учреждений, получающих данную выплату. |
| 66. | 4.3.1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | В 2022 году на мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» из Федерального бюджета было выделено 62 712,00 тыс. рублей, освоено 60 454,171 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования в сумме 2 257,829 тыс. рублей остались неосвоенными в связи с временной нетрудоспособностью сотрудников учреждений, получающих данную выплату. Бюджетные ассигнования в сумме 1 512,00 тыс. рублей были сняты 29.12.2022г. (по уведомлению № 1723 от 26.12.2022г Министерство образования ПК). |
| 67. | 4.4. | Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет | Всего на выполнение основного мероприятия «Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» было выделено 5 278,848 тыс. рублей, в том числе: объем средств бюджета Приморского края – 5 120,48256 тыс. рублей, освоено – 5 120,48256 тыс. рублей; объем средств бюджета Артемовского городского округа – 158,36544 тыс. рублей, освоено – 158,36544 тыс. рублей. |
| 68. | 4.4.1. | Субсидии на возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | В 2022 году на мероприятие «Субсидии на возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста» всего было выделено 5 278,848 тыс. рублей, освоено 5 278,848 тыс. рублей. |
| 69. | 4.5. | Основное мероприятие: Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Всего на выполнение основного мероприятия «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» было выделено 5 652,44964 тыс. рублей из средств местного бюджета, освоено 5 591,04508 тыс. рублей. |
| 70. | 4.5.1. | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | В 2022 году на мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» всего было выделено 5 652,44964 тыс. рублей, освоено 5 591,04508 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования в сумме 61,40456 тыс. рублей остались неосвоенными в результате того, что в декабре месяце были расторгнуты договора на оказание услуг в доп. образовании, в связи с переездом в другой муниципалитет и в результате того, что ЧОУ ДО "Лингва-Плюс" в декабре месяце не успело зачислить детей на заявленную новую программу. |
| 71. | 5. | Задача 5: Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Артемовского городского округа в каникулярное время |  |
| 72. | 5.1. | Основное мероприятие: Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время | Всего на выполнение основного мероприятия «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время» было выделено 16 540,46446 тыс. рублей, в том числе: объем средств бюджета Приморского края – 9 638,55355 тыс. рублей, освоено – 9 638,55355 тыс. рублей; объем средств бюджета Артемовского городского округа – 6 901,91091 тыс. рублей, освоено – 6 901,91091 тыс. рублей. |
| 73. | 5.1.1. | Организация питания в детских оздоровительных лагерях | В 2022 году на мероприятие «Организация питания в детских оздоровительных лагерях» всего было выделено 5 413,54219 тыс. рублей, в том числе: объем средств бюджета Приморского края – 2 993,31844 тыс. рублей, освоено – 2 993,31844 тыс. рублей; объем средств бюджета Артемовского городского округа – 2 420,22375 тыс. рублей, освоено – 2 420,22375 тыс. рублей. |
| 74. | 5.1.2 | Организация спортивно-оздоровительных лагерей | В 2022 году на мероприятие «Организация спортивно-оздоровительных лагерей» всего было выделено 2 162,151 тыс. рублей из средств местного бюджета, освоено 2 162,151 тыс. рублей. |
| 75. | 5.1.3. | Организация трудовых бригад общеобразовательных учреждений | В 2022 году на мероприятие «Организация трудовых бригад общеобразовательных учреждений» всего было выделено 2 319,53616 тыс. рублей из средств местного бюджета, освоено 2 319,53616 тыс. рублей. |
| 76. | 5.1.4. | Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время) | В 2022 году на мероприятие «Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время)» всего было выделено 6 645,23511 тыс. рублей из средств бюджета Приморского края, освоено 6 645,23511 тыс. рублей. |
| 77. | 6. | Задача 6: Реализация полномочий администрации Артемовского городского округа в сфере образования |  |
| 78. | 6.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | Всего на выполнение основного мероприятия «Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа» из бюджета Артемовского городского округа в 2022 году было выделено 12 436,91157 тыс. рублей, освоено – 12 435,75058 тыс. рублей. |
| 79. | 6.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности управления образования | В 2022 году на мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности управления образования» всего было выделено 12 436,91157 тыс. рублей из бюджета Артемовского городского округа, освоено 12 435,75058 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования в сумме 1,16099 тыс. рублей остались неосвоенными в связи с наличием листов нетрудоспособности в течение года. |
| Всего по программе на 2022 год было предусмотрено: |  |  | 2 743 038,99928 тыс. руб. |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета Артемовского городского округа |  |  | 725 769,02238 тыс. руб. |
| средства бюджета Приморского края |  |  | 1 677 824,60427 тыс. руб. |
| средства бюджета РФ (федеральный бюджет) |  |  | 339 445,37263 тыс. руб. |
| Всего по программе израсходовано: |  |  | 2 699 203,59083 тыс. руб. |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета Артемовского городского округа |  |  | 725 703,97912 тыс. руб. |
| средства бюджета Приморского края |  |  | 1 662 951,43570 тыс. руб. |
| средства бюджета РФ (федеральный бюджет) |  |  | 310 548,17601 тыс. руб. |

Мероприятия программы, запланированные на 2022 год, реализованы в полном объеме, кроме следующих мероприятий:

- Строительство объекта – детский сад на 230 мест по адресу: Приморский край, г. Артем, район ул. Кирова, 99 на сумму 6 157,54531 тыс. руб. в связи с уточнением доходной классификации с бюджета Приморского края на Федеральный бюджет.

- Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам. Средства в размере 3 053,75232 тыс. рублей, из них сумма 584,39329 тыс. рублей остаток по управлению образования, денежные средства остались неиспользованными в связи с увольнением двух молодых специалистов, сумма 2 469,35903 тыс. рублей остаток по управлению культуры, туризма и молодёжной политики остались неиспользованными в связи с тем, что 9 запланированных молодых специалиста не пришли.

- Модернизация школьных систем образования в сумме 29 403,71627 тыс. руб. из них: объем средств Федерального бюджета – 24 839,36762 тыс. рублей, объем средств бюджета Приморского края – 4 563,21625 тыс. рублей, объем средств бюджета Артемовского городского округа – 1,13240 тыс. рублей остались неиспользованными в связи с экономией, которая образовалась по результатам проведения электронных аукционов. Согласно уведомления № 1755 от 26.12.2022г. по расчетам между бюджетами Министерством образования Приморского края отозваны средства в размере 29 402,58387 тыс. рублей и внесены изменения в бюджетную роспись 29.12.2022г.

- Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. Бюджетные ассигнования в сумме 1 100,00 тыс. рублей остались неосвоенными в результате сокращения посещаемости детей в связи с заболеваемостью.

- Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях. Бюджетные ассигнования в сумме 1 800,00 тыс. рублей остались неосвоенными в результате сокращения посещаемости детей в связи с заболеваемостью. Согласно уведомления № 1712 от 26.12.2022г. по расчетам между бюджетами Министерством образования Приморского края отозваны средства в размере 1 800,00 тыс. рублей и внесены изменения в бюджетную роспись 29.12.2022г.

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций. Бюджетные ассигнования в сумме 2 257,829 тыс. рублей остались неосвоенными в связи с временной нетрудоспособностью сотрудников учреждений, получающих данную выплату; Согласно уведомления № 1723 от 26.12.2022г. по расчетам между бюджетами Министерством образования Приморского края отозваны средства в размере 1 512,00 тыс. рублей и внесены изменения в бюджетную роспись 29.12.2022г.

- Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 61,40456 тыс. рублей остались неосвоенными в результате того, что в декабре месяце были расторгнуты договора на оказание услуг в доп. образовании, в связи с переездом в другой муниципалитет и в результате того, что ЧОУ ДО "Лингва-Плюс" в декабре месяце не успело зачислить детей на заявленную новую программу.

- Финансовое обеспечение деятельности управления образования в сумме 1,16099 тыс. рублей остались неосвоенными в связи с наличием листов нетрудоспособности в течение года.

ОЦЕНКА

Целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа»

за 2022 год

| Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение целевого индикатора |  | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на конец отчетного года | % | 69,17 | 69,17 | 100,0 |
| Доля несовершеннолетних, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общего количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на конец отчетного года | % | 97,02 | 97,02 | 100,0 |
| Выполнение установленных значений целевых индикаторов Программы на конец отчетного года | % | 100,0 | 99,6 | 99,6 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования и (или) услуги по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования администрации Артемовского городского округа, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в округе, на конец отчетного года | % | 73,49 | 73,49 | 100,0 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, проживающих на территории Артемовского городского округа | % | 86,0 | 86,0 | 100,0 |
| Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки | % | 93,27 | 93,27 | 100,0 |
| Удельный вес муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной безопасности, от общего количества муниципальных образовательных организаций в округе, на конец отчетного года | % | 96,0 | 96,0 | 100,0 |
| Доля муниципальных образовательных организаций, обеспеченных основными средствами, проведением работ по капитальному ремонту, ремонтом в муниципальных образовательных организациях и благоустройством территорий, от общего количества муниципальных образовательных организаций в округе на конец отчетного года | % | 96,0 | 96,00 | 100,0 |
| Уровень удовлетворенности населения качеством оказания услуг муниципальными образовательными организациями на конец отчетного года | % | 96,96 | 96,96 | 100,0 |
| Доля детей в возрасте до 3-х лет, получающих услуги дошкольного образования и (или) услуги по содержанию в муниципальных образовательных организациях, подведомственных управлению образования администрации Артемовского городского округа, в общей численности детей в возрасте до 3-х лет в округе, на конец отчетного года | % | 42,01 | 42,01 | 100,0 |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100,0 | 98,9 | 98,9 |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | Не менее 5 | Не менее 5 | 100,0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  | 99,88 |

Обоснование:

причиной не достижения показателя «Выполнение установленных значений целевых индикаторов Программы на конец отчетного года» в 2022 году является сокращение посещаемости детей в связи с заболеваемостью и в связи с временной нетрудоспособностью сотрудников учреждений.

причиной не достижения показателя «Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки» в 2022 году является увольнение двух молодых специалистов и по причине того, что 9 запланированных молодых специалиста не пришли.

причиной не достижения показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств», в 2022 году является неполный охват детей, связанный с расторжением договора на оказание услуг в доп. образовании и в связи с тем, что ЧОУ ДО "Лингва-Плюс" в декабре месяце не успело зачислить детей на заявленную новую программу.

Результат оценки эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа»

за 2022 год

| Итоговая сводная оценка | Критерии оценки эффективности | Вывод об эффективности Программы | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 99,88 % | Значение менее 100 | Эффективность снизилась | Продолжить реализацию Программы |

По результатам оценки эффективности реализации Программы в соответствии с установленными критериями оценки эффективности можно сделать следующий вывод: эффективность снизилась по сравнению с плановыми значениями целевых показателей (индикаторов) и составляет 99,88 %

Предложения об изменении системы управления Программой и контроля за ее реализацией, сокращении (увеличении) финансового обеспечения и (или досрочном прекращении отдельных мероприятий или Программы в целом

Управление образования администрации Артемовского городского округа предлагает в 2023 году внести дополнительные мероприятия в муниципальную программу «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа» с учетом планов по реализации Указа Президента № 204 от 2018 года. Выполнить в 2023 году мероприятия муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа».

Реализация мероприятий программы позволит повысить уровень удовлетворенности населения Артемовского городского округа образовательными услугами.

Заместитель главы администрации -

начальник управления образования администрации Артемовского городского округа                                                                                         Н.И. Макиенко