

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

##  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

## АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

14.02.2023 г. Артем № 29

На проект постановления администрации Артемовского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Артемовского городского округа от 29.12.2017 № 1638-па «Об утверждении муниципальной программы «Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой, подъездными автомобильными дорогами, проездами гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов» (в ред. от  № )

Заключение на проект постановления администрации Артемовского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Артемовского городского округа от 29.12.2017 № 1638-па «Об утверждении муниципальной программы «Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой, подъездными автомобильными дорогами, проездами гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов» (в ред. от № ) (далее - проект постановления) подготовлено на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, раздела 8 Положения о контрольно-счетной палате Артемовского городского округа, утвержденного решением Думы Артемовского городского округа от 22.12.2005 № 254, пункта 2.4 Положения о бюджетном процессе в Артемовском городском округе, утвержденного решением Думы Артемовского городского округа от 25.05.2006 № 322.

Проект постановления представлен в контрольно-счетную палату Артемовского городского округа управлением архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа 09.02.2023с пояснительной запиской*.*

Проведенной экспертизой проекта постановления установлено:

В действующей редакции Программы от 16.01.2023 № 20-па общий объем финансового обеспечения Программы составляет 175 025,93256 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 4 051,80563 тыс. рублей; 2019 год – 2 312,6755 тыс. рублей; 2020 год – 2 529,09 тыс. рублей; 2021 год – 35 327,59494 тыс. рублей, 2022 год – 32 029,11265 тыс. рублей; 2023 год – 98 107,95384 тыс. рублей; 2024 год – 98 107,95384 тыс. рублей; 2025 год – 667,7 тыс. рублей.

Контрольно-счетной палатой ранее было подготовлено заключение от 08.02.2023 № 21 на проект изменений муниципальной программы, подготовленный с целью приведения объемов финансирования программы с решением Думы Артемовского городского округа от 08.12.2022 № 52 «О бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». На момент подготовки настоящего заключения изменения не утверждены.

В предоставленном проекте постановления общий объем финансового обеспечения Программы составляет 102 591,93567 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 4 051,80563 тыс. рублей; 2019 год – 2 312,6755 тыс. рублей; 2020 год – 2 529,09 тыс. рублей; 2021 год – 35 327,59494 тыс. рублей, 2022 год – 32 029,11265 тыс. рублей; 2023 год – 24 389,65695 тыс. рублей; 2024 год – 976,0 тыс. рублей; 2025 год – 976,00 тыс. рублей.

По сравнению с проходящей согласование редакцией муниципальной программы, общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы всего и в 2023 году увеличивается на 23 413,65695 тыс. рублей.

Объем средств на реализацию мероприятий Программы на 2023 год в проекте постановления не соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным решением Думы Артемовского городского округа от 08.12.2022 № 52 «О бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – решение о бюджете № 52).

В соответствии с бюджетным законодательством главному распорядителю бюджетных средств – администрации Артемовского городского округа, необходимо внести предложение по корректировке показателей Программы в решении о бюджете № 52.

Проведенной экспертизой проекта постановления установлено. В связи с внесением изменений в Закон Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» и распределением Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов на предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, иной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно, муниципальная программа «Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой, подъездными автомобильными дорогами, проездами гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов» дополнена новой задачей «Содействие в улучшении жилищных условий гражданам, имеющих трех и более детей» и новым комплексом процессных мероприятий «2.1. Улучшение жилищных условий граждан, имеющих трех и более детей».

Объем финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий Программы **«1.1. Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой»** всего и в 2023 году увеличивается на 15 833,68495 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий на 2023 год добавлено финансирование по трем мероприятиям:

«1.1.2. Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, ул. Джамбула-Котельникова» - 3 762,1852 тыс. рублей на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации»;

«1.1.3. Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, ул. Джамбула-Котельникова (мкр. «Южный»)» - 5 499,5073 тыс. рублей на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации»;

«1.1.4. Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, по адресу: Приморский край, г. Артем, в районе ул. Чернышевского, в районе ул. Стрельникова; с. Кневичи, в районе пер. Грушевого; с. Ясное, в районе ул. Чернышева» - 6 571,99245 тыс. рублей на корректировку проектной документации.

Как указано в пояснительной записке к проекту, МКУ «УСКР» по результатам электронных аукционов на вышеуказанные работы 19.04.2022 было заключено 3 муниципальных контракта, соответственно № 9А/22, № 10А/22 и № 8А/22 с одной и той же подрядной организацией. Средства предусматриваются на оплату в 2023 году муниципальных контрактов от 19.04.2022 № 9А/22, № 10А/22 и № 8А/22.

По состоянию на 31.12.2022 работы подрядной организацией не выполнены и результаты работ не переданы муниципальному заказчику, несмотря на неоднократно направленные МКУ «УСКР» требования об уплате штрафов за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств.

Как указано в заключении выше, программа дополнена новым комплексом процессных мероприятий **«2.1. Улучшение жилищных условий граждан, имеющих трех и более детей»** с объемом финансового обеспечения 7 579,972 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. Межбюджетные трансферты в сумме 7 579,972 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета распределены Артемовскому городскому округу в Законе Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Согласно показателям приложения 6 к Программе, единовременную денежную выплату взамен предоставления им земельного участка получат 30 граждан (расчет не предоставлен). Законом Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» предусмотрено предоставление единовременной выплаты гражданам с 01.07.2023.

Проектом постановления вносятся соответствующие изменения в Паспорт и текстовую часть Программы, приложения 5-7 к муниципальной программе.

Рассмотрев проект постановления, контрольно-счетная палата считает необходимым отметить следующее.

1. Контрольно-счетная палата Артемовского городского округа обращает внимание разработчика проекта изменений муниципальной программы, что в проходящем согласование проекте изменений муниципальной программы реализация мероприятий программы разделена на 2 этапа: 2018-2022 годы, 2023-2025 годы, но изменения в паспорт программы и в раздел 4 текстовой части программы не внесены. Предлагаем устранить недоработку.

2. В проекте постановления допущены технические ошибки: в преамбуле проекта в части названий постановлений Администрации Приморского края, в пункте 1. Не внесены изменения по названиям постановлений Администрации Приморского края и в паспорт муниципальной программы.

3. Не внесены изменения в раздел «3. Перечень мероприятий Программы» и раздел «6. Оценка эффективности реализации Программы».

4. В приложении 2 к проекту постановления имеется техническая ошибка в пункте 1.1.4.1.

По итогам экспертизы проекта постановления администрации Артемовского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Артемовского городского округа от 29.12.2017 № 1638-па «Об утверждении муниципальной программы «Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой, подъездными автомобильными дорогами, проездами гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов» (в ред. от № ) контрольно-счетная палата Артемовского городского округа предлагает учесть замечания, предложения, изложенные в заключении.

Председатель контрольно-счетной палаты

Артемовского городского округа Е.Г. Герасимова