

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРИМОРСКИЙ КРАЙ АДМИНИСТРАЦИЯАРТЕМОВСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАУПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  ул. Кирова, 48, г. Артем, Приморский край 692760  тел.: +7 (42337) 433-61, факс: +7 (42337) 479-34,  [admartm@mail.primorye.ru](mailto:admartm@mail.primorye.ru); www.artemokrug.ru  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о результатах проведения контроля и мониторинга исполнения

муниципального задания МБУ «Архитектура и градостроительство

Артемовского городского округа» за 2021 год

Муниципальное задание для МБУ «Архитектура и градостроительство Артемовского городского округа» на 2021 год утверждено постановлением администрации Артемовского городского округа от 31.03.2021 года № 376-па «Об утверждении муниципального задания на выполнение работ и оказание услуг для муниципального бюджетного учреждения «Архитектура и градостроительство Артемовского городского округа» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

Управлением архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа в 2021 году осуществлялся контроль за выполнением муниципального задания подведомственным муниципальным бюджетным учреждением «Архитектура и градостроительство Артемовского городского округа».

Источниками информации для проведения мониторинга являлись квартальные, полугодовые и годовые отчеты о выполнении муниципального задания.

На основании проведенного мониторинга отчетов о выполнении муниципального задания, можно сделать вывод, что утвержденное муниципальное задание на 2021 год муниципальным бюджетным учреждением «Архитектура и градостроительство Артемовского городского округа» выполнено в полном объеме.

Результаты мониторинга

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги  (оказание по запросу) | Показатель, утвержденный МЗ | Фактический показатель | Процент исполнения | Процент отклонения |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения); Изготовление схемы расположения земельного участка или участков на кадастровом плане территории; изготовление схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории». Обследование земельного участка или земельных участков для подготовки схемы расположения на кадастровом плане территории. «Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке или объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке недопустимости размещения». Подготовка инженерно-геодезических изысканий для муниципальных нужд.  Подготовка межевых планов | 1570 | 1570 | 100 | 0 |

Начальник управления архитектуры

и градостроительства администрации

Артемовского городского округа О.А. Моисеева

Леонова В.О.

8(42337)3-19-53