**Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по содействию развитию конкуренции, развитию конкурентной среды**

**в Артемовском городском округе за 9 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **показателя/мероприятия** | **Срок**  **исполнения**  **мероприятия** | **Единица измерения** | **Целевые значения показателя** | | | **Ответственные исполнители,**  **соисполнители** | **Исполнение** |
| **01.01.**  **2024** | **01.01.**  **2025**  **план** | **01.10.**  **2024**  **факт** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Рынок услуг дошкольного образования***  ***Фактическая информация о ситуации на рынке услуг дошкольного образования и проблематика***:  В Артемовском городском округе реализуют образовательные программы дошкольного образования 29 образовательных организаций, из них: 25 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 1 государственное учреждение (Детский сад № 126 ведомства Минобороны РФ), 1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31» (8 групп для детей дошкольного возраста), 1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» (11 групп для детей дошкольного возраста), 1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр «Перспектива» (10 групп для детей дошкольного возраста).  В детских садах № 1, 22 функционируют группы кратковременного пребывания. Всего в учреждениях групп кратковременного пребывания – 3. Группы компенсирующей направленности для детей ОВЗ открыты в детских садах № 1, 2, 7, 22, 26, 36, 38.  Общая численность детей, получающих услуги дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях Артемовского городского округа по состоянию на 01.10.2024 года составляет – 5689 человек. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет – 74,0%.  Обеспеченность дошкольным образованием детей, возраста от 3 до 7 лет, нуждающихся в услугах получения дошкольного образования - 100% (2023 г. – 100%). В дошкольных образовательных организациях создаются дополнительные места для детей раннего возраста (до 3 лет).  Количество детей раннего возраста (до 3 лет), получающих дошкольное образование на 01.10.2024 г. – 1123 человек (2023 г. – 1120 чел.).  Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста организуется в обозначенных учреждениях, а также индивидуальными предпринимателями ИП Снегирева И.М., ИП Пидан Э.В., ИП Ильяшенко, ИП Тищенко.  На территории округа ведется реестр индивидуальных предпринимателей и организаций (кроме государственных и муниципальных), оказывающих услуги для детей дошкольного возраста. Услуги по присмотру и уходу индивидуальными предпринимателями получили на 01.10.2024 г. – 128 воспитанников (2023 год – 126 детей), из них в возрасте до 3-х лет – 74 чел. (2023 год – 73 чел.).  Кроме того, негосударственными образовательными учреждениями дополнительного образования («Лингва-плюс», «Формула успеха», «Академия будущего») оказываются услуги по основным образовательным программам дошкольного образования, охват детей составляет 474 чел., в том числе в возрасте до 3-х лет – 38 чел., от 3-х лет и старше – 436 человека, из них 49 детей (0,8%) не посещают муниципальные дошкольные образовательные учреждения.  Для расширения рынка услуг дошкольного образования, оказываемыми частными образовательными организациями и индивидуальными предпринимателями, организована работа по информированию и методической поддержке по прохождению процедуры лицензирования образовательной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.  Проблематика: отсутствие на территории Артемовского городского округа рынка частных дошкольных образовательных организаций. | | | | | | | |
| 1. | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования |  | проценты | 0,8 | 0,9 | 0,8 | управление  образования | х |
| 1.1 | Введение системы персонифицированного финансирования.  Организация субсидирования организаций, реализующих программы дошкольного образования, из бюджета субъекта Российской Федерации на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  образования | В соответствии с реализацией государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края», утвержденной постановлением администрации Приморского края от 16.12.2019 № 848-па, муниципальной программой «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа» за 9 месяцев 2024 год израсходовано 2 394 858,98 рублей (в том числе: краевой бюджет – 2 323 013,21 руб., местный бюджет – 71 845,77 руб.) |
| 1.2 | Организация и ведение открытого реестра выданных муниципальных преференций дошкольным образовательным организациям | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  образования | Финансовая поддержка в рамках выполнения мероприятий государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» На 01.10.2024 г. года оказана финансовая поддержка ИП Пидан в сумме 2 394 858,98 рублей (в том числе: краевой бюджет – 2 323 013,21 руб., местный бюджет – 71 845,77 руб.) |
| 1.3 | Разработка программы мероприятий по созданию новых мест в организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования, включая негосударственные организации, а также мест в группах кратковременного пребывания детей | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  образования | С 1 сентября 2024 года на территории Артемовского городского округа открыт детский сад в микрорайоне «Глобус-2» (ТУ «Угловое»). Проектная мощность детского сада – 230 мест. |
| 1.4 | Повышение уровня квалификации руководителей и педагогов частных дошкольных образовательных организаций | постоянно |  |  |  |  | управление  образования | Управление образования информирует руководителей частных организаций и ИП, оказывающих услуги по просмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, о проведении тематических обучающих мероприятий в целях повышения уровня квалификации |
|  | ***Рынок услуг общего образования***  Фактическая информация о ситуации на рынке:  За 9 месяцев 2024 года в Артемовском городском округе образовательные программы общего образования реализуются в 24 образовательных организациях, из них: муниципальные общеобразовательные организации – 21 (14658 чел.); краевые государственные образовательные школы-интернаты – 2 (355 чел.); филиал ФГБОУ ВО «ВГУЭС в г. Артеме» - 168 обучающихся получают услуги общего образования на платной основе.  Проблемные вопросы: частные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, на территории Артемовского городского округа отсутствуют. | | | | | | | |
| 2. | Доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования |  | проценты | 0 | 1 | 0 | управление  образования | Частные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, на территории Артемовского городского округа отсутствуют.  Тем не менее 168 обучающихся (1,15%) получает услуги общего образования на платной основе в филиале ФГБОУ ВО «ВГУЭС в г. Артеме» |
| 2.1 | Оказание методической и консультативной помощи частным образовательным организациям, в том числе физическим лицам по вопросам организации образовательной деятельности и порядку предоставления субсидий | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  образования | Обращений по вопросам организации образовательной деятельности от физических лиц за 9 месяцев 2024 года не поступало. |
|  | ***Рынок услуг дополнительного образования детей***  Фактическая информация о ситуации на рынке:  На территории Артемовского городского округа по состоянию на 01.10.2024 г. функционируют: 10 организаций дополнительного образования, из них 5 муниципальных (3 – сфера образования, 2 – сфера культуры) и 5 частных; 2 муниципальных учреждения спортивной подготовки (сфера физической культуры и спорта). Образовательная деятельность в них ведется в соответствии с лицензией на образовательную деятельность.  Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей составляет 50%.  Согласно данным Министерства образования Приморского края, общий охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 15487 человек. На базе муниципальных общеобразовательных и дошкольных организаций, а также в муниципальных организациях дополнительного образования Артемовского городского округа занимаются 13218 человек в возрасте от 5 до 18 лет.  Кроме того, дополнительные образовательные программы реализуются негосударственными образовательными учреждениями дополнительного образования («Лингва-Плюс», «Формула успеха», «Академия будущего») - 1100 человек. В муниципальных спортивных учреждениях программами дополнительного образования охвачено 1170 человек, в детских школах искусств – 1920 человек.  Наиболее популярными остаются спортивная и художественная направленность дополнительной образовательной деятельности. | | | | | | | |
| 3. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей |  | проценты | 50 | 31 | 50 | управление  образования | Х |
| 3.1 | Оказание методической и консультационной помощи частным учреждениям дополнительного образования детей и физическим лицам по вопросам организации образовательной деятельности и порядку предоставления субсидий | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  образования | Негосударственным образовательным учреждениям дополнительного образования, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги дополнительного образования детей, оказывается методическая и консультативная помощь по вопросам образовательной деятельности, возможности получения субсидий по муниципальным программам «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Артемовского городского округа», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Артемовском городском округе» |
| 3.2 | Внедрение и распространение системы персонифицированного дополнительного образования детей | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  образования | За 9 месяцев 2024 года охват детей дополнительным образованием составляет 15487 человек (с учетом учреждений культуры и спорта). |
| 3.3 | Предоставление гранта на исполнение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  образования | Негосударственным образовательным учреждениям дополнительного образования «Лингва-Плюс» и «Формула успеха» предоставляются гранты на исполнение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей.  С 01.01.2024 субсидия на обеспечение затрат связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом негосударственным образовательным учреждениям дополнительного образования «Лингва-Плюс», «Формула успеха», ИП Жураковская Евгения Сергеевна, Университет «Синергия», «ВВГУ» составила: 2 777 253,28 рублей |
| 3.4 | Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях, оказывающих услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  образования | Сформирован реестр индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам.  Реестр размещен на официальном сайте Артемовского городского округа:  <https://artemokrug.gosuslugi.ru/ofitsialno/struktura-munitsipalnogo-obrazovaniya/administratsiya-artemovskogo-gorodskogo-okruga/strukturnye-podrazdeleniya/upravlenie-obrazovaniya/deyatelnost-upr-obrazovaniya/dopolnitelnoe-obrazovanie/reestr-dop-obsheobr-program/> |
| 3.5 | Привлечение руководителей частных образовательных организаций, осуществляющих общеобразовательную деятельность по программам дополнительного образования к участию в конференциях, семинарах, мастер-классах по повышению качества оказания услуг дополнительного образования | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  образования | Руководители и педагоги негосударственных образовательных организаций принимают участие в совещаниях, семинарах, мастер классах по повышению качества услуг дополнительного образования. |
|  | ***Рынок услуг детского отдыха и оздоровления***  Фактическая информация о ситуации на рынке:  Мероприятия, направленные на совершенствование и развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Артемовского городского округа, реализуются в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа», утвержденной постановлением администрации Артемовского городского округа от 01.06.2017 № 729-па (в ред. от 21.03.2022 № 192-па).  В летний период 2024 г. на территории Артемовского городского округа услуги детского отдыха и оздоровления оказывали 28 организаций:  один загородный оздоровительный лагерь (частная собственность);  24 лагерей с дневным пребыванием (20 – муниципальных, 1 – государственный, 3 – частная собственность), 19 лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием (муниципальные);  3 профильных лагеря с круглосуточным пребыванием (муниципальные).  Все оздоровительные лагеря Артемовского городского округа оформляют санитарно-эпидемиологическое заключение и вошли в реестр оздоровительных организаций Приморского края.  На выплату компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки имеют возможность 5 оздоровительных лагерей Артемовского городского округа (17,8%), оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Приморском крае.  Проблемные вопросы: отсутствие организаций отдыха и оздоровления для детей с ограниченными возможностями здоровья. | | | | | | | |
| 4. | Доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности |  | проценты | 17,4 | 11 | 10,7 | управление  образования | Х |
| 4.1 | Оказание методической и консультативной помощи частным учреждениям по вопросам организации образовательной деятельности и порядку предоставления субсидий | 2022-2025 |  |  |  |  | управление  образования | Для оздоровительных организаций частной формы собственности организована методическая и консультативная помощь по вопросам организации образовательной деятельности, деятельности по оздоровлению и отдыху детей, порядку предоставления субсидий. |
| 4.2 | Обеспечение конкурентных процедур по закупке услуг по предоставлению детского отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха и оздоровления | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  образования | В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 19 апреля 2011 года № 109-па «О поддержке организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей на территории Приморского края» оздоровительные организации, в том числе частной формы собственности, включенные в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Приморского края, имеют право участвовать в процедурах по закупке услуг по предоставлению детского отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха и оздоровления. Все оздоровительные лагеря (в т.ч. частные), расположенные на территории округа включены в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Приморского края |
| 4.3 | Компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги отдыха и оздоровления детей | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  образования | За 9 месяцев 2024 года на выплату компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей было освоено 7 811 872,72 рублей. |
|  | ***Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья***  Фактическая информация о ситуации на рынке:  По состоянию на 01.10.2024 г. психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья оказывают 3 государственных учреждения (школы-интернаты); 20 общеобразовательная школа; 25 детских садов; одно учреждение социальной защиты населения; 3 частные организации; 12 индивидуальных предпринимателей.  Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья оказывают всего 64 организаций, в том числе 15 – частной формы собственности (23,44%). В государственных и муниципальных образовательных организациях услуги по психолого-педагогическому сопровождению получают 1456 детей с ограниченными возможностями здоровья.  На базе детских садов созданы консультационные пункты, в которых организована работа с родителями по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.  В школах № 6, 7, 10, 19, 35, детских садах № 1, 5, 22, 38, школах-интернатах оборудованы сенсорные комнаты для проведения занятий с детьми.  На территории Артемовского городского округа функционирует 6 групп для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов: МБДОУ № 1 (2 группы) – 24 чел., МБДОУ № 2 (2 группы) – 24 чел., МБДОУ № 7 – 14 чел., МБДОУ № 22 – 15 чел., МБДОУ № 36 – 10 чел., МБДОУ № 38 – 17 чел.  35 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), из них 14 детей получают услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в частных организациях.  Доступность образования для детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечена в специальных классах общеобразовательных школ или в форме инклюзивного обучения:  в школе № 22 функционируют два коррекционных класса для детей с интеллектуальной недостаточностью;  в школах № 2, 6 организованы ресурсные классы для детей с расстройством аутистического спектра;  в обычных классах инклюзивно обучаются 437 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и 173 детей-инвалидов.  Проблемные вопросы: обеспеченность образовательных учреждений педагогическими кадрами по таким направлениям, как учитель логопед, педагог-психолог, тьютор, учитель-дефектолог. | | | | | | | |
| 5. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в частных организациях сферы услуг психолого-педагогического сопровождения детей, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики социализации и реабилитации |  | проценты | 28,1 | не  менее 12 | 36,4 | управление  образования | 35 ребенка с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), из них 14 детей получают услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в частных организациях. |
|  | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  | проценты | 23,44 | не  менее 11 | 23,44 | управление  образования | Х |
| 5.1 | Организация обучающих семинаров с участием некоммерческих организаций по вопросам психолого-педагогического сопровождения, адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в сфере образования | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  образования | На 01.10.2024 года проведены 7 обучающих семинаров по вопросам психолого-педагогического сопровождения, адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в сфере образования, в которых принимали участие специалисты частных организаций. |
| 5.2 | Проведение мониторинга предоставления детям с ограниченными возможностями здоровья реабилитационных услуг по направлению психолого-педагогической диагностики и реабилитации муниципальными образовательными организациями | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  образования | Специалистами городской психолого-медико-педагогической комиссии осуществляется мониторинг качества деятельности психолого-медико-педагогических консилиумов общеобразовательных организаций Артемовского городского округа на постоянной основе (оценивается качество предоставленных документов на комиссию).  За период с января по октябрь 2024 года проведены методические дни на базе образовательных организаций по оказанию помощи в работе психолого-медико-педагогических консилиумов и оформлении документов. |
| 5.3 | Информационная и методическая поддержка специалистов, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей. Размещение соответствующей информации на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  образования | С января по октябрь 2024 года для учителей - логопедов, учителей- дефектологов, педагогов-психологов проведено 5 методических объединений.  Размещение материалов на сайте МБОУ Центр образования в разделе ТПМПК по просвещению педагогов и родителей. |
| 5.4 | Формирование реестра услуг ранней диагностики, социализации, реабилитации и психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Размещение реестра на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  образования | Сформирован реестр оказания услуг ранней диагностики, социализации, реабилитации и психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.  Реестр размещен на официальном сайте Артемовского городского округа:  <https://artemokrug.gosuslugi.ru/ofitsialno/struktura-munitsipalnogo-obrazovaniya/administratsiya-artemovskogo-gorodskogo-okruga/strukturnye-podrazdeleniya/upravlenie-obrazovaniya/dlya-detey-i-roditeley/reestr-organizatsiy/> |
|  | ***Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)***  Фактическая информация о ситуации на рынке:  Теплоснабжение Артемовского городского округа осуществляется от отопительных котельных и Артемовской ТЭЦ. На территории округа расположены и функционируют 24 отопительные котельные, в том числе 10 – муниципальных. Артемовская ТЭЦ является основным источником теплоснабжения на территории округа. Протяженность тепловых сетей составляет 157,2 км, в том числе 29,54 км – муниципальные.  Система теплоснабжения двухтрубная, открытая (от ТПУ-2), закрытая (от ТПУ-1,3). Технологические потери при передаче тепловой энергии по Артемовскому городскому округу в целом составляют порядка 32-35%, износ системы – до 80%. Основными видами топлива на территории являются уголь, мазут, дизельное топливо.  Проблемные вопросы:  Инженерно-технический анализ существующей системы теплоснабжения Артемовского городского округа показал, что основными проблемами теплоснабжения являются: масштабное старение (физическое и моральное) элементов системы, недостаточные объемы инвестирования в отрасль; снижение надежности; неэффективное использование топлива. | | | | | | | |
| 6. | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения |  | проценты | 20 | 21 | 21 | управление  жизнеобеспечения | Х |
| 6.1 | Заключение концессионных соглашений в сфере теплоснабжения | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  жизнеобеспечения  управление муниципальной собственности | Ведется подготовка документации на конкурс по заключению концессионных соглашений в сфере теплоснабжения.  На 01.10.2024 года концессионные соглашения в сфере теплоснабжения не заключались. |
| 6.2 | Оформление правоустанавливающих документов на объекты теплоснабжения, постановка их на кадастровый учет. Организация передачи указанных объектов в управление организациям частной формы собственности на основе концессионного соглашения или договора аренды. Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организациям частной формы собственности при условии установления инвестиционных и эксплуатационных обязательств | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  жизнеобеспечения  управление  муниципальной собственности | В 2024 году администрацией Артемовского городского округа планируется размещение концессионного соглашения на передачу объектов теплоснабжения в арену.  За 9 месяцев 2024 года проведены кадастровые работы в отношении 19 объектов теплоснабжения. Объекты поставлены на учет, как бесхозяйные с целью дальнейшего признания их муниципальной собственностью. |
|  | ***Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды***  Фактическая информация о ситуации на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды и проблематика (на основе результатов мониторинга):  Основной целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды. Для достижения этих целей планируется решение следующих задач:  повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (мест массового отдыха жителей);  повышение уровня благоустройства территорий детских и спортивных площадок;  повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД;  благоустройство территорий инициативного бюджетирования.  По состоянию на 1 октября 2024 года на территории Артемовского городского округа находится 47 общественных территории, из них: 11 парков, 12 скверов, 3 территории городских лесов, один памятник природы (Дубовая роща), 7 зон отдыха с пешеходными дорожками и топиарными фигурами, 7 озелененных территорий общего пользования, один пляж и одна рекреационная зона русла реки Озерные Ключи, 4 площадки для организации детского отдыха.  23 наиболее посещаемых муниципальные территории общего пользования (мест массового отдыха жителей) включены в перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, государственной программы Приморского края.  По состоянию на 1 октября 2024 года на территории Артемовского городского округа 590 многоквартирных домов включены в перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, государственной программы Приморского края.  Без реализации всех выше перечисленных задач нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала Артемовского городского округа и эффективного обслуживания населения городского округа, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.  Проблемные вопросы:  Невыполнение задач по повышению уровня благоустройства общественных и дворовых территорий может вызвать дополнительную социальную напряженность в обществе, что недопустимо в рамках социально-экономического развития Артемовского городского округа. | | | | | | | |
| 7. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды |  | проценты | 20 | 21 | 91,4 | управление  дорожной  деятельности и благоустройства |  |
| 7.1 | Подготовка информационной базы об организациях, осуществляющих деятельность на рынке благоустройства городской среды, включая информацию о наличии хозяйствующих субъектов с государственным или муниципальным участием, находящихся на данном рынке | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  дорожной  деятельности и благоустройства  управление  жизнеобеспечения | Информационная база об организациях, осуществляющих деятельность на рынке благоустройства городской среды размещена на официальном сайте федеральной налоговой службы  <https://www.nalog.gov.ru/rn25/>  Информация о хозяйствующих субъектах с муниципальным участием, находящихся на рынке сферы благоустройства размещена на официальном сайте Артемовского городского округа  <https://artemokrug.gosuslugi.ru/ofitsialno/struktura-munitsipalnogo-obrazovaniya/administratsiya-artemovskogo-gorodskogo-okruga/strukturnye-podrazdeleniya/upravlenie-potrebitelskogo-rynka-i-predprinimatelstva/informatsiya-upravleniya/novosti_4093.html> |
| 7.2 | Разделение закупаемых работ (услуг) на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды на большее количество лотов с уменьшением объема работ при условии сохранения экономической целесообразности такого уменьшения | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  дорожной  деятельности и благоустройства  управление  жизнеобеспечения | Расширение возможностей для участия в торгах хозяйствующим субъектам.  Аукционы проводятся с учетом предельного объема работ в натуральном и (или) денежном выражении, который может быть включен в один лот, по каждому виду работ в сфере благоустройства, в целях недопущения искусственного укрупнения лота и усиления конкуренции при осуществлении закупок. |
| 7.3 | Предоставление по требованию заинтересованных организаций результатов ежемесячного мониторинга состояния конкуренции в сфере благоустройства городской среды в части предоставления субсидий муниципальным образованиям на поддержку проектов по благоустройству | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  дорожной  деятельности и благоустройства | В отчетном периоде заинтересованные лица не обращались |
|  | ***Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещения***  ***в многоквартирном доме***  Фактическая информация о ситуации на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещения в многоквартирном доме и проблематика (на основе результатов мониторинга)  Жилищный комплекс Артемовского городского округа составляет 2 703,4 тыс. кв. м. На территории округа расположено 955 многоквартирных домов, общей площадью 1819,9 тыс. кв. м.  По степени благоустройства жилищный фонд характеризуется следующими показателями: системой электроснабжения оборудовано 100,0% жилого фонда, холодным водоснабжением, водоотведением без горячего водоснабжением – 68%, холодным водоснабжением, канализацией и горячим водоснабжением -24,5%, централизованным теплоснабжением – 69,3%  Около 59% жилищного фонда имеет износ более 30% и нуждается в проведении капитального ремонта.  В рамках реализации краевой «Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014-2055 годы» за 2015-2024 годы был проведен капитальный ремонт 185 многоквартирных дома, в том числе в 2024 году по 12 МКД работы завершены, по 8 МКД продолжаются. В 2025 году планируется капитально отремонтировать17 МКД.  По состоянию на 01.10.2024 на территории Артемовского городского округа действуют 24 управляющие компании, которые осуществляют управление 765 многоквартирными домами. В 33 многоквартирных домах в качестве способа управления выбрано товарищество собственников жилья, в 1 МКД – жилищно-строительный кооператив, в 24 многоквартирных домах – непосредственное управление.  Проблемные вопросы:  Около 59% жилищного фонда Артемовского городского округа имеет износ более 30% и нуждается в проведении капитального ремонта. | | | | | | | |
| 8. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном жилом доме |  | проценты | 100 | 100 | 100 | управление  жизнеобеспечения |  |
| 8.1 | Размещение в открытом доступе информации о многоквартирных домах, находящихся в стадии завершения строительства, а также о сдаче указанных объектов с указанием срока введения в эксплуатацию для обеспечения возможности участия на конкурсах по отбору управляющих организаций для управления такими домами большого количества управляющих организаций частной формы собственности | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  жизнеобеспечения | Информация размещается на официальном сайте [www.dom.gosuslugi.ru](http://www.dom.gosuslugi.ru), а также на официальном сайте Артемовского городского округа <https://artemokrug.gosuslugi.ru/> |
| 8.2 | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства при проведении конкурсов по отбору управляющей организации, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации 06.02.2006 № 75 | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  жизнеобеспечения | В целях обеспечения равных условий деятельности на товарном рынке для хозяйствующих субъектов всех форм собственности, проводится информационно-разъяснительная работа с ответственными за организацию и проведение конкурсов по отбору управляющей организации |
|  | ***Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)***  Фактическая информация о ситуации на рынке:  На территории Артемовского городского округа зарегистрирован 12 субъект малого и среднего предпринимательства, относящихся по виду деятельности к строительству автомобильных дорог, автомагистралей, мостов и тоннелей, а также муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства города Артема».  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Артемовского городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них осуществляется согласно мероприятиям муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Артемовского городского округа».  За 9 месяцев 2024 года МКУ «Управление благоустройства города Артема» заключены муниципальные контракты с субъектами малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог на сумму 238 457 777,0 рублей. Объем работ по ремонту дорог составляет 34,466 м2. МКУ «Управление строительства и капитального ремонта» заключены муниципальные контракты с субъектами малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог на сумму 72 892 688,64 рублей. Объем работ по ремонту дорог составляет 3 325 кв.м. | | | | | | | |
| 9. | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) |  | проценты | 80 | 80 | 80 | управление  дорожной  деятельности и благоустройства | Х |
| 9.1 | Недопущение укрупнения лотов при проведении закупочных процедур в сфере дорожной деятельности | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  дорожной  деятельности и благоустройства | Расширение возможностей для участия в торгах хозяйствующим субъектам.  Аукционы проводятся с учетом предельного объема работ в натуральном и (или) денежном выражении, который может быть включен в один лот, по каждому виду работ в сфере дорожной деятельности, в целях недопущения искусственного укрупнения лота и усиления конкуренции при осуществлении закупок |
| 9.2 | Сокращение сроков приемки выполненных работ по результатам исполнения заключенных муниципальных контрактов, обеспечение своевременной и стопроцентной оплаты выполненных и принятых заказчиком работ | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  дорожной  деятельности и благоустройства | Исключение случаев создания препятствий для осуществления предпринимательской деятельности. Приемка производится в соответствии с условиями контрактов в течение 5-ти дней. Оплата производится в течение 15 дней после подписания актов выполненных работ |
|  | ***Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом***  ***по муниципальным маршрутам регулярных перевозок***  Фактическая информация о ситуации на рынке:  Регулярная перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории Артемовского городского округа осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на основании свидетельств об осуществлении регулярных перевозок пассажиров, выданных администрацией Артемовского городского округа по результатам конкурса на право осуществления пассажирских перевозок, и постановления администрации Артемовского городского округа от 29.10.2019 № 2235-па «О закреплении маршрутов за перевозчиками, оказывающими автотранспортные услуги населению на территории Артемовского городского округа».  За 9 месяцев 2024 года перевезено 1439,52 тыс. пассажиров, что на 25 % выше предыдущего периода соответствующего года. | | | | | | | |
| 10. | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | 2022-2025 гг. | проценты | 100 | 100 | 80 | управление  дорожной  деятельности и благоустройства | Х |
| 10.1 | Мониторинг пассажиропотока и потребностей в корректировке существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  дорожной  деятельности и благоустройства | Проводился мониторинг пассажиропотока по маршруту № 22, 16, 7 - для корректировки интервала движения, схемы движения.  Изменился вид регулярных перевозок. В документ планирования и в реестр маршрутов внесены соответствующие изменения. |
| 10.2 | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  дорожной  деятельности и благоустройства | Информация о критериях конкурсного отбора перевозчиков на официальном сайте Артемовского городского округа в с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом была размещена по адресу:  <https://artemokrug.gosuslugi.ru/ofitsialno/struktura-munitsipalnogo-obrazovaniya/administratsiya-artemovskogo-gorodskogo-okruga/strukturnye-podrazdeleniya/upravlenie-dorozhnoy-deyatelnosti-i-blagoustroytsva/informatsiya-upravleniya-dor-deyat-i-blagoustroistva/novosti_3204.html> |
| 10.3 | Проведение конкурсов на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, а также при закупке работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  дорожной  деятельности и благоустройства | Проведение конкурсов на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, а также при закупке работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам проведено в отношении 13 маршрутов. |
| 10.4 | Разработка документа планирования регулярных автоперевозок пассажиров по муниципальным маршрутам с учетом полученной в ходе анализа информации. В случае наличия такого документа, внесение необходимых изменений | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  дорожной  деятельности и благоустройства | Документ планирования разработан, внесены изменения. |
| 10.5 | Организация мероприятий по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков, включая: организацию взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти с целью пресечения деятельности по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам без заключения договоров | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  дорожной  деятельности и благоустройства | Регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Артемовского городского округа осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на основании постановления администрации Артемовского городского округа от 29.10.2019 г. № 2235-па «О закреплении маршрутов за перевозчиками, оказывающими автотранспортные услуги населению на территории Артемовского городского округа» (ред. от 08.06.2022 № 371-па) и выданных администрацией Артемовского городского округа свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок. Мероприятия проводятся совместно с Государственной инспекцией. |
|  | ***Рынок жилищного строительства***  Фактическая информация о ситуации на рынке:  За 9 месяцев 2024 года выдано 3 разрешение на строительство многоквартирного жилого дома:  - жилого комплекса «Солнечный» в районе ул. Горького в. г. Артеме, девятиэтажный жилой дом № 10 с общей площадью квартир – 2376,0 кв. м., с количеством квартир – 54;  - группа жилых домов в районе ул. Анатлия Ганжи в г. Артеме, 1-2 этапы строительства, жилой дом №1 общей площадью квартир 1 576,42, с количеством квартир - 32; жилой дом № 2 общей площадью квартир 1 576,42, с количеством квартир - 32;  - жилой комплекс «Солнечный» в районе ул. Куйбышева в г. Артёме, жилой комплекс № 27 в составе: встроенная подземная автостоянка. Жилой дом № 7.1, 7.2 общей жилой площадью 17 533,21 кв. м, количество квартир 339 шт.  Выдано 4 разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов:  - жилого комплекса в районе ул. Кирова, Красина, Преживальского, 2 – й этап строительства, многоквартирный жилой дом № 3, с общей площадью жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) – 8 260,5 кв. м., с количеством квартир – 192;  - многоквартирного жилого дома в районе ул. Ц. Кневичи в г. Артеме, с общей площадью жилых помещений с балконами 5 123,19 кв. м., с количеством квартир – 123.  – многофункциональный комплекс в районе ул. Совхозная, 2 в г. Артеме, 2 – й этап строительства, дом -2 ул. Совхозная, 10а корп. 4 с общей площадью жилых помещений с балконами 5 917,1 кв.м. с количеством квартир 128 шт., дом -3 ул. Совхозная, 10а корп. 3 с общей площадью жилых помещений с балконами 5 855,1 кв. м., с количеством квартир – 144 шт.  Итого за 9 месяцев 2024 года введено 25 155, 89 кв. м. в многоквартирных жилых домах.  Согласно ожидаемому вводу жилья по Артемовскому городскому округу в 2024 году площадь введенных многоквартирных жилых домов будет составлять 33 236,54 кв. м. В 2023 году введено 34 767 кв. м. в многоквартирных жилых домах.  Проблемные вопросы: Решение жилищной проблемы является одним из главных направлений социально-экономического развития муниципального образования Артемовский городской округ. Процессу развития жилищного строительства для указанной категории граждан препятствует главная проблема - отсутствие инженерной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, подъездные автомобильные дороги, проезды к земельным участкам) предоставляемым под жилую застройку. | | | | | | | |
| 11. | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства |  | проценты | 100 | 100 | 100 | управление  архитектуры и градостроительства | х |
| 11.1 | Обеспечение опубликования и актуализация на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет актуальных планов формирования земельных участков, предоставления прав на земельные участки в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, в том числе выполненных на картографической основе | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  муниципальной собственности  управление  архитектуры и градостроительства | На официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается информация о проведении управлением муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа аукционов на предоставления прав на земельные участки в целях жилищного строительства  <https://artemokrug.gosuslugi.ru/glavnoe/poleznaya-informatsiya/torgi/> |
| 11.2 | Организация контроля за включением информации о наличии инженерной инфраструктуры в документацию о проведении аукциона по продаже права аренды земельных участков под строительство | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  муниципальной собственности  управление  жизнеобеспечения | В извещениях о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка и на предоставление права собственности на земельные участки для индивидуального жилищного строительства указываются сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения |
| 11.3 | Обеспечение опубликования и актуализация на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет актуальных планов по созданию объектов инфраструктуры, в том числе выполненных на картографической основе | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  архитектуры и градостроительства  управление  жизнеобеспечения | Информированность участников градостроительных отношений об актуальных планах по созданию объектов инфраструктуры:  на официальном сайте Артемовского городского округа https://artemokrug.gosuslugi.ru/ в разделе «Официально» - вкладка «Постановления» - вкладки «Постановления 2022» «Постановления 2023» «Постановления 2024» по объектам инфраструктуры размещаются утвержденные проекты планировки территории, а также информация о проведении публичных слушаний по проектам планировки территории.  <https://artemokrug.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/postanovleniya/> |
| 11.4 | Обеспечение проведения аукционов на право заключения договора аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  муниципальной собственности | Для вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков, расположенных на территории Артемовского городского округа, в целях развития застроенных территорий и освоения территорий АГО управлением муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа проводится работа по предоставлению земельных участков в целях жилищного строительства физическим и юридическим лицам. За 9 месяцев 2024 году проведено 76 аукционов по предоставлению прав на земельные участки в целях жилищного строительства. |
|  | ***Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства***  Фактическая информация о ситуации на рынке:  На территории Артемовского городского округа по виду деятельности «строительство» зарегистрировано 245 организаций и 336 индивидуальных предпринимателя.  За 9 месяцев 2024 года выдано 23 разрешений на строительство промышленных объектов и 20 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, в том числе на врачебную амбулаторию в п. Заводском, г. Артема КГУБЗ «Артемовская городская больница № 2» с количеством этажей 2, площадью застройки 1 258,5 кв. м., детский сад микрорайон «Глобус-2», 23 на 230 мест с площадью здания 3 954,6 кв. м.  Проблемные вопросы: повышение общей стоимости строительных объектов; высокая стоимость земельных участков; особые условия использования территорий. | | | | | | | |
| 12. | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |  | проценты | 100 | 100 | 100 | управление  архитектуры и градостроительства | Х |
| 12.1 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка исключительно в электронном виде | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  архитектуры и градостроительства | Градостроительный план в электронном виде выдается в сканированном виде, подписанный ЭЦП, по запросу заказчика. Муниципальная услуга предоставляется на региональном портале государственных услуг.  <https://www.gosuslugi.ru/49544/1/info> |
| 12.2 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, исключительно в электронном виде | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  архитектуры и градостроительства | Муниципальная услуга «Выдача разрешений на строительство» в электронном виде предоставляется на региональном портале государственных услуг.  <https://www.gosuslugi.ru/90758> |
| 12.3 | Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  архитектуры и градостроительства | Регламенты размещены на официальном сайте администрации Артемовского городского округа <https://artemokrug.gosuslugi.ru/> в разделе «Официально» - вкладка «Документы» - вкладка «Административные регламенты» - «Регламенты» - вкладка «Управление архитектуры и градостроительства»:  Регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка – <https://artemokrug.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/administrativnye-reglamenty/reglamenty/upravlenie-arhitektury-i-gradostroitelstva/dokumenty_2318.html>  Регламент предоставления муниципальной услуги по выдачи разрешения на строительство - <https://artemokrug.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/administrativnye-reglamenty/reglamenty/upravlenie-arhitektury-i-gradostroitelstva/dokumenty_2506.html>  Регламент предоставления муниципальной услуги по выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - <https://artemokrug.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/administrativnye-reglamenty/reglamenty/upravlenie-arhitektury-i-gradostroitelstva/dokumenty_2505.html> |
| 12.4 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на рынке | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  архитектуры и градостроительства  управление  муниципальной собственности | Полезная информация для субъектов предпринимательства публикуется на официальном сайте администрации Артемовского городского округа.  Управление муниципальной собственности на постоянной основе оказывает информационно-консультационную помощь. Разработана блок-схема по предоставлению муниципального имущества в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.  При заключении договоров аренды, арендаторам, в том числе субъектам МСП вручается памятка с информацией об обслуживающих и снабжающих организациях для оформления договоров на оказание необходимых коммунальных услуг. |
|  | ***Сфера наружной рекламы***  Фактическая информация о ситуации на рынке:  За 9 месяцев 2024 год выдано 31разрешения на установку рекламной конструкции. Составлено 5предписание о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций. Конкурсы [на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Артемовского городского округа, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена](http://artemokrug.ru/poleznaya-informatsiya/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2023.12.2020.pdf), не проводились.  Проблемные вопросы: высокая стоимость демонтажа незаконных рекламных конструкций; поиск собственников незаконных рекламных конструкций; ограниченное количество мест размещения рекламных конструкций.  По информации департамента информационной политики Приморского края, на территории Артемовского городского округа отсутствуют ГУПы, МУПы, МКУ, ГКУ, ГБУ и другие предприятия с государственным или муниципальным участием, осуществляющие деятельность в сфере наружной рекламы, распространение которой регулируется нормами статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». | | | | | | | |
| 13. | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы |  | проценты | 100 | 100 | 100 | управление  архитектуры и градостроительства | Х |
| 13.1 | Опубликование на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет схем размещения рекламных конструкций | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  архитектуры и градостроительства | Открытый доступ для хозяйствующих субъектов  <https://artemokrug.gosuslugi.ru/ofitsialno/struktura-munitsipalnogo-obrazovaniya/administratsiya-artemovskogo-gorodskogo-okruga/strukturnye-podrazdeleniya/upravlenie-arhitektury-i-gradostroitelstva/naruzhnaya-reklama/shema-razmescheniya-reklamnyh-konstruktsiy-na-territorii-ago/dokumenty_4466.html>  <https://artemokrug.gosuslugi.ru/ofitsialno/struktura-munitsipalnogo-obrazovaniya/administratsiya-artemovskogo-gorodskogo-okruga/strukturnye-podrazdeleniya/upravlenie-arhitektury-i-gradostroitelstva/naruzhnaya-reklama/shema-razmescheniya-reklamnyh-konstruktsiy-na-territorii-ago/dokumenty_4467.html> |
| 13.2 | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций, развитие сегмента цифровых форматов, внедрение современных и инновационных рекламоносителей | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  архитектуры и градостроительства  управление  дорожной  деятельности и благоустройства | Выявлено 5 незаконных рекламных конструкций. Порядок выявления рекламной конструкции, эксплуатируемой на территории Артемовского городского округа с нарушением требований законодательства о рекламе размещен на официальном сайте Артемовского городского округа https://artemokrug.gos uslugi.ru/ в разделе «Структурные подразделения» - вкладка «Управление архитектуры и градостроительства» вкладка «Наружная реклама»  <https://artemokrug.gosuslugi.ru/ofitsialno/struktura-munitsipalnogo-obrazovaniya/mestnaya-administratsiya/strukturnye-podrazdeleniya/upravlenie-arhitektury-i-gradostroitelstva/naruzhnaya-reklama/dokumenty_3251.html> |
| 13.3 | Размещение на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет перечня всех нормативных правовых актов и местных локальных актов, регулирующих сферы наружной рекламы | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  архитектуры и градостроительства | Положение о конкурсе утверждено постановлением администрации Артемовского городского округа от 29.12.2023 № 835-па «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения торгов (конкурсов) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Артемовского городского округа, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» и размещен на официальном сайте Артемовского городского округа<https://artemokrug.gosuslugi.ru/> в разделе «Структурные подразделения» - вкладка «Управление архитектуры и градостроительства» вкладка «Рекламная конструкция»  <https://artemokrug.gosuslugi.ru/ofitsialno/struktura-munitsipalnogo-obrazovaniya/administratsiya-artemovskogo-gorodskogo-okruga/strukturnye-podrazdeleniya/upravlenie-arhitektury-i-gradostroitelstva/naruzhnaya-reklama/polozhenie-o-konkurse/>  Регламент, утвержденный постановлением администрации Артемовского городского округа от 21.04.2020 № 1116-па «Выдача разрешения на установку рекламных конструкций» размещен на официальном сайте Артемовского городского округа<https://artemokrug.gosuslugi.ru/> в разделе «Официально» - вкладка «Документы» - вкладка «Административные регламенты» - «Регламенты» - вкладка «Управление архитектуры и градостроительства» <https://artemokrug.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/administrativnye-reglamenty/reglamenty/upravlenie-arhitektury-i-gradostroitelstva/dokumenty_2372.html>  Порядок утвержден постановлением администрации Артемовского городского округа от 06.11.2020 № 2640-па «О Порядке выявления рекламной конструкции, эксплуатируемой на территории Артемовского городского округа с нарушением требований законодательства о рекламе» размещен на официальном сайте Артемовского городского округа  <https://artemokrug.gosuslugi.ru/> в разделе «Структурные подразделения» - вкладка «Управление архитектуры и градостроительства» вкладка «Рекламная конструкция»  <https://artemokrug.gosuslugi.ru/ofitsialno/struktura-munitsipalnogo-obrazovaniya/administratsiya-artemovskogo-gorodskogo-okruga/strukturnye-podrazdeleniya/upravlenie-arhitektury-i-gradostroitelstva/naruzhnaya-reklama/normativnye-i-inye-dokumenty-v-oblasti-naruzhnoy-reklamy/dokumenty_3251.html> |
| 13.4 | Проведение торгов (аукциона, конкурса) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования | 2022 г. |  |  |  |  | управление  архитектуры и градостроительства | За 9 месяцев 2024 года торги не проводились. |
|  | ***Рынок ритуальных услуг***  Фактическая информация о ситуации на рынке:  На 01.10.2024 в Артемовском городском округе на рынке ритуальных услуг осуществляют деятельность 17 организаций, из них одно муниципальное предприятие, 13 индивидуальных предпринимателей, 3 юридических лица.  За 9 месяцев 2024 года открылось 1 предприятие, осуществляющее деятельность на рынке ритуальных услуг. Организация похоронного дела осуществляется администрацией Артемовского городского округа. Услуги по погребению оказывают единая специализированная служба МАУ «Ритуал-Сервис» и частные организации. | | | | | | | |
| 14. | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг |  | проценты | 60,5 | 65,0 | 64,4 | управление  потребительского рынка и предпринимательства | <https://artemokrug.gosuslugi.ru/ofitsialno/struktura-munitsipalnogo-obrazovaniya/administratsiya-artemovskogo-gorodskogo-okruga/strukturnye-podrazdeleniya/upravlenie-potrebitelskogo-rynka-i-predprinimatelstva/dokumenty-upravleniya-potreb-rynok/dokumenty_5080.html> |
| 14.1 | Инвентаризация кладбищ и мест захоронения на них:  не менее 20%  не менее 50%  100% | 31.12.2023  31.12.2024  31.12.2025 |  |  |  |  | управление  дорожной  деятельности и благоустройства | На 01.10.2024 проведена инвентаризация кладбищ и мест захоронения – 32,65 % |
| 14.2 | Создание и ведение реестра кладбищ и мест захоронения на них с размещением указанных реестров на региональном портале государственных и муниципальных услуг | 31.12.2023 |  |  |  |  | управление  дорожной  деятельности и  благоустройства | Проводится работа по аттестации автоматизированного рабочего места, по завершении которого, будет настроен доступ к РГПУ  <https://artemokrug.gosuslugi.ru/ofitsialno/struktura-munitsipalnogo-obrazovaniya/administratsiya-artemovskogo-gorodskogo-okruga/strukturnye-podrazdeleniya/upravlenie-potrebitelskogo-rynka-i-predprinimatelstva/dokumenty-upravleniya-potreb-rynok/dokumenty_5080.html> |
| 14.3 | Доведение до населения информации, в том числе с использованием СМИ о создании и размещении на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестров кладбищ и мест захоронения на них | 31.12.2024, далее ежегодно |  |  |  |  | управление  дорожной  деятельности и благоустройства | Повышение уровня информированности организаций и населения.  Реестр кладбищ размещён на официальном сайте Артемовского городского округа <https://artemokrug.gosuslugi.ru/ofitsialno/struktura-munitsipalnogo-obrazovaniya/administratsiya-artemovskogo-gorodskogo-okruga/strukturnye-podrazdeleniya/upravlenie-dorozhnoy-deyatelnosti-i-blagoustroytsva/dokumenty-upravleniya-dorozh/dokumenty_6082.html> |
| 14.4 | Создание и ведение реестра субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, включая стоимость оказываемых ими ритуальных услуг, с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг | с 01.09.2023 |  |  |  |  | управление  потребительского рынка и предпринимательства  управление  дорожной  деятельности и благоустройства | На постоянной основе на официальном сайте Артемовского городского округа актуализируются данные реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта)  <https://gosuslugi.primorsky.ru/files/upload/Реестр%20хозяйствующих%20субъектов> |
| 14.5 | Организация оказания ритуальных услуг по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах | 01.09.2023 |  |  |  |  | управление  потребительского рынка и предпринимательства  управление  дорожной  деятельности и благоустройства | <https://gosuslugi.primorsky.ru/files/upload/Реестр%20хозяйствующих%20субъектов> |
|  | ***Рынок розничной торговли***  Фактическая информация о ситуации на рынке:  На территории Артемовского городского округа на рынке розничной торговли осуществляют деятельность 16 торговых центров; 313 продовольственных магазина (в том числе 10 супермаркетов, 9 дискаунтеров, 4 универсама); 228 промышленных магазинов (в том числе гипермаркет «Леманпро»); 36 киоска; 140 павильон.  Предприятиями торговли обеспечены все населенные пункты Артемовского городского округа. Суммарная обеспеченность торговыми площадями составляет 325% от норматива, обеспеченность торговыми площадями продовольственных магазинов составляет 296%, непродовольственных магазинов – 340%. Обеспеченность населения Артемовского городского округа площадью объектов местного значения составляет 135%. Обеспеченность торговыми павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции составляет 100%, торговыми павильонами и киосками по продаже печатной продукции – 173%.  По состоянию на 01.10.2024 на территории округа функционируют 47 предприятий торговли социальной направленности: 33 магазина, 14 павильонов и киосков. 30 розничных магазинов Артемовского городского округа участвует в социальном проекте «Держим цены».  Для наполнения рынка, создания условий для здоровой конкуренции и, как следствие, снижения цен, а также в качестве альтернативы созданию розничных рынков законодательством предусмотрена возможность организации ярмарок. Организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, для реализации товаров на территории Артемовского городского округа за 9 месяцев 2024 года было предоставлено 290 мест. В Реестр ярмарочных площадок включено 23 места. На 13 площадках организуются регулярные ежедневные и еженедельные ярмарки по реализации продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции. На 3 площадках проведены праздничные ярмарки: Масленица и 8 Марта. За отчетный период 2024 года выдано 7 разрешений на организацию ярмарок. | | | | | | | |
| 15. | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов (не менее чем на 10% в 2025 году по отношению к 2020 году) |  | штуки | 175 | 177 | 176 | управление  потребительского рынка и предпринимательства | Х |
| 15.1 | Разработка, утверждение, внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Артемовского городского округа в соответствии с Порядком разработки и утверждения органами местного самоуправления Приморского края схем размещения нестационарных торговых объектов, утвержденным приказом департамента лицензирования и торговли Приморского края от 15.12.2015 № 114 | постоянно |  |  |  |  | управление  потребительского рынка и предпринимательства | Актуализированная схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Артемовского городского округа размещена на официальном сайте  <https://artemokrug.gosuslugi.ru/ofitsialno/struktura-munitsipalnogo-obrazovaniya/administratsiya-artemovskogo-gorodskogo-okruga/strukturnye-podrazdeleniya/upravlenie-potrebitelskogo-rynka-i-predprinimatelstva/dokumenty-upravleniya-potreb-rynok/dokumenty_6959.html> |
| 15.2 | Определение новых мест возможного размещения нестационарных торговых объектов и включение их в схему размещения нестационарных торговых объектов | 2022-2024 |  |  |  |  | управление  потребительского рынка и предпринимательства | За 9 месяцев 2024 года в Схему включено дополнительно 3 новых места |
| 15.3 | Актуализация реестра ярмарочных площадок на территории Артемовского городского округа | постоянно |  |  |  |  | управление  потребительского рынка и предпринимательства | Реестр ярмарочных площадок на территории Артемовского городского округа актуализирован и размещен на официальном сайте  <https://artemokrug.gosuslugi.ru/ofitsialno/struktura-munitsipalnogo-obrazovaniya/administratsiya-artemovskogo-gorodskogo-okruga/strukturnye-podrazdeleniya/upravlenie-potrebitelskogo-rynka-i-predprinimatelstva/dokumenty-upravleniya-potreb-rynok/dokumenty_5981.html> |
|  | ***Рынок бытовых услуг***  Фактическая информация о ситуации на рынке:  По состоянию на 01.10.2024 территории Артемовского городского округа функционируют 444 предприятие бытовых услуг. Наибольшую долю занимают парикмахерские (27 %) и предприятия по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта (25 %). Обеспеченность бытовыми услугами населения Артемовского городского округа составляет 126 %.  За 9 месяцев 2024 года открылось 10 предприятий бытового обслуживания населения, на которых создано 19 рабочих мест. Восемь предприятий прекратили свою деятельность. | | | | | | | |
| 16. | Доля организаций частной формы собственности на рынке бытовых услуг |  | проценты | 100 | 100 | 100 | управление  потребительского рынка и предпринимательства | Х |
| 16.1 | Формирование и актуализация единого реестра организаций, осуществляющих деятельность на рынке бытовых услуг. Размещение реестра на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  потребительского рынка и предпринимательства | Сформирован единый реестр организаций, осуществляющих деятельность на рынке бытовых услуг. Реестр опубликован на официальном сайте Артемовского городского округа  <https://artemokrug.gosuslugi.ru/ofitsialno/struktura-munitsipalnogo-obrazovaniya/administratsiya-artemovskogo-gorodskogo-okruga/strukturnye-podrazdeleniya/upravlenie-potrebitelskogo-rynka-i-predprinimatelstva/dokumenty-upravleniya-potreb-rynok/dokumenty_5081.html> |
|  | ***Рынок общественного питания***  Фактическая информация о ситуации на рынке:  По состоянию на 01.10.2024 рынок общественного питания включает в себя 150 предприятия: 9 ресторанов, 42 кафе, 11 баров, 23 закусочных, 43 предприятия быстрого обслуживания, 9 кофеен, 4 буфета, 9 столовых.  В общедоступных предприятиях общественного питания создано 5587 посадочных места. Обеспеченность посадочными местами составляет 48 мест на одну тысячу жителей | | | | | | | |
| 17. | Доля организаций частной формы собственности в сфере общественного питания |  | проценты | 100 | 100 | 100 | управление  потребительского рынка и предпринимательства | Х |
| 17.1 | Формирование и актуализация единого реестра организаций сферы общественного питания, размещение реестра на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 2022-2025 гг. |  |  |  |  | управление  потребительского рынка и предпринимательства | Сформирован единый реестр организаций сферы общественного питания. Реестр опубликован на официальном сайте Артемовского городского округа  <https://artemokrug.gosuslugi.ru/ofitsialno/struktura-munitsipalnogo-obrazovaniya/administratsiya-artemovskogo-gorodskogo-okruga/strukturnye-podrazdeleniya/upravlenie-potrebitelskogo-rynka-i-predprinimatelstva/dokumenty-upravleniya-potreb-rynok/dokumenty_5982.html> |

**СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Описание**  **проблемы** | **Ожидаемый**  **результат** | **Сроки**  **выполнения** | **Вид**  **документа** | **Ответственные исполнители** | **Исполнение** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи:  Создание стимулов и содействие формированию условий для развития, поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, повышения уровня конкурентоспособности их продукции, а также содействие устранению административных барьеров;  Осуществление мер поддержки малого и среднего предпринимательства на отдельных товарных рынках Артемовского городского округа | | | | | | | |
| 1. | Установление единого порядка закупок товаров, работ, услуг хозяйствующими субъектами, находящимися полностью или частично в собственности муниципального образования, направленного на устранение (снижение) случаев применения способа закупки «у единственного поставщика», применение конкурентных процедур (конкурс, аукцион), установление единых требований к процедурам закупки |  | оптимизация процедур закупок товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами, доля субъекта или муниципального образования в которых составляет 50 и более % | 2022-2025 гг. | Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | управление экономики  управление образования | Единые правила проведения закупок товаров, работ, услуг определены Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». С 2024 года муниципальные образовательные учреждения Артемовского городского округа осуществляют закупки в рамках данного закона. |
| 2. | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, и разработка мероприятий, направленных на поддержку немуниципального сектора в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление, дополнительное образование детей |  | содействие развитию малого и среднего предпринимательства | 2022-2025 гг. | Постановление администрации Артемовского городского округа от 04.02.2019 № 84-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Артемовского городского округа»  <https://artemokrug.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/postanovleniya/postanovleniya-2024/?cc=3938&document_search=Постановление%20администрации%20Артемовского%20городского%20округа%20от%2004.02.2019%20№%2084-па%20&document_category=&document_publication_date> | управление образования  управление потребительского рынка и предпринимательства | Управлением образования оказывается консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, путем проведений консультаций, выдачи методических материалов по вопросам дошкольного, общего, дополнительного образования детей, детского отдыха и оздоровления детей.  Финансовая поддержка в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Артемовского городского округа», оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по приоритетным направлениям экономической деятельности. Такие сферы, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление, дополнительное образование детей включены в перечень приоритетных видов экономической деятельности. |
| 3. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и разработка мероприятий, направленных на поддержку немуниципального сектора в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление, дополнительное образование детей | Спортивно-оздоровительная подготовка; патриотическое воспитание; психолого-педагогическая коррекция; необходимость привлечь подростков и молодежь Артемовского городского округа к участию в мероприятиях, обеспечивающих физическое и психологическое здоровье, вовлекающих в активную деятельность и ответственное поведение, а также сформировать социальные навыки для функционирования в обществе; развитие гражданского общества, добровольчества, волонтёрства | Содействие развитию немуниципальных социально-ориентированных некоммерческих организаций | 2022-2025 гг. | Постановление администрации АГО от 31.01.2020  № 256-па «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в АГО» | управление образования  отдел по работе с общественностью администрации Артемовского городского округа | В рамках реализации мероприятия «оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Артемовского городского округа» муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Артемовском городском округе» финансовая форма поддержки осуществляется путем предоставления субсидий из бюджета АГО, бюджета Приморского края для реализации проектов, направленных, в том числе на поддержку немуниципального сектора в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление, дополнительное образование детей. В 2024 году размер финансовой поддержки составил 1 096 266,29 руб.  Субсидия предоставлена пяти СО НКО, которые реализуют свои проекты, в том числе в сфере организации досуга детей в летний период, организации спортивных соревнований по футболу среди дворовых команд, организации мероприятий для детей-инвалидов, патриотического воспитания школьников.  Социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере дошкольного, общего образования, детского отдыха и оздоровления, дополнительного образования детей проводится в форме консультативной помощи по потребности. |
| 4. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки | недостаточное информирование субъектов малого и среднего предпринимательства | оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | постоянно |  | управление потребительского рынка и предпринимательства  управление образования | Информация о мерах государственной поддержки размешена на странице «Малое и среднее предпринимательство» официального сайта Артемовского городского округа  <https://artemokrug.gosuslugi.ru/ofitsialno/struktura-munitsipalnogo-obrazovaniya/administratsiya-artemovskogo-gorodskogo-okruga/strukturnye-podrazdeleniya/upravlenie-potrebitelskogo-rynka-i-predprinimatelstva/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/>  а также в телеграмм-канале Бизнес-новости. Артем (https://web.telegram. org/k/#@predprimArt em) |
| 5. | Проведение совещаний, круглых столов, семинаров, форумов для субъектов малого и среднего предпринимательства | недостаточное информирование субъектов малого и среднего предпринимательства |  | постоянно |  | управление потребительского рынка и предпринимательства | За 9 месяцев 2024 г. проведено 3 бизнес встречи с министром экономического развития ПК, три встречи с представителями Центра «Мой бизнес». Встреча с социальными предпринимателями и в рамках популяризации социального предпринимательства на территории Артемовского городского округа. На постоянной основе ведется работа по распространению буклетов о льготах и преференциях, мерах поддержки предпринимательства, действующих на территории Артемовского городского округа. Проведено 3 совещания с руководителями субъектов МСП в рамках заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе Артемовского городского округа. |
| 6. | Предоставление субсидий частным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе СО НКО, в предоставлении услуг в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании | увеличение количества негосударственных участников рынка в социальной сфере в целях доступности качества оказываемых услуг и оптимизации бюджетных расходов | 2022-2025 гг. |  | управление образования | За 9 месяцев 2024 года на мероприятие «Субсидии на возмещение частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста» всего было израсходовано 2 394 858,98 тыс. рублей, соглашение заключено с ИП Пидан. Количество детей в возрасте с 1 года до 3-х лет составило 24 человека. |
| Задача:  Снижение доли государственного сектора в экономике Артемовского городского округа до эффективного уровня | | | | | | | |
| 7. | Составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями | неэффективность использования муниципального имущества | сформирован перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 2024 |  | управление муниципальной собственности | Установлены следующие сроки инвентаризации муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями и предприятиями: в течение 30 календарных дней по истечению отчетного периода предоставляются ведомости основных средств по состоянию на конец истекшего отчетного периода. Отчетным периодом является каждое полугодие текущего года. |
| 8. | Проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | неэффективность использования муниципального имущества | 2024 |  | управление муниципальной собственности | УМС АГО проводит инвентаризацию муниципального имущества с целью подготовки предложений и принятия решений о реализации или передаче в аренду выявленного неиспользуемого имущества. По итогам инвентаризации имущества в казне числится 4929 объектов недвижимого и движимого имущества. На общую сумму 2 675 808 221,75 рублей. Подготовлены предложения и приняты решение о реализации следующего неиспользуемого муниципального имущества: нежилое здание по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 80 транспортное средство автомобиль TOYOTA CROWN, регистрационный знак О 180 OM 125 RUS, нежилое помещение по адресу г. Артем, ул. Херсонская, 1, нежилое помещение по адресу: г. Артем, ул. Есенина, 44а, здание по адресу: г. Артем, ул. Каширская,1 |
| 9. | Организация и проведение публичных торгов по реализации муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, либо перепрофилирование (изменение целевого назначения) муниципального имущества | неэффективность использования муниципального имущества | обеспечена приватизация муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 31.12.2025 | Решение Думы Артемовского городского округа от 05.12.2023 № 233 «О программе приватизации муниципального имущества Артемовского городского округа на 2024 год» | управление муниципальной собственности | УМС АГО проводит торги по реализации муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, согласно утвержденного плана приватизации муниципального имущества на 2024 год. В отчетном периоде проведено 6 аукционов по приватизации муниципального имущества: нежилое здание по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 80 транспортное средство автомобиль TOYOTA CROWN, регистрационный знак О 180 OM 125 RUS, нежилое помещение по адресу г. Артем, ул. Херсонская, 1, нежилое помещение по адресу: г. Артем, ул. Есенина, 44а, здание по адресу: г. Артем, ул. Каширская,1. В отчетном периоде реализовано следующее муниципальное имущество: нежилое здание по ул. Каширская, 1; транспортное средство TOYOTA CROWN, регистрационный знак О 180 OM 125 RUS |
| 10. | Организация и проведение публичных торгов при реализации имущества муниципальными предприятиями и учреждениями, хозяйствующими субъектами, доля муниципального образования в которых составляет 50 и более % |  | совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | 2022-2025 гг. | Решение Думы Артемовского городского округа от 05.12.2023 № 233 «О программе приватизации муниципального имущества Артемовского городского округа на 2024 год» | управление муниципальной собственности | Реализация имущества, закрепленная за муниципальными предприятиями, осуществляется с помощью конкурентных процедур.  На сайте администрации АГО создан раздел «Торги»  <http://www.artemokrug.ru/poleznaya-informatsiya/torgi.php> |
| 11. | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | повышения уровня и качества жизни граждан, получающих услуги в организациях образования, культуры, физической культуры и спорта | капитальный ремонт организаций социальной сферы, покупка технологического оборудования, бытовой техники, обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности | постоянно |  | управление образования | Для обеспечения и сохранения целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества предусмотрено мероприятие по обеспечению пожарной безопасности (замена наружных эвакуационных пожарных лестниц) и приобретение технологического оборудования. Общая сумма средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия составляет 16 163 084,20 рублей |
| управление культуры, туризма и молодежной политики | За 9 месяцев 2024 года в учреждениях культуры приобретены МКУДО «ДШИ №2» музыкальные инструменты, компьютер.  МКУК «ЦСКДУ» - арочный металлодетектор.  МКУК «ЦБС» - видеокамера, книги.  МКУ «ИКМ» - универсальный многофункциональный колесный робото-технический комплект (в количестве 2 шт.) |
| управление физической культуры, спорта и охраны здоровья | Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях, подведомственных управлению физической культуры, спорта и охраны здоровья администрации Артемовского городского округа. Приобретены в МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артем» металлодетекторы (3 рамки и 1 ручной) и в МКУДО СШ «Темп» приобретены огнетушители |
| 12. | Анализ целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества с целью выявления не используемых по назначению объектов социальной сферы |  | использование муниципального недвижимого имущества по целевому назначению и сохранности в социальной сфере | постоянно |  | управление муниципальной собственности  управление образования  управление культуры, туризма и молодежной политики  управление физической культуры, спорта и охраны здоровья | Осуществлен анализ целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества с целью выявления неиспользуемых по назначению объектов социальной сферы. В отчетном периоде неиспользуемые объекты недвижимого имущества не выявлены. |
| 13. | Передача муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используемых по назначению, немуниципальным организациям с применением механизмов муниципально-частного партнерства посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: образование, детский отдых и оздоровление, физическая культура и спорт, культура | мало развита практика применения механизмов муниципально-частного партнерства посредством заключения концессионного соглашения, недостаточное участие немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в социальной сфере (образование, детский отдых и оздоровление, культура, физическая культура и спорт).  Отсутствие первоначального капитала для организации работы по предоставлению услуг социальной сферы. | обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере, содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, заключения концессионных соглашений в социальной сфере | 2022-2025 гг. | Постановление администрации Артемовского городского округа | управление муниципальной собственности  управление образования  управление культуры, туризма и молодежной политики  управление физической культуры, спорта и охраны здоровья | Осуществлен анализ целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества с целью выявления неиспользуемых по назначению объектов социальной сферы, которые могут быть переданы немуниципальным организациям с применением механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, в учреждениях, подведомственных администрации Артемовского городского округа.  Не используемые по назначению объекты социальной сферы, которые могут быть переданы немуниципальным организациям с применением механизмов муниципально - частного партнерства, не выявлены.  С 27.07.2021 действует концессионное соглашение между Артемовским городским округом и ООО «Артем-кино». Объектом соглашения является муниципальное имущество – кинотеатр «Шахтер».  На отчетный период с начала реализации проекта концессионером вложено 20 626,50 тыс. рублей (с начала 2024 года 10 076,2 тыс. руб.)  Выполнены следующие работы: разработана проектная и разрешительная документация, разработан эскизный проект. Выполнены работы по ремонту главного фасада здания кинотеатра, завершены инженерные изыскания, проведена экспертиза инженерных изысканий, получено заключение экспертизы. |
| 14. | Передача в управление частным хозяйствующим субъектам на основе концессионных соглашений объектов коммунального хозяйства всех муниципальных предприятий | объекты муниципальной собственности нуждаются в срочном ремонте и реконструкции, недостаточность выделяемого финансирования | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг коммунального хозяйства | 2022-2025 гг. |  | управление муниципальной собственности  управление жизнеобеспечения | Передача в управление частным хозяйствующим субъектам на основе концессионных соглашений объектов коммунального хозяйства в отчетном периоде не осуществлялась |
| 15. | Передача бесхозяйных объектов электроэнергетики на обслуживание в территориальные сетевые организации |  |  | 31.12.2025 |  | управление жизнеобеспечения | Бесхозяйные объекты электроэнергетики отсутствуют |
| Задачи:  Повышение информированности о деятельности администрации Артемовского городского округа;  Содействие формированию прозрачной системы работы органов администрации Артемовского городского округа по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в интересах потребителей товаров, работ и услуг, субъектов предпринимательской деятельности и общества. | | | | | | | |
| 16. | Размещение и поддержка в актуальном состоянии информации об имуществе, находящемся в муниципальной собственности, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства и СО НКО, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» информации о проведении торгов ([www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)) в части приватизации, аренды, продажи муниципального имущества (в том числе земельных участков) |  | обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | постоянно |  | управление муниципальной собственности | Информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности Артемовского городского округа в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектом малого и среднего предпринимательства и СО НКО размещена на официальном сайте Артемовского городского округа  https://artemokrug.gosuslugi.ru/ofitsialno/struktura-munitsipalnogo-obrazovaniya/administratsiya-artemovskogo-gorodskogo-okruga/strukturnye-podrazdeleniya/upravlenie-potrebitelskogo-rynka-i-predprinimatelstva/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/perechen-munitsipalnogo-imuschestva/  https://artemokrug.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/obschestvennost/nko/sots-orient-org/  Также, УМС АГО проводит размещение информационных сообщений в средствах массовой информации по мере проведения аукционов по продаже или предоставления имущества в аренду в том числе земельных участков. |
| 17. | Утверждение и выполнение комплекса мероприятий по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с муниципальным участием, муниципальными некоммерческими организациями, наделёнными правом предпринимательской деятельности |  | совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию | 2022-2025 гг. |  | управление муниципальной собственности | В целях эффективного управления муниципальными предприятиями УМС АГО проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий. Проведение комиссии по заслушиванию итогов работы муниципальных унитарных предприятий за 2023 год проведена 04.07.2024. |
| 18. | Оптимизация процессов предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их оказания и снижения их стоимости |  | устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров | 2022-2025 гг. |  | управление архитектуры и градостроительства  управление муниципальной собственности | Процессы предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности осуществляются в соответствии с действующими регламентами предоставления муниципальных услуг. |
| 19. | Обеспечение осуществления закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  | предоставление преимуществ субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям при осуществлении закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | постоянно | Федеральный закон от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | управление экономики | При осуществлении закупок в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляется преимущество. |
| 20. | Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках Артемовского городского округа |  | развитие конкуренции на товарных рынках Артемовского городского округа | 2022-2025 гг. |  | управление образования  управление потребительского рынка и предпринимательства  управление жизнеобеспечения  управление дорожной деятельности и благоустройства  управление архитектуры и градостроительства | Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках Артемовского городского округа будет проведен в декабре 2024 года |
| 21. | Проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов |  | сформирован реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | 2022-2025 гг. |  | управление образования  управление потребительского рынка и предпринимательства  управление жизнеобеспечения  управление дорожной деятельности и благоустройства  управление архитектуры и градостроительства  управление физической культуры, спорта и охраны здоровья  управление культуры, туризма и молодежной политики  управление информации  управление экономики | Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов за 2023 год, сформирован, сведения о хозяйствующих субъектах внесены в модуль «Хоз. субъекты» АИС «Прогноз».  <https://artemokrug.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonom/konkurenciya-v-AGO/reestr/> |
| 22. | Мониторинг присутствия унитарных предприятий, предоставляющих услуги в сфере информационных технологий, в том числе на рынках программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов |  | на рынках услуг в сфере информационных технологий отсутствуют унитарные предприятия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами | 31.12.2025 |  | управление  муниципальной собственности | В Артемовском городском округе не зарегистрированы муниципальные унитарные предприятия, предоставляющих услуги в сфере информационных технологий |

Исполнители:

|  |  |
| --- | --- |
| Давлячина Е.В. | (42337) 4-75-95 |
| Макарова Е.В. | (42337) 3-18-04 |
| Антонов И.Ю. | (42337) 3-22-48 |
| Колпаков Д.Н. | (42337) 9-18-00 |
| Моисеева О.А. | (42337) 3-19-53 |
| Минеева В.И. | (42337) 4-90-95 |
| Лузина Е.В. | (42337) 4-36-54 |
| Ефремов В.Л. | (42337) 4-25-38 |
| Беззубова Ю.С. | (42337) 3-06-90 |
| Кван Е.Г. | (42337) 4-75-15 |