|  | Приложение УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Артемовского городского округа от 31.01.2020 № 256-па (в ред. от 12.01.2024 № 10-па) |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций в Артемовском

городском округе»

Артем

2020

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Артемовском городском округе» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Распоряжение администрации Артемовского городского округа от 12.10.2018 № 696-ра «О разработке муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Артемовском городском округе на 2021-2023 годы» |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»; Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; Устав Артемовского городского округа; решение Думы Артемовского городского округа от 30.09.2010 № 412 «О Положении об оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности, добровольчеству (волонтерству) в Артемовском городском округе»; решение Думы Артемовского городского округа от 17.08.2017 № 865 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа на 2017-2023 годы»; постановление администрации Артемовского городского округа от 29.07.2013 № 1890-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Артемовском городском округе» |
| Заказчик Программы | Администрация Артемовского городского округа в лице управления по работе с общественностью администрации Артемовского городского округа |
| Исполнители Программы | Управление по работе с общественностью администрации Артемовского городского округа |
| Цель Программы | Создание благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления |
| Задачи Программы | 1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Артемовского городского округа. 2. Реализация полномочий администрации Артемовского городского в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 3. Стимулирование активности граждан в самостоятельном и ответственном осуществлении собственных инициатив в сфере благоустройства территории по месту их жительства, в том числе путем создания и развития территориального общественного самоуправления. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021-2026 годы в один этап |
| Объем и источники финансового обеспечения Программы | Общий объем финансирования Программы составит 42269,02435 тыс. руб., в том числе: 2021 год - 2801,89066 тыс. руб.; 2022 год - 10461,52421 тыс. руб., в том числе: 3276,53821 тыс. руб. - бюджет Артемовского городского округа; 5449,10600 тыс. руб. - бюджет Приморского края; 1735,88000 тыс. руб. - внебюджетные источники; 2023 год - 19 388,87856 тыс. руб., в том числе: 3462,94412 тыс. руб. - бюджет Артемовского городского округа; 13447,99944 тыс. руб. - бюджет Приморского края; 2477,935 тыс. руб. - внебюджетные источники; 2024 год - 3156,07191 тыс. руб.; 2025 год - 3180,65812 тыс. руб; 2026 год - 3280,00089 тыс. руб. Источник финансирования - бюджет Артемовского городского округа, бюджет Приморского края, внебюджетные источники |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит: достичь доли социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку из средств бюджета Артемовского городского округа, 18,9 % к 2026 году (от общего количества некоммерческих организаций на конец отчетного года); решить 25 социальных проблем по результатам реализации проектов, инициируемых жителями Артемовского городского округа, по решению вопросов местного значения; обеспечить достижение установленных значений целевых индикаторов Программы 100% |
| Организация управления и контроль за исполнением Программы | Управление по работе с общественностью администрации Артемовского городского округа: осуществляет государственную регистрацию Программы и внесенных в нее изменений в порядке и сроки, установленные действующим законодательством; в срок до 25 октября представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы в составе информации о выполнении планов социально-экономического развития Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа в порядке и по формам, установленным администрацией Артемовского городского округа; в срок до 25 января представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы и о результатах оценки эффективности Программы в составе информации о выполнении планов социально-экономического развития Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа в порядке и по формам, установленным администрацией Артемовского городского округа; ежегодно проводит оценку эффективности Программы в отношении муниципальной программы; ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет главе Артемовского городского округа годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы |
| Налоговые расходы (с разбивкой по годам, с учетом срока действия Программы) | Налоговые расходы отсутствуют |

1. Общая характеристика и анализ социально-экономической ситуации сферы жизнедеятельности Артемовского городского округа, в целях развития которой           принимается Программа

Развитие Артемовского городского округа, обеспечение его социальной стабильности во многом зависит от активного включения в решение городских проблем творческого, интеллектуального, культурного потенциала и инициативы жителей округа. Особая роль в деле поддержания социальной сферы и развития гражданских инициатив отводится некоммерческому сектору.

Согласно данным Управления регистрационной службы по Приморскому краю, на 01.01.2019 г. на территории Артемовского городского округа зарегистрированы 136 некоммерческих организаций. Кроме этого, имеются 6 общественных организаций, которые осуществляют деятельность на территории округа как филиалы краевых организаций без права юридического лица. Действуют и местные общественные организации, которые не зарегистрированы в федеральной регистрационной службе Приморского края, но они созданы решением жителей Артемовского городского округа и в настоящее время активно работают. В Артемовском городском округе активно развивается территориальное общественное самоуправление. В настоящее время на территории округа создано 32 ТОСа. Они работают во всех территориальных управлениях, что помогает органам местного самоуправления эффективно решать проблемы отдаленных территорий.

Количество некоммерческих организаций с каждым годом неуклонно растет. Многие из них активно развиваются, участвуют в процессах жизнедеятельности Артемовского городского округа. Решают те же задачи, что и органы местного самоуправления, в области образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики, материнства и детства, содействия в охране общественного порядка, пропаганде здорового образа жизни, благоустройстве и уборке территории округа. Так, основное направление деятельности ТОСов – благоустройство территорий, которые находятся в рамках границ ТОС. Благоустройство территорий осуществляется при содействии управляющих компаний и администрации Артемовского городского округа. Центром, объединяющим часть общественных организаций, является Общественная палата. Она – связующее звено между общественными объединениями, населением Артемовского городского округа с одной стороны и органами местного самоуправления с другой. В целях формирования системы пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи активную работу ведут молодежные, детско-юношеские общественные организации. Спортивные организации ведут секционную работу с детьми и молодежью, участвуют в показательных выступлениях на всех праздничных городских мероприятиях. Эффективно развиваются отношения социального партнерства администрации округа с артемовскими объединениями профсоюзов, предпринимателей.

Администрация Артемовского городского округа активно взаимодействует с некоммерческими организациями, расположенными на территории Артемовского городского округа, в соответствии с полномочиями, определенными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Оказывает финансовую, имущественную, консультационную, информационную формы поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. Финансовая поддержка осуществляется путем предоставления субсидий из Артемовского городского округа. С 2011 по 2019 год ее получили 64 организации на сумму 15298,01 тыс. рублей. В 2011 году - 2 организации на сумму 350 тыс. руб., в 2012 году - 7 организаций на сумму 1987,400 тыс. руб., в 2013 году - 6 организаций на сумму 1200 тыс. руб., 2014 году - 8 организаций на сумму 1470 тыс. руб., в 2015 году - 8 организаций на сумму 2370 тыс. руб., в 2016 году - 7 организаций на сумму 2400,876 тыс. руб., в 2017 году - 12 организаций на сумму 2554,867 тыс. руб., в 2018 году - 10 организаций на сумму 2364,867 тыс. руб., в 2019 году - 4 организации на сумму 600 тыс. руб. Имущественная поддержка осуществляется путем передачи муниципальных помещений социально ориентированным некоммерческим организациям в аренду, безвозмездное пользование. При необходимости некоммерческие организации получают консультации по актуальным для них вопросам от специалистов администрации Артемовского городского округа. Деятельность некоммерческих организаций освещается в средствах массовой информации Артемовского городского округа: публикуются статьи в газете «Выбор»; организуются фото- и видеосъемки проводимых общественными организациями мероприятий; готовятся видеоролики. Для целенаправленных совместных действий администрации Артемовского городского округа и общественных объединений при администрации округа созданы и ведут активную работу советы, комиссии, в состав которых входят представители общественности.

Вместе с тем для эффективного развития социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Артемовского городского округа сделано еще не все. Основные проблемы, сдерживающие развитие общественного сектора в Артемовском городском округе: сохранение иждивенческих настроений населения Артемовского городского округа из-за низкой степени вовлеченности в процесс управления; отсутствие знаний и навыков в решении новых социальных и экономических проблем; недостаточный профессионализм кадров, участвующих в процессах развития общественных организаций; неполное использование муниципальной властью потенциала некоммерческих организаций для решения проблем Артемовского городского округа; недостаточная информированность населения о деятельности  некоммерческих организаций. Решение этих проблем возможно путем использования программно-целевого метода. Он позволяет планомерно проводить работу по повышению

активности социально ориентированных некоммерческих организаций в решении социально значимых проблем Артемовского городского округа и формировании механизма партнерских отношений между администрацией Артемовского городского округа и общественными организациями, ведет к дальнейшему развитию социально ориентированных некоммерческих организаций Артемовского городского округа. Вместе с тем существует риск, связанный с программно-целевым методом решения проблем. Отсутствие и недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы может привести к тому, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме. Преодоление данного риска может быть осуществлено путем увеличения объемов финансирования муниципальной программы.

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы:

создание благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления.

Задачи Программы:

1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Артемовского городского округа.

2. Реализация полномочий администрации Артемовского городского в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

3. Стимулирование активности граждан в самостоятельном и ответственном осуществлении собственных инициатив в сфере благоустройства территории по месту их жительства, в том числе путем создания и развития территориального общественного самоуправления.

3. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с указанием объемов финансового обеспечения представлен в приложении 1 к Программе.

Мероприятия Программы уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета Артемовского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы: 2021-2026 годы.

Реализация Программы проходит в один этап.

5. Финансовое обеспечение Программы

Программа финансируется за счет средств бюджета Артемовского городского округа, бюджета Приморского края, внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составит 42269,02435 тыс. руб., в том числе:

2021 год - 2801,89066 тыс. руб.;

2022 год - 10461,52421 тыс. руб., в том числе:

3276,53821 тыс. руб. - бюджет Артемовского городского округа;

5449,10600 тыс. руб. - бюджет Приморского края;

1735,88000 тыс. руб. - внебюджетные источники;

2023 год - 19388,87856 тыс. руб., в том числе:

3462,94412 тыс. руб. - бюджет Артемовского городского округа;

13447,99944 тыс. руб. - бюджет Приморского края;

2477,935 тыс. руб. - внебюджетные источники;

2024 год - 3156,07191 тыс. руб.;

2025 год - 3180,65812 тыс. руб;

2026 год - 3280,00089 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета Артемовского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

6. Налоговые льготы

Налоговых льгот (налоговых расходов), соответствующим целям и показателям Программы, не предусмотрено.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях определения степени достижения целей и выполнения задач муниципальной программы исходя из реально достигнутых конечных результатов реализации муниципальной программы.

Общая методика оценки эффективности реализации Программы предполагает использование системы целевых показателей (индикаторов), которая обеспечивает мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период. Оценка эффективности муниципальной программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов с установленными муниципальной программой значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации.

Целевым показателем (индикатором) Программы, характеризующим эффективность реализации Программы, в том числе достижение цели и степень выполнения задач муниципальной Программы, является:

доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку из средств бюджета Артемовского городского округа, от общего количества некоммерческих организаций на конец отчетного года;

количество реализованных проектов, инициируемых жителями Артемовского городского округа, по решению вопросов местного значения - 25;

количество решенных социальных проблем по результатам реализации проектов, инициируемых жителями Артемовского городского округа, по решению вопросов местного значения - 25.

Целевой показатель (индикатор) рассчитывается по формуле:

Ц=К/О * 100 %, где:

Ц - целевой показатель (индикатор) «Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку из средств бюджета Артемовского городского округа, от общего количества некоммерческих организаций на конец отчетного года»;

К - количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку из средств бюджета Артемовского городского округа;

О - количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Артемовского городского округа на конец отчетного года.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы – управлением по работе с общественностью администрации Артемовского городского округа.

Заказчик Программы:

обеспечивает разработку Программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

осуществляет государственную регистрацию Программы и внесенных в нее изменений в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

организует реализацию Программы, в том числе обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий и координацию их действий по реализации Программы;

при необходимости осуществляет внесение изменений в Программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

в срок до 25 октября представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы в составе информации о выполнении планов социально-экономического развития Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа в порядке и по формам, установленным администрацией Артемовского городского округа;

в срок до 25 января представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы и о результатах оценки эффективности Программы в составе информации о выполнении планов социально-экономического развития Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа в порядке и по формам, установленным администрацией Артемовского городского округа;

ежегодно проводит оценку эффективности Программы в отношении муниципальной программы в соответствии с разделом 7 постановления администрации Артемовского городского округа от 29.07.2013 № 1890-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Артемовском городском округе»;

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет главе Артемовского городского округа годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы, который включает в себя:

информацию о ходе реализации Программы;

сведения о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) Программы с указанием причин отклонений (при наличии) фактически достигнутых значений от плановых;

сведения о планируемых расходах (объемах) на финансовое обеспечение реализации Программы, в т. ч. по источникам финансового обеспечения, и сведения о фактически произведенных расходах на финансовое обеспечение реализации Программы, в т. ч. по источникам финансового обеспечения, с указанием причин отклонений (при наличии);

результаты оценки эффективности реализации Программы (в отношении муниципальной программы);

при необходимости - предложения об изменениях системы управления Программой         и контроля за ее реализацией, сокращении (увеличении) финансового обеспечения и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или Программы в целом.

Сводная информация о ходе реализации и результатах оценки эффективности Программы в составе информации о выполнении планов социально-экономического развития Артемовского городского округа является сводным годовым докладом о ходе реализации  и оценке эффективности муниципальных программ.

|  | Приложение 1 К муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Артемовском городском округе» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

в Артемовском городском округе»

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий; наименование мероприятия | Исполни-тели мероприятия | Сроки реализа-ции мероприятия | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Источ-ники финансового обеспе-чения | Получатели средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего, в т.ч. по источни-кам финансового обеспечения | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1: Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Артемовского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий: Оказание финансовой поддержки социально ориентированным не-коммерческим органи-зациям Артемовского городского округа | Х | Х | 5064,62855 | 600,00 | 900,00 | 1464,62855 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | Х | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.1 | Предоставление субсидий социально ориенти-рованным некоммерче-ским организациям | управ-ление по работе с общест-венно-стью | 2021- 2026 гг. | 3600,00 | 600,00 | 900,00 | 0,0 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | МБ | адми-нистрация округа |
|  |  |  |  | 700,00 | 0,0 | 0,0 | 700,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБС |  |
|  |  |  |  | 764,62855 | 0,0 | 0,0 | 764,62855 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ |  |
| 2. | Задача 2: Реализация полномочий администрации Артемовского городского округа в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение деятель-ности органов местного самоуправления (органов администрации) Артемо-вского городского округа | Х | Х | 14858,10391 | 2201,89066 | 2376,53821 | 2762,94412 | 2456,07191 | 2480,65812 | 2580,00089 | МБ | Х |
| 2.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа (управление по работе с общественно-стью) | управ-ление по работе с общест-венно-стью | 2021- 2026 гг. | 14858,10391 | 2201,89066 | 2376,53821 | 2762,94412 | 2456,07191 | 2480,65812 | 2580,00089 | МБ | адми-нистрация округа |
| 3. | Задача 3: Стимулирование активности граждан в самостоятельном и ответственном осуществлении собственных инициатив в сфере благоустройства территории по месту их жительства, в том числе путем создания и развития территориального общественного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий: Поддержка проектов, ини-циируемых жителями Ар-темовского городского ок-руга, по решению вопро-сов местного значения | Х | Х | 22346,29189 | 0,0 | 7184,98600 | 15161,30589 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |  |
|  |  |  |  | 18132,47689 | 0,0 | 5449,10600 | 12683,37089 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ |  |
|  |  |  |  | 4213,815 | 0,0 | 1735,88000 | 2477,935 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.1.1 | Проект «Установка спортивной площадки на улице Широкой Артемовского городского округа» | управление по работе с общест-венно-стью | 2022 г. | 499,00 | 0,0 | 499,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ | адми-нистрация округа |
|  |  |  |  | 216,00 | 0,0 | 216,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 3.1.2 | Проект «Благоустройство улицы Тигровой в Артемовском городском округе» | управление по работе с общест-венно-стью | 2022 г. | 496,439 | 0,0 | 496,439 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ | адми-нистрация округа |
|  |  |  |  | 45,00 | 0,0 | 45,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 3.1.3 | Проект «Благоустройство дорог микрорайона «Лесной» в Артемовском городском округе» | управление по работе с общест-венно-стью | 2022 г. | 500,00 | 0,0 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ | адми-нистрация округа |
|  |  |  |  | 11,18 | 0,0 | 11,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 3.1.4 | Проект «Благоустройство дорог в районе домов № 44-58 ТОС «Светлогорская» Артемовского городского округа» | управление по работе с общест-венно-стью | 2022 г. | 500,00 | 0,0 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ | адми-нистрация округа |
|  |  |  |  | 346,00 | 0,0 | 346,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 3.1.5 | Проект «Улица, на которой хочется жить» | управление по работе с общест-венно-стью | 2022 г. | 499,425 | 0,0 | 499,425 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ | адми-нистрация округа |
|  |  |  |  | 334,00 | 0,0 | 334,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.1.6 | Проект «Безопасная улица» | управление по работе с общест-венно-стью | 2022 г. | 500,00 | 0,0 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ | администрация округа |
|  |  |  |  | 461,00 | 0,0 | 461,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 3.1.7 | Проект «Наш парк» | управление по работе с общест-венно-стью | 2022 г. | 498,866 | 0,0 | 498,866 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ | администрация округа |
|  |  |  |  | 155,00 | 0,0 | 155,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 3.1.8 | Проект «Прожектор радости» | управление по работе с общест-венно-стью | 2022 г. | 458,242 | 0,0 | 458,242 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ | администрация округа |
|  |  |  |  | 60,00 | 0,0 | 60,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 3.1.9 | Проект «Безопасность детей - главная забота» | управление по работе с общест-венно-стью | 2022 г. | 500,00 | 0,0 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ | администрация округа |
|  |  |  |  | 30,00 | 0,0 | 30,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 3.1.10 | Проект «Обустройство водоотведения на территории с. Ясного» | управление по работе с общест-венно-стью | 2022 г. | 499,288 | 0,0 | 499,288 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ | администрация округа |
|  |  |  |  | 64,500 | 0,0 | 64,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.1.11 | Проект «Благоустройство ул. Грибной в с. Кролевцы Артемовского городского округа» | управление по работе с общест-венно-стью | 2022 г. | 497,846 | 0,0 | 497,846 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ | администрация округа |
|  |  |  |  | 13,200 | 0,0 | 13,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 3.1.12 | Проект «Начало пути» | управление по работе с общест-венно-стью | 2023 г. | 938,870 | 0,0 | 0,0 | 938,870 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ | администрация округа |
|  |  |  |  | 117,950 | 0,0 | 0,0 | 117,950 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 3.1.13 | Проект «Благоустройство дорожного полотна по улице Анатолия Ганжи ТОС «Лесной» Артемовского городского округа Приморского края» | управле-ние по работе с общест-венно-стью | 2023 г. | 1000,00 | 0,0 | 0,0 | 1000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ | администрация округа |
|  |  |  |  | 222,00 | 0,0 | 0,0 | 222,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 3.1.14 | Проект «Мечта - реальность» | управле-ние по работе с общест-венно-стью | 2023 г. | 973,068 | 0,0 | 0,0 | 973,068 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ | администрация округа |
|  |  |  |  | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 3.1.15 | Проект «Освещение улицы Верхней» | управление по работе с общест-венно-стью | 2023 г. | 599,92728 | 0,0 | 0,0 | 599,92728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ | администрация округа |
|  |  |  |  | 40,00 | 0,0 | 0,0 | 40,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.1.16 | Проект «Улица Алек-сандровская - решение есть!» | управление по работе с общест-венно-стью | 2023 г. | 1000,00 | 0,0 | 0,0 | 1000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ | администрация округа |
|  |  |  |  | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 3.1.17 | Проект «Благоустройство дорожного полотна ул. Авиационной» | управление по работе с общест-венно-стью | 2023 г. | 999,90 | 0,0 | 0,0 | 999,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ | администрация округа |
|  |  |  |  | 170,00 | 0,0 | 0,0 | 170,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 3.1.18 | Проект «Народная тропа» | управление по работе с общест-венно-стью | 2023 г. | 546,094 | 0,0 | 0,0 | 546,094 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ | администрация округа |
|  |  |  |  | 15,00 | 0,0 | 0,0 | 15,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 3.1.19 | Проект «Детям – здоровое будущее» | управление по работе с общест-венно-стью | 2023 г. | 1000,00 | 0,0 | 0,0 | 1000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ | администрация округа |
|  |  |  |  | 180,00 | 0,0 | 0,0 | 180,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 3.1.20 | Проект «Благоустройство Хвойного сквера» | управление по работе с общест-венно-стью | 2023 г. | 999,70061 | 0,0 | 0,0 | 999,70061 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ | администрация округа |
|  |  |  |  | 40,00 | 0,0 | 0,0 | 40,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 3.1.21 | Проект «Развитие и спорт для детей» | управлние по работе с обще- | 2023 г. | 939,520 | 0,0 | 0,0 | 939,520 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ | администрация округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | ственноcтью |  | 256,985 | 0,0 | 0,0 | 256,985 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 3.1.22 | Проект «Безопасность и комфорт на территории - главная забота о жителях» | управление по работе с общест-венно-стью | 2023 г. | 1000,00 | 0,0 | 0,0 | 1000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ | администрация округа |
|  |  |  |  | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 3.1.23 | Проект «Установка детской площадки на улице Любы Шевцовой» | управление по работе с общест-венно-стью | 2023 г. | 785,060 | 0,0 | 0,0 | 785,060 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ | администрация округа |
|  |  |  |  | 73,00 | 0,0 | 0,0 | 73,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 3.1.24 | Проект «За здоровый и безопасный Артем» | управление по работе с общест-венно-стью | 2023 г. | 920,945 | 0,0 | 0,0 | 920,945 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ | администрация округа |
|  |  |  |  | 613,00 | 0,0 | 0,0 | 613,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
| 3.1.25 | Проект «Уличное освещение и благоуст-ройство» | управление по работе с общест-венно-стью | 2023 г. | 980,286 | 0,0 | 0,0 | 980,286 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ | администрация округа |
|  |  |  |  | 150,00 | 0,0 | 0,0 | 150,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |  |
|  | Итого по Программе, в том числе по источникам | Х | Х | 42269,02435 | 2801,89066 | 10461,52421 | 19388,87856 | 3156,07191 | 3180,65812 | 3280,00089 | Х | Х |
|  | местный бюджет | Х | Х | 18458,10391 | 2801,89066 | 3276,53821 | 2762, 94412 | 3156,07191 | 3180,65812 | 3280,00089 | МБ | Х |
|  |  |  |  | 700,00 | 0,0 | 0,0 | 700,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБС | Х |
|  | субсидии бюджета Приморского края |  |  | 18897,10544 | 0,0 | 5449,10600 | 13447,99944 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | внебюджетные источники |  |  | 4213,815 | 0,0 | 1735,88000 | 2477,935 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ | Х |

Примечания:

| Отдел по работе с общественностью | - отдел по работе с общественностью администрации Артемовского городского округа; |
| --- | --- |
| администрация округа | - администрация Артемовского городского округа; |
| МБ | - местный бюджет; |

| МБС | - местный бюджет (софинансирование); |
| --- | --- |
| КБ | - субсидии бюджета Приморского края; |
| ВИ | - внебюджетные источники. |

Приложение 2

к муниципальной программе «Поддержка                                социально ориентированных некоммерческих                        организаций в Артемовском городском округе»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

в Артемовском городском округе»

СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) С МЕРОПРИЯТИЯМИ

И ОЖИДАЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, | Ожидаемый результат реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь мероприя-тия и ожидаемого результата реализации мероприятия с целевым показателем (индикатором) Программы (наименование целевого показателя (индикатора) Программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя | едини-ца изме-рения | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1: Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Артемовского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий: Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Артемовского городского округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1 | Предоставление субсидий из бюджета Артемовского городского округа на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | количество со-циально ориен-тированных не-коммерческих организаций, по-лучивших фи-нансовую под-держку из средств бюджета Артемовского городского ок-руга | шт. | 28 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | достижение доли со-циально ориентиро-ванных некоммерче-ских организаций, по-лучивших финансовую поддержку из средств бюджета Артемовского городского округа, от общего количества некоммерческих организаций на конец отчетного года |
| 2. | Задача 2: Реализация полномочий администрации Артемовского городского округа в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (органов администрации) Артемовского городского округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа (управление по работе с общественностью) | достижение ус-тановленных значений целевых индикаторов Программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | достижение установленных значений целевых индикаторов Программы |
| 3. | Задача 3: Стимулирование активности граждан в самостоятельном и ответственном осуществлении собственных инициатив в сфере благоустройства территории по месту их жительства, в том числе путем создания и развития территориального общественного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий: Поддержка проектов, инициируемых жителями Артемовского городского | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | округа, по решению вопросов местного значения | количество реализованных проектов, инициируемых жителями Арте-мовского город-ского округа, по решению воп-росов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  | решение социальных проблем по резуль-татам реализации про-ектов, инициируемых жителями Артемов-ского городского ок-руга, по решению вопросов местного значения |
| 3.1.1 | Проект «Установка спортивной площадки на улице Широкой Артемовского городского округа» |  | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - |  |
| 3.1.2 | Проект «Благоустройство улицы Тигровой в Артемовском городском округе» |  | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - |  |
| 3.1.3 | Проект «Благоустройство дорог микрорайона «Лесной» в Артемовском городском округе» |  | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - |  |
| 3.1.4 | Проект «Благоустройство дорог в районе домов № 44-58 ТОС «Светлогорская» Артемовского городского округа» |  | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - |  |
| 3.1.5 | Проект «Улица, на которой хочется жить» |  | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - |  |
| 3.1.6 | Проект «Безопасная улица» |  | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - |  |
| 3.1.7 | Проект «Наш парк» |  | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - |  |
| 3.1.8 | Проект «Прожектор радости» |  | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - |  |
| 3.1.9 | Проект «Безопасность детей - главная забота» |  | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - |  |
| 3.1.10 | Проект «Обустройство водоотведения на территории с. Ясного» |  | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - |  |
| 3.1.11 | Проект «Благоустройство ул. Гриб-ной в с. Кролевцы Артемовского городского округа» |  | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.1.12 | Проект «Начало пути» |  | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  |
| 3.1.13 | Проект «Благоустройство дорожного полотна по улице Анатолия Ганжи Артемовского городского округа Приморского края» |  | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  |
| 3.1.14 | Проект «Мечта - реальность» |  | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  |
| 3.1.15 | Проект «Освещение улицы Верхней» |  | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  |
| 3.1.16 | Проект «Улица Александровская - решение есть!» |  | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  |
| 3.1.17 | Проект «Благоустройство дорожного полотна ул. Авиационной» |  | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  |
| 3.1.18 | Проект «Народная тропа» |  | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  |
| 3.1.19 | Проект «Детям – здоровое будущее» |  | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  |
| 3.1.20 | Проект «Благоустройство Хвойного сквера» |  | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  |
| 3.1.21 | Проект «Развитие и спорт для детей» |  | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  |
| 3.1.22 | Проект «Безопасность и комфорт на территории - главная забота о жителях» |  | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  |
| 3.1.23 | Проект «Установка детской площад-ки на улице Любы Шевцовой» |  | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  |
| 3.1.24 | Проект «За здоровый и безопасный Артем» |  | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  |
| 3.1.25 | Проект «Уличное освещение и благоустройство» |  | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  |

Приложение 3

к муниципальной программе «Поддержка                              социально ориентированных некоммерческих организаций в Артемовском городском округе»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

в Артемовском городском округе»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения показателей |  |  |  |  |  | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Достижение доли социально ориентированных не-коммерческих организаций, получивших финансо-вую поддержку из средств бюджета Артемовского городского округа, от общего количества неком-мерческих организаций на конец отчетного года | % | 2,9 | 2,9 | 4,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку из средств бюджета Артемовского городского ок-руга, от общего количества некоммерческих организаций 18,9 % к 2026 году |
| 1.1. | Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с реализацией общественно значимых программ (проектов) | ед. | - | - | 6 | 4 | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2. | Число общественно значимых программ (проектов), реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями | ед. | - | - | 6 | 4 | - | - |  |
| 1.3. | Число добровольцев (волонтеров), привлеченных социально ориентированными некоммерческими организациями к реализации общественно значимых программ (проектов) | ед. | - | - | 100 | - | - | - |  |
| 1.4. | Количество социально ориентированных неком-мерческих организаций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах | ед. | - | - | 6 | 4 | - | - |  |
| 2. | Достижение установленных значений целевых индикаторов Программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнение установленных значений целевых индикаторов Программы на конец отчетного года |
| 3. | Решение социальных проблем по результатам реализации проектов, инициируемых жителями Артемовского городского округа, по решению вопросов местного значения | ед. | - | 11 | 14 | - | - | - | количество социальных проблем, решенных в результате реализа-ции проектов, инициируемых жителями Артемовского город-ского округа, по решению вопро-сов местного значения |

|  | Приложение 4 |
| --- | --- |
|  | к муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Артемовском городском округе» |

НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ

| Наименование налогового расхода | Реквизиты муниципаль-ного право-вого акта, принятого Думой Арте-мовского городского округа, устанав-ливающего налоговый расход | Целевая категория налогового расхода (техниче-ская, социаль-ная, стимули-рующая) | Цель Прог-раммы, которой соответ-ствует налоговый расход | Наименование показателя (индикато-ра) Прог-раммы, на значение которого оказывают влияние налоговые расходы | Значение показателя (индикатора), в единицах измерения показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  | Объем налоговых расходов, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Налого-вые рас-ходы от-сутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |