|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  Артемовского городского округа  от 06.10.20230 № 572-па9-па  Приложение 1  к муниципальной программе «Формирование  здорового образа жизни населения Артемовского городского округа» |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование комплекса процессных мероприятий;**  **наименование мероприятия** | **Исполнители мероприятия** | **Сроки  реализации мероприятия** | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Источники финансового обеспечения** | | **Получатели средств** |
| **всего,**  **в т.ч. по источникам финансового обеспечения** | **в том числе по годам** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2019 г.** | | **2020 г.** | | **2021 г.** | | **2022 г.** | | **2023 г.** | | **2024 г.** | | **2025 г.** | | **2026 г.** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** | | **15** |
| 1. | Задача: Повышение уровня информированности населения Артемовского городского округа о возможности распространения социально значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий: Создание системы мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни и участию в профилактических мероприятиях | х | х | 342,654 | 63,89 | | 115,836 | | 117,928 | | - | | - | | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 | | х | | х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | |  | | **13** | | **14** |
| 1.1.1 | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний: | МКУЗ «ЦМП» | 2019-2026 | 342,654 | 63,89 | | 115,836 | | 117,928 | | - | | - | | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 | | МБ | | МКУЗ «ЦМП» |
| 1.1.1.1 | Услуги на содержание сайта МКУЗ «ЦМП» ([artzdrav.ru](http://www.artzdrav.ru)) | МКУЗ «ЦМП» | 2019-2026 | 187,1000 | 15,00 | | 63,550 | | 63,550 | | - | | - | | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 | | МБ | | МКУЗ «ЦМП» |
| 1.1.1.2 | Подготовка и передача в телевизионный и радио-эфир программ, выступлений медицинских работников на тему здорового образа жизни | ОООЗ,  МКУЗ «ЦМП»,  МУП «Артем-ТВ» | 2019-2021 | 106,598 | 48,890 | | 28,288 | | 29,420 | | - | | - | | - | | - | | - | | МБ | | МКУЗ «ЦМП» |
| 1.1.1.3 | Подготовка и передача в телевизионный и радио-эфир сюжетов на тему здорового образа жизни | ОООЗ,  МКУЗ «ЦМП»,  МУП «Артем-ТВ» | 2020-2021 | 48,956 | - | | 23,998 | | 24,958 | | - | | - | | - | | - | | - | | МБ | | МКУЗ «ЦМП» |
| 2. | Задача: Увеличение уровня охвата населения Артемовского городского округа мероприятиями по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий: Совершенствование медико-гигиенического воспитания | х | х | 107,668 | 43,50 | | 31,455 | | 32,713 | | - | | - | | - | | - | | - | | х | | х |
| 2.1.1 | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний: | МКУЗ «ЦМП» | 2019-2021 | 107,668 | 43,50 | | 31,455 | | 32,713 | | - | | - | | - | | - | | - | | МБ | | МКУЗ «ЦМП» |
| 2.1.1.1 | Изготовление печатной продукции (анкет, листо- | МКУЗ «ЦМП» | 2019-2021 | 107,668 | 43,50 | | 31,455 | | 32,713 | | - | | - | | - | | - | | - | | МБ | | МКУЗ «ЦМП» |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** | | **15** |
|  | вок, буклетов, календарей, санитарных бюллетеней и т.д.) санитарно-просветительной направленности |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий: Массовая профилактика факторов риска неинфекционных заболеваний | х | х | 714,023 | 81,110 | | 215,012 | | 302,901 | | - | | - | | 45,000 | | 35,000 | | 35,000 | | х | | х |
| 2.2.1 | Мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ, профилактику заболеваний: | ОООЗ,  МКУЗ «ЦМП» | 2019-2026 | 714,023 | 81,110 | | 215,012 | | 302,901 | | - | | - | | 45,000 | | 35,000 | | 35,000 | | МБ | | МКУЗ «ЦМП» |
| 2.2.1.1 | Изготовление и размещение баннеров социальной направленности с целью пропаганды ЗОЖ и профилактики заболеваний | ОООЗ,  МКУЗ «ЦМП» | 2019-2021 | 40,684 | 11,300 | | 14,404 | | 14,980 | | - | | - | | - | | - | | - | | МБ | | МКУЗ «ЦМП» |
| 2.2.1.2 | Проведение общегородских массовых мероприятий по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ | ОООЗ,  МКУЗ  «ЦМП» | 2019-2026 | 673,339 | 69,810 | | 200,608 | | 287,921 | | - | | - | | 45,000 | | 35,000 | | 35,000 | | МБ | | МКУЗ «ЦМП» |
| 3. | Задача: Формирование системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди детей и молодежи в возрасте от 13 до 24 лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий: Профилактика немедицинского потребления наркотиков | х | х | 591,63077 | - | | 188,112 | | 188,832 | | 24,72675 | | 39,96002 | | 50,000 | | 50,0000 | | 50,00000 | | х | | х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** | | **15** |
| 3.1.1 | Мероприятия, направленные на формирование негативного отношения у детей и молодежи от  13 до 24 лет к немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ: | УИ,  УКТМП,  МКУК  ЦСКДУ,  УФКСиОЗ,  СШ «Атлетическая гимнастика»,  МКУЗ «ЦМП» | 2020-2026 | 591,63077 | - | | 188,112 | | 188,832 | | 24,72675 | | 39,96002 | | 50,000 | | 50,0000 | | 50,00000 | | МБ | | Администрация,  МКУК ЦСКДУ,  СШ «Атлетическая гимнастика»,  МКУЗ «ЦМП» |
| 3.1.1.1 | Изготовление и передача информационных материалов на тему профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактики наркомании на территории Артемовского городского округа в телевизионный эфир телеканала, распространяемого на территории Артемовского городского округа | УИ | 2020-2026 | 243,6000 | - | | 76,80 | | 76,80 | | - | | - | | 30,000 | | 30,0000 | | 30,000 | | МБ | | Администрация |
| 3.1.1.2 | Изготовление печатной продукции антинаркотической направленности | УКТМП,  МКУК ЦСКДУ, МКУЗ «ЦМП» | 2020-2026 | 145,32677 | - | | 25,320 | | 25,320 | | 24,72675 | | 39,96002 | | 10,000 | | 10,00 | | 10,000 | | МБ | | МКУК ЦСКДУ, МКУЗ «ЦМП» |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** | | **15** |
| 3.1.1.3 | Проведение фестиваля спорта «Быстрее, выше, сильнее» | УФКСиОЗ,  СШ «Атлетическая гимнастика» | 2020-2021 | 118,00 | - | | 59,00 | | 59,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | МБ | | СШ «Атлетическая гимнастика» |
| 3.1.1.4 | Проведение массового мероприятия, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией | УФКСиОЗ ,  МКУЗ «ЦМП» | 2020-2026 | 84,704 | - | | 26,992 | | 27,712 | | - | | - | | 10,00 | | 10,000 | | 10,000 | | МБ | | МКУЗ «ЦМП» |
| 4. | Задача: Организация оказания населению услуг первичной медико-санитарной помощи в части профилактики и выполнения работ по профилактике заболеваний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий:  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального учреждения здравоохранения МКУЗ «ЦМП», в том числе на закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | х | х | 37340,23558 | | 3912,16412 | | 5596,28023 | | 6077,74291 | | 3944,86752 | | 4245,23364 | | 4439,99319 | | 4487,7818 | | 4636,17217 | | х | х |
| 4440,22492 | | 545,60634 | | 527,58931 | | 726,00410 | | 541,63396 | | 489,31708 | | 600,7337 | | 501,23115 | | 508,10928 | |
| 4.1.1 | Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным | МКУЗ «ЦМП» | 2019-2026 | 36943,70199 | | 3847,04412 | | 5521,22823 | | 6077,74291 | | 3688,50593 | | 4245,23364 | | 4439,99319 | | 4487,7818 | | 4636,17217 | | МБ | МКУЗ «ЦМП» |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** | **15** |
|  | учреждениям Артемовского городского округа (МКУЗ «ЦМП»), в т.ч. на закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  |  | 4300,05292 | | 480,48634 | | 452,53731 | | 726,00410 | | 541,63396 | | 489,31708 | | 600,7337 | | 501,23115 | | 508,10928 | |  |  |
| 4.1.2 | Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций) | МКУЗ «ЦМП» | 2019-2020 | 140,172 | | 65,120 | | 75,052 | | - | | - | | - | | - | | - | |  | | МБ | МКУЗ «ЦМП» |
| 4.1.3 | Прочие выплаты по обязательствам | МКУЗ «ЦМП» | 2022 | 256,36159 | | - | | - | | - | | 256,36159 | | - | | - | | - | |  | | МБ | МКУЗ «ЦМП» |
| 5. | Задача: Реализация полномочий администрации Артемовского городского округа в сфере организации охраны здоровья граждан  в части медицинской профилактики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | х | х | 5396,96268 | 1793,97978 | | 1961,08068 | | 1641,90222 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | | х |
| 5.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа (обеспечение деятельности от | Администрация | 2019-2021 | 5396,96268 | 1793,97978 | | 1961,08068 | | 1641,90222 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | МБ | | Администрация |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** | | **15** |
|  | дела по организации охраны здоровья администрации Артемовского городского округа) |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **6.** | **Итого по Программе** | х | 2019-2026 | **44493,17403** | **5894,6439** | | **8107,77591** | | **8362,01913** | | **3969,59427** | | **4285,19366** | | **4549,99319** | | **4587,7818** | | **4736,17217** | | **МБ** | | **х** |

Примечания:

Администрация – администрация Артемовского городского округа;

МКУЗ «ЦМП» - муниципальное казенное учреждение здравоохранения «Центр медицинской профилактики» Артемовского городского округа;

МУП «Артем-ТВ» - муниципальное унитарное предприятие «Артемовское городское телевидение»;

ОООЗ – отдел по организации охраны здоровья администрации Артемовского городского округа;

УИ – управление информационной политики администрации Артемовского городского округа;

УКТМП – управление культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа;

УФКСиОЗ – управление физической культуры, спорта и охраны здоровья администрации Артемовского городского округа;

МКУК ЦСКДУ – муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная система культурно-досуговых учреждений» Артемовского городского округа;

СШ «Атлетическая гимнастика» - муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа «Атлетическая гимнастика»;

ЗОЖ **–** здоровый образ жизни;

МБ – местный бюджет.