Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 февраля 2019 г. N 149-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации  Артемовского городского округа  от 31.03.2020 [N 927-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93668294EF5EE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 13.07.2020 [N 1763-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93668F96EB59E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 22.03.2021 [N 326-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A9367819DE45AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 15.04.2021 [N 437-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A9367809CE555E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 26.05.2021 [N 622-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93678F9CEE54E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 12.07.2021 [N 830-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A9364879DEC58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 13.07.2021 [N 850-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93648696EF55E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 30.09.2021 [N 1327-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93648492EC5CE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 13.10.2021 [N 1397-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A9364849CE45EE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 19.10.2021 [N 1435-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93648395E55AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 26.11.2021 [N 1582-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A9364829CE55DE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 28.12.2021 [N 1821-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A9364819CED5FE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 27.01.2022 [N 45-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93648F94ED5BE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 22.03.2022 [N 200-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93648E9CE55AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 25.03.2022 [N 204-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93658794ED5EE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 24.05.2022 [N 323-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93658594ED54E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 02.06.2022 [N 354-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93658597EC5CE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 10.06.2022 [N 379-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A9365859CEC5AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 18.08.2022 [N 540-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A9365839CEF54E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 31.08.2022 [N 595-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93658291E45EE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 22.09.2022 [N 675-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93658191E55CE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 12.12.2022 [N 860-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8690E558E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 19.12.2022 [N 895-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8691EE55E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 24.01.2023 [N 46-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8597E858E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 20.03.2023 [N 166-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490EE5CE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 04.04.2023 [N 199-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490E459E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 11.04.2023 [N 211-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8394ED5BE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 26.04.2023 [N 247-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8397EA5AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 12.05.2023 [N 270-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8392EB5BE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 08.06.2023 [N 315-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG)) |  |

В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE626020EF3909E44542A63F97618CC2B109E6F2D3E6B362D9112BDAA496D718B3D729BE94aDbAG) Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE626020EF3909E44543A33094648CC2B109E6F2D3E6B362D9112BDAA496D718B3D729BE94aDbAG) от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE626020EF3909E44542A63095658CC2B109E6F2D3E6B362D9112BDAA496D718B3D729BE94aDbAG) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [решением](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93618092E458E0A58CB6B5378B517583F5DA9C14B2C135BF97C70CCF4Aa0b9G) Думы Артемовского городского округа от 17.08.2017 N 865 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа на 2017 - 2023 годы", [решением](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93668192EB55E0A58CB6B5378B517583F5DA9C14B2C135BF97C70CCF4Aa0b9G) Думы Артемовского городского округа от 25.06.2020 N 447 "Об утверждении Положения о создании условий для организации досуга и обеспечения жителей Артемовского городского округа услугами организаций культуры", [постановлением](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8590EC54E0A58CB6B5378B517583F5DA9C14B2C135BF97C70CCF4Aa0b9G) администрации Артемовского городского округа от 29.07.2013 N 1890-па "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Артемовском городском округе", руководствуясь [Уставом](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93658E9DEB5FE0A58CB6B5378B517583F5DA9C14B2C135BF97C70CCF4Aa0b9G) Артемовского городского округа Приморского края, администрация Артемовского городского округа постановляет:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A9367819DE45AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа от 22.03.2021 N 326-па)

1. Утвердить муниципальную [программу](#P53) "Развитие культуры в Артемовском городском округе" (прилагается).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93648E9CE55AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа от 22.03.2022 N 200-па)

2. Финансовому управлению администрации Артемовского городского округа (Швец) предусмотреть выделение средств из местного бюджета на реализацию программных мероприятий.

3. Опубликовать данное постановление в газете "Выбор" и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 01.01.2021.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Артемовского городского округа Волкову Н.С.

Глава Артемовского городского округа

А.В.АВДЕЕВ

Приложение

утверждена

постановлением

администрации

Артемовского

городского округа

от 19.02.2019 N 149-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации  Артемовского городского округа  от 31.03.2020 [N 927-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93668294EF5EE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 13.07.2020 [N 1763-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93668F96EB59E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 22.03.2021 [N 326-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A9367819DE45AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE9ED25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 15.04.2021 [N 437-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A9367809CE555E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 26.05.2021 [N 622-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93678F9CEE54E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 12.07.2021 [N 830-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A9364879DEC58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 13.07.2021 [N 850-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93648696EF55E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 30.09.2021 [N 1327-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93648492EC5CE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 13.10.2021 [N 1397-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A9364849CE45EE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 19.10.2021 [N 1435-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93648395E55AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 26.11.2021 [N 1582-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A9364829CE55DE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 28.12.2021 [N 1821-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A9364819CED5FE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 27.01.2022 [N 45-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93648F94ED5BE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 22.03.2022 [N 200-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93648E9CE55AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 25.03.2022 [N 204-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93658794ED5EE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 24.05.2022 [N 323-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93658594ED54E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 02.06.2022 [N 354-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93658597EC5CE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 10.06.2022 [N 379-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A9365859CEC5AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 18.08.2022 [N 540-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A9365839CEF54E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 31.08.2022 [N 595-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93658291E45EE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 22.09.2022 [N 675-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93658191E55CE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 12.12.2022 [N 860-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8690E558E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 19.12.2022 [N 895-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8691EE55E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 24.01.2023 [N 46-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8597E858E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 20.03.2023 [N 166-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490EE5CE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 04.04.2023 [N 199-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490E459E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 11.04.2023 [N 211-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8394ED5BE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 26.04.2023 [N 247-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8397EA5AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 12.05.2023 [N 270-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8392EB5BE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 08.06.2023 [N 315-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG)) |  |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | муниципальная программа "Развитие культуры в Артемовском городском округе" (далее - Программа) |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93648E9CE55AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE9ED25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа от 22.03.2022 N 200-па) | |
| Дата принятия решения о разработке Программы | распоряжение администрации Артемовского городского округа от 02.07.2018 N 422-ра "О разработке проекта муниципальной программы "Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2021 - 2023 годы" |
| Основания для разработки Программы | [Закон](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE626020EF3909E44542A63F97618CC2B109E6F2D3E6B362D9112BDAA496D718B3D729BE94aDbAG) Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE626020EF3909E44542A63095658CC2B109E6F2D3E6B362D9112BDAA496D718B3D729BE94aDbAG) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE626020EF3909E44542A53F9A678CC2B109E6F2D3E6B362D9112BDAA496D718B3D729BE94aDbAG) от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE626020EF3909E4434EA33F90678CC2B109E6F2D3E6B362D9112BDAA496D718B3D729BE94aDbAG) Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р "Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года";  [постановление](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8793EC55E0A58CB6B5378B517583F5DA9C14B2C135BF97C70CCF4Aa0b9G) Администрации Приморского края от 27.12.2019 N 936-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2020 - 2027 годы";  [решение](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93668293EA5DE0A58CB6B5378B517583F5DA9C14B2C135BF97C70CCF4Aa0b9G) Думы города Артема от 30.06.2005 N 144 "Об утверждении Положения "О сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охране объектов культурного наследия (памятников истории культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа";  [решение](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A94648190ED56BDAF84EFB9358C5E2A86E0CBC419BAD72ABF88DB0ECDa4bBG) Думы Артемовского городского округа от 26.04.2007 N 492 "О Положении "О создании условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в Артемовском городском округе"; |
|  | [решение](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93618292E45CE0A58CB6B5378B517583F5DA9C14B2C135BF97C70CCF4Aa0b9G) Думы Артемовского городского округа от 26.09.2013 N 168 "Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам; организации предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Артемовского городского округа";  [решение](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93618394EF5BE0A58CB6B5378B517583F5DA9C14B2C135BF97C70CCF4Aa0b9G) Думы Артемовского городского округа от 31.03.2016 N 614 "О Положении об организации библиотечного обслуживания населения, комплектовании и обеспечении сохранности библиотечных фондов библиотек Артемовского городского округа";  [решение](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93618092E458E0A58CB6B5378B517583F5DA9C14B2C135BF97C70CCF4Aa0b9G) Думы Артемовского городского округа от 17.08.2017 N 865 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа на 2017 - 2023 годы";  [решение](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93668192EB55E0A58CB6B5378B517583F5DA9C14B2C135BF97C70CCF4Aa0b9G) Думы Артемовского городского округа от 25.06.2020 N 447 "Об утверждении Положения о создании условий для организации досуга и обеспечения жителей Артемовского городского округа услугами организаций культуры";  [постановление](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8590EC54E0A58CB6B5378B517583F5DA9C14B2C135BF97C70CCF4Aa0b9G) администрации Артемовского городского округа от 29.07.2013 N 1890-па "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Артемовском городском округе" |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A9367819DE45AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE9ED25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа от 22.03.2021 N 326-па) | |
| Заказчик Программы | администрация Артемовского городского округа в лице муниципального казенного учреждения управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа |
| Исполнители Программы | муниципальное казенное учреждение управление культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа;  муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная система культурно-досуговых учреждений" Артемовского городского округа;  муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 1" Артемовского городского округа;  муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 2" Артемовского городского округа;  муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Артемовского городского округа;  муниципальное казенное учреждение "Историко-краеведческий музей" Артемовского городского округа;  муниципальное казенное учреждение "Управление строительства и капитального ремонта г. Артема";  администрация Артемовского городского округа;  муниципальное казенное учреждение "Управление благоустройства" г. Артема |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490EE5CE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE9FD25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа от 20.03.2023 N 166-па) | |
| Цель Программы | повышение уровня общедоступности и качества оказываемых населению Артемовского городского округа услуг в области культуры |
| Задачи Программы | реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ дополнительного образования детей;  оказание услуг населению по организации социально значимых, культурно-досуговых мероприятий;  оказание услуг по библиотечному обслуживанию населения;  оказание музейных услуг населению;  снижение уровня аварийного состояния зданий муниципальных казенных учреждений культуры;  повышение уровня пожарной безопасности объектов муниципальной собственности в сфере культуры;  сохранение муниципальных объектов культурного наследия;  реализация полномочий администрации округа в сфере культуры, организации отдыха и молодежной политики;  создание центра культурного развития;  осуществление работ по благоустройству территорий в целях проведения зимних праздничных мероприятий |
| (в ред. Постановлений администрации Артемовского городского округа от 15.04.2021 [N 437-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A9367809CE555E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 04.04.2023 [N 199-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490E459E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG)) | |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021 - 2025 годы в один этап |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490EE5CE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа от 20.03.2023 N 166-па) | |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Источником финансового обеспечения Программы являются средства бюджета Артемовского городского округа, субсидии из краевого бюджета, федерального бюджета.  Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 1961865,90489 тыс. руб., в том числе:  2021 год - 307403,52871 тыс. рублей;  2022 год - 364296,06649 тыс. рублей;  2023 год - 479082,42866 тыс. рублей;  2024 год - 504213,75345 тыс. рублей;  2025 год - 306870,12758 тыс. рублей;  объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета Артемовского городского округа 1631362,02713 тыс. руб., в том числе:  2021 год - 295203,05626 тыс. рублей;  2022 год - 321339,43669 тыс. рублей;  2023 год - 339960,00161 тыс. рублей;  2024 год - 368157,40999 тыс. рублей;  2025 год - 306702,12258 тыс. рублей;  объем финансового обеспечения Программы за счет средств краевого бюджета составляет 94895,03593 тыс. руб., в том числе:  2021 год - 2083,43245 тыс. рублей;  2022 год - 22063,80188 тыс. рублей;  2023 год - 68045,62205 тыс. рублей;  2024 год - 2702,17955 тыс. рублей;  ожидаемый объем финансового обеспечения Программы за счет краевого бюджета составляет 504,01500 тыс. руб., в том числе:  2023 год - 168,00500 тыс. рублей;  2024 год - 168,00500 тыс. рублей;  2025 год - 168,00500 тыс. рублей;  объем финансового обеспечения Программы за счет средств федерального бюджета составляет 235104,82683 тыс. руб., в том числе:  2021 год - 10117,04000 тыс. рублей;  2022 год - 20892,82792 тыс. рублей;  2023 год - 70908,80000 тыс. рублей;  2024 год - 133186,15891 тыс. рублей |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа от 08.06.2023 N 315-па) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | увеличение доли детей, обучающихся в муниципальных казенных учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа, от общей численности детей Артемовского городского округа на 0,11 процентных пункта по сравнению с 2020 годом;  увеличение доли населения, принявшего участие в социально значимых, культурно-досуговых мероприятиях на территории Артемовского городского округа, от общей численности населения Артемовского городского округа на 166,57 процентных пункта по сравнению с 2020 годом;  увеличение доли населения к 2023 году, принявшего участие в общегородских мероприятиях на территории Артемовского городского округа, от общей численности населения на 100,99 процентных пункта по сравнению с 2020 годом;  увеличение доли населения, посещающего библиотеки, от общей численности населения Артемовского городского округа на 174,8 процентных пункта по сравнению с 2020 годом;  увеличение доли населения, посещающего выставки, экспозиции, демонстрации музейных коллекций, от общей численности населения Артемовского городского округа на 8,7 процентных пункта по сравнению с 2020 годом;  уменьшение доли муниципальных казенных учреждений культуры, здания которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры по сравнению с 2020 годом на 40 процентных пунктов; |
|  | увеличение количества зданий муниципальных казенных учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры на 7 единиц по сравнению с 2020 годом;  увеличение доли муниципальных объектов культурного наследия в общем количестве муниципальных объектов культурного наследия по сравнению с 2020 годом на 5 процентных пунктов;  выполнение установленных значений целевых индикаторов Программы на конец отчетного периода;  увеличение количества строящихся объектов муниципальных казенных учреждений культуры на один объект по сравнению с 2020 годом |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490EE5CE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBB97D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа от 20.03.2023 N 166-па) | |
| Организация управления и контроль за исполнением Программы | текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляются Заказчиком Программы.  Заказчик Программы:  в срок до 25 октября представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы в составе информации о выполнении планов социально-экономического развития Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа в порядке и по формам, установленным администрацией Артемовского городского округа;  в срок до 25 января представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы и о результатах оценки эффективности Программы в составе информации о выполнении планов социально-экономического развития Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа в порядке и по формам, установленным администрацией Артемовского городского округа;  ежегодно проводит оценку эффективности Программы в отношении муниципальной программы;  ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет главе Артемовского городского округа годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности Программы;  осуществляет государственную регистрацию программ и внесенных в нее изменений в порядке и сроки, установленные действующим законодательством |
| Налоговые расходы (с разбивкой по годам, с учетом срока действия Программы) | налоговых льгот (налоговых расходов), соответствующих целям и показателям программы, не предусмотрено |
| (позиция введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8690E558E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа от 12.12.2022 N 860-па) | |

1. Общая характеристика и анализ

социально-экономической ситуации

В соответствии со Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года культура возведена в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, гарантом сохранности единого пространства и территориальной целостности Российской Федерации.

По состоянию на 01.01.2019, на территории Артемовского городского округа функционирует 31 организация культуры различных форм собственности, среди которых шесть муниципальных учреждений культуры: две детские школы искусств, историко-краеведческий музей, централизованная библиотечная система и два культурно-досуговых учреждения.

Работа детских школ искусств Артемовского городского округа строится в соответствии с основными целями и задачами образовательных учреждений дополнительного образования. Приоритетными направлениями в работе детских школ искусств являются сохранение и развитие отечественных традиций по выявлению и обучению одаренных детей по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств и создание условий для их дальнейшего профессионального становления, а также эстетическое образование для различных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

На 01.01.2019 число обучающихся в детских школах искусств составляет 1745 человек, из них 1153 учащихся обучаются по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, что на 149 учащихся больше в сравнении с 2017/2018 учебным годом.

Численность преподавателей высшей категории по двум школам составляет 68 человек, первой категории - 28 человек, что на 41,2% превышает показатель дорожной карты "Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория".

В 2018 году учащиеся детских школ искусств приняли участие в 205 региональных, всероссийских и международных конкурсах, по итогам участия в которых заняли 916 призовых мест.

Освоение новых образовательных технологий подтверждает стабильность результатов, динамику достижений учащихся, с учетом результатов участия в краевых, региональных, всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах, заинтересованность преподавателей в повышении профессиональной подготовки.

Историко-краеведческий музей Артемовского городского округа является хранилищем коллекций музейных предметов, центром патриотического воспитания школьников, краеведческой, исследовательской работы учащихся и решает задачи образования и организации досуга населения, проводит работу, направленную на сохранение и поддержку традиционной народной культуры, народных промыслов и любительского искусства. Для взрослых и детей проводятся мастер-классы по прикладному творчеству.

В 2018 году было организовано и проведено 3829 тематических экскурсий по выставкам и экспозициям музея, которые посетило 35442 человека.

Основным направлением деятельности централизованной библиотечной системы Артемовского городского округа является обеспечение пользователей всеми видами информации для поддержания образования и самообразования, для компетентного участия в обсуждении важных проблем и принятия решений. Библиотеки участвуют в организации содержательного досуга граждан, способствуют развитию их творческих способностей, приобщают к культурному наследию, любви к книге и чтению.

Обновление книжного фонда библиотеки позволит привлечь читателей, увеличить число посещений библиотеки.

В 2018 году число зарегистрированных пользователей составило 19582 человека. Работниками библиотек было проведено: 280 книжных выставок; 822 культурно-массовых мероприятия.

Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности отечественной культуры на территории Артемовского городского округа является повышение качества оказания услуг населению по организации социально значимых, культурно-досуговых мероприятий.

Городская атмосфера праздничных культурно-массовых мероприятий, открытых фестивалей, конкурсов, акций становится более привлекательной за счет творческого подхода организаторов и применения новых форматов празднования патриотических мероприятий, Дня города, новогодних и рождественских мероприятий. В 2018 году проведено 2086 общегородских и культурно-досуговых мероприятий, общее число зрителей, участников, гостей составило 493932 человека.

В целях привлечения большего числа населения к участию в общегородских мероприятиях организаторами применяются различные формы и методы в организации и проведении городских мероприятий. Так, в 2018 году был реализован культурный проект - ретро-площадка "Летние вечера в парке", который был направлен на повышение уровня социальной активности старшего поколения и обеспечение преемственности всех поколений.

Недостаточные объемы бюджетного финансирования отрицательно сказываются на состоянии материально-технической базы объектов культуры. Большинству муниципальных учреждений не хватает денежных средств на проведение реконструкции и ремонта помещений, замену изношенного оборудования и музыкальных инструментов, приобретение специализированного технического оборудования.

На территории Артемовского городского округа расположено 23 здания муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования Артемовского городского округа, в 12 зданиях проведены ремонтные работы в 2018 году.

Тем не менее, потребность в ремонтных работах и реконструкции остается актуальной на сегодняшний день. В настоящее время выполняются только те виды работ, которые относятся к категории первоочередных: работы по обеспечению доступности маломобильных групп округа к объектам культуры; ремонт помещений, находящихся в аварийном состоянии или требующих проведения капитального ремонта.

Реализация программных мероприятий в период с 2021 по 2023 годы позволит решить ряд вопросов, способствующих совершенствованию сферы культурного обслуживания населения, обеспечению качества и доступности культурных услуг, оказываемых жителям и гостям Артемовского городского округа:

укрепить материально-техническую базу учреждений дополнительного образования; приобрести специальное оборудование и музыкальные инструменты;

пополнить и обновить книжный фонд библиотеки;

на условиях софинансирования за счет средств бюджета Артемовского городского округа и бюджета Приморского края выполнять ремонтные работы в культурно-досуговых учреждениях округа, а также провести мероприятия по восстановлению и сохранению объекта культурного наследия (памятника архитектуры) - Дворца культуры угольщиков;

создать условия для повышения качества и разнообразия услуг, оказываемых учреждениями культуры.

2. Цель и задачи Программы

Цель Программы: повышение уровня общедоступности и качества оказываемых населению Артемовского городского округа услуг в области культуры.

Задачи Программы:

реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ дополнительного образования детей;

оказание услуг населению по организации социально значимых, культурно-досуговых мероприятий;

оказание услуг по библиотечному обслуживанию населения;

оказание музейных услуг населению;

снижение уровня аварийного состояния зданий муниципальных казенных учреждений культуры;

повышение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности в сфере культуры;

сохранение муниципальных объектов культурного наследия;

реализация полномочий администрации округа в сфере культуры, организации отдыха и молодежной политики;

создание центра культурного развития;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A9367809CE555E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBD96D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа от 15.04.2021 N 437-па)

осуществление работ по благоустройству территорий в целях проведения зимних праздничных мероприятий.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490E459E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBD91D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа от 04.04.2023 N 199-па)

3. Перечень мероприятий Программы

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, способствующих решению поставленных задач, направленных на дальнейшее развитие сферы культуры на территории Артемовского городского округа.

[Перечень](#P386) мероприятий Программы приведен в приложении 1 к Программе.

Сведения о взаимосвязи целевых показателей (индикаторов) с мероприятиями Программы и ожидаемыми результатами их реализации приведены в [приложении 2](#P3406) к Программе.

Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в [приложении 3](#P4679) к Программе.

4. Сроки и этапы реализации Программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490EE5CE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBB9FD25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации

Артемовского городского округа

от 20.03.2023 N 166-па)

Срок реализации Программы - 2021 - 2025 годы.

5. Финансовое обеспечение Программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBD93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации

Артемовского городского округа

от 08.06.2023 N 315-па)

Источником финансового обеспечения Программы являются средства бюджета Артемовского городского округа, субсидии из краевого бюджета, федерального бюджета.

Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 1961865,90489 тыс. руб., в том числе:

2021 год - 307403,52871 тыс. рублей;

2022 год - 364296,06649 тыс. рублей;

2023 год - 479082,42866 тыс. рублей;

2024 год - 504213,75345 тыс. рублей;

2025 год - 306870,12758 тыс. рублей;

объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета Артемовского городского округа составляет 1631362,02713 тыс. руб., в том числе:

2021 год - 295203,05626 тыс. рублей;

2022 год - 321339,43669 тыс. рублей;

2023 год - 339960,00161 тыс. рублей;

2024 год - 368157,40999 тыс. рублей;

2025 год - 306702,12258 тыс. рублей;

объем финансового обеспечения Программы за счет средств краевого бюджета составляет 94895,03593 тыс. руб., в том числе:

2021 год - 2083,43245 тыс. рублей;

2022 год - 22063,80188 тыс. рублей;

2023 год - 68045,62205 тыс. рублей;

2024 год - 2702,17955 тыс. рублей;

ожидаемый объем финансового обеспечения Программы за счет краевого бюджета составляет 504,01500 тыс. руб., в том числе:

2023 год - 168,00500 тыс. рублей;

2024 год - 168,00500 тыс. рублей;

2025 год - 168,00500 тыс. рублей;

объем финансового обеспечения Программы за счет средств федерального бюджета составляет 235104,82683 тыс. руб., в том числе:

2021 год - 10117,04000 тыс. рублей;

2022 год - 20892,82792 тыс. рублей;

2023 год - 70908,80000 тыс. рублей;

2024 год - 133186,15891 тыс. рублей.

6. Налоговые расходы

(введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8690E558E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBF96D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации

Артемовского городского округа

от 12.12.2022 N 860-па)

Налоговых льгот (налоговых расходов), соответствующих целям и показателям программы, не предусмотрено.

[7](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8690E558E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE9FD25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG). Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации.

Целевыми показателями (индикаторами) Программы, характеризующими эффективность реализации Программы, в том числе достижение цели и степень выполнения задач муниципальной Программы, являются:

увеличение доли детей, обучающихся в муниципальных казенных учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа, от общей численности детей Артемовского городского округа на 0,11 процентных пункта по сравнению с 2020 годом;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93648E9CE55AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB892D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа от 22.03.2022 N 200-па)

увеличение доли населения, принявшего участие в социально значимых, культурно-досуговых мероприятиях на территории Артемовского городского округа, от общей численности населения Артемовского городского округа на 166,57 процентных пункта по сравнению с 2020 годом;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93648E9CE55AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB890D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа от 22.03.2022 N 200-па)

увеличение доли населения к 2023 году, принявшего участие в общегородских мероприятиях на территории Артемовского городского округа, от общей численности населения на 100,99 процентных пункта по сравнению с 2020 годом;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490EE5CE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB792D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа от 20.03.2023 N 166-па)

увеличение доли населения, посещающего библиотеки, от общей численности населения Артемовского городского округа на 174,8 процентных пункта по сравнению 2020 годом;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93648E9CE55AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB89ED25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа от 22.03.2022 N 200-па)

увеличение доли населения, посещающего выставки, экспозиции, демонстрации музейных коллекций, от общей численности населения Артемовского городского округа на 8,7 процентных пункта по сравнению с 2020 годом;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93648E9CE55AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB89FD25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа от 22.03.2022 N 200-па)

уменьшение доли муниципальных казенных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры по сравнению с 2020 годом на 40 процентных пунктов;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490EE5CE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB790D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа от 20.03.2023 N 166-па)

увеличение количества зданий муниципальных казенных учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры на 7 единиц по сравнению с 2020 годом;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93648E9CE55AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB997D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа от 22.03.2022 N 200-па)

увеличение доли муниципальных объектов культурного наследия в общем количестве муниципальных объектов культурного наследия по сравнению с 2020 годом на 5 процентных пунктов;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A93648E9CE55AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB994D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа от 22.03.2022 N 200-па)

достижение установленных значений целевых индикаторов;

увеличение количества строящихся объектов муниципальных казенных учреждений культуры на один объект по сравнению с 2020 годом.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490EE5CE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB79ED25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа от 20.03.2023 N 166-па)

Оценка эффективности реализации целевых показателей (индикаторов) Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с установленными муниципальной программой значениями:

1. Целевой показатель (индикатор) "Доля детей, обучающихся в муниципальных казенных учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа, от общей численности детей Артемовского городского округа" рассчитывается по формуле:

Ц1 = К1 / Д x 100%, где:

Ц1 - целевой показатель (индикатор) "Доля детей, обучающихся в муниципальных казенных учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа, от общей численности детей Артемовского городского округа";

К1 - количество детей, обучающихся в муниципальных казенных учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа;

Д - количество детей в округе по состоянию на 01.01.2021 (данные отдела государственной статистики в г. Владивостоке (г. Артем)).

2. Целевой показатель (индикатор) "Доля населения, принявшего участие в социально значимых, культурно-досуговых мероприятиях на территории Артемовского городского округа, от общей численности населения Артемовского городского округа" рассчитывается по формуле:

Ц2 = К2 / Н x 100%, где:

Ц2 - целевой показатель (индикатор) "Доля населения, принявшего участие в социально значимых, культурно-досуговых мероприятиях на территории Артемовского городского округа, от общей численности населения Артемовского городского округа";

К2 - количество населения, принявшего участие в социально значимых, культурно-досуговых мероприятиях (данные муниципального задания на 2021 - 2023 годы);

Н - количество населения в округе по состоянию на 01.01.2021 (данные отдела государственной статистики в г. Владивостоке (г. Артем)).

3. Целевой показатель (индикатор) "Доля населения, принявшего участие в общегородских мероприятиях на территории Артемовского городского округа, от общей численности населения Артемовского городского округа" рассчитывается по формуле:

Ц3 = К3 / Н x 100%, где:

Ц3 - целевой показатель (индикатор) "Доля населения, принявшего участие в общегородских мероприятиях на территории Артемовского городского округа, от общей численности населения Артемовского городского округа";

К3 - количество населения, принявшего участие в общегородских мероприятиях;

Н - количество населения в округе по состоянию на 01.01.2021 (данные отдела государственной статистики в г. Владивостоке (г. Артем)).

4. Целевой показатель (индикатор) "Доля населения, посещающего библиотеки, в общей численности населения Артемовского городского округа" рассчитывается по формуле:

Ц4 = К4 / Н x 100%, где:

Ц4 - целевой показатель (индикатор) "Доля населения, посещающего библиотеки, от общей численности населения Артемовского городского округа";

К4 - количество населения, посещающего библиотеки (данные муниципального задания на 2021 - 2023 годы);

Н - количество населения в округе по состоянию на 01.01.2021 (данные отдела государственной статистики в г. Владивостоке (г. Артем)).

5. Целевой показатель (индикатор) "Доля населения, посещающего выставки, экспозиции, демонстрации музейных коллекций, от общей численности населения Артемовского городского округа" рассчитывается по формуле:

Ц5 = К5 / Н x 100%, где:

Ц5 - целевой показатель (индикатор) "Доля населения, посещающего выставки, экспозиции, демонстрации музейных коллекций, от общей численности населения Артемовского городского округа";

К5 - количество населения, посещающего выставки, показы экспозиций, демонстрации музейных коллекций (данные муниципального задания на 2021 - 2023 годы);

Н - количество населения в округе по состоянию на 01.01.2021 (данные отдела государственной статистики в г. Владивостоке (г. Артем)).

6. Целевой показатель (индикатор) "Доля муниципальных казенных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры" рассчитывается по формуле:

Ц6 = К6 / У x 100%, где:

Ц6 - доля муниципальных казенных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;

К6 - количество зданий муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта;

У - общее количество зданий муниципальных учреждений культуры Артемовского городского округа.

7. Целевой показатель (индикатор) "Количество зданий муниципальных казенных учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры" рассчитывается по формуле:

Ц7 = У - К7, где:

Ц7 - количество зданий муниципальных казенных учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры;

К7 - количество зданий, не отвечающих противопожарным нормам;

У - общее количество зданий муниципальных учреждений культуры на территории Артемовского городского округа.

8. Целевой показатель (индикатор) "Увеличение доли сохраненных муниципальных объектов культурного наследия в общем количестве муниципальных объектов культурного наследия" рассчитывается по формуле:

Ц8 = К8 / У x 100%, где:

Ц8 - доля сохраненных муниципальных объектов культурного наследия;

К8 - количество сохраненных муниципальных объектов культурного наследия;

У - общее количество объектов культурного наследия, переданных в оперативное управление учреждениям, подведомственным управлению культуры, туризма и молодежной политики.

9. Выполнение целевого показателя (индикатора) "Достижение установленных значений целевых индикаторов Программы на конец отчетного года" используется для оценки деятельности управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа по реализации муниципальных программ, заказчиком которых является администрация Артемовского городского округа в лице управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа, с использованием итоговых оценок эффективности целевых показателей (индикаторов).

10. Целевой показатель (индикатор) Количество строящихся объектов муниципальных казенных учреждений культуры", выполнение которого приведет к созданию культурно-образовательного и музейного комплекса, включающего в себя концертный зал, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства, на территории Артемовского городского округа. Итогом строительства и ввода в эксплуатацию центра культурного развития станет увеличение количества посещения населением культурно-массовых мероприятий и организация досуга для детей и взрослых.

(п. 10 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A9367809CE555E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBB94D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа от 15.04.2021 N 437-па)

[8](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8690E558E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE9FD25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG). Управление реализацией Программы

и контроль за ходом ее исполнения

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляются Заказчиком Программы в лице управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа.

Заказчик Программы:

осуществляет государственную регистрацию Программы и внесенных в нее изменений в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

организует реализацию Программы, в том числе обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий и координацию их действий по реализации Программы;

при необходимости осуществляет внесение изменений в Программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

ежегодно проводит оценку эффективности Программы в отношении муниципальной программы;

в срок до 25 октября представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы в составе информации о выполнении планов социально-экономического развития Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа в порядке и по формам, установленным администрацией Артемовского городского округа;

в срок до 25 января представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы и о результатах оценки эффективности Программы в составе информации о выполнении планов социально-экономического развития Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа в порядке и по формам, установленным администрацией Артемовского городского округа;

ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет главе Артемовского городского округа годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

Приложение 1

к муниципальной программе

"Развитие культуры

в Артемовском

городском округе"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации  Артемовского городского округа  от 20.03.2023 [N 166-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490EE5CE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92ABE96D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 04.04.2023 [N 199-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490E459E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB89ED25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 11.04.2023 [N 211-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8394ED5BE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 26.04.2023 [N 247-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8397EA5AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 12.05.2023 [N 270-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8392EB5BE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 08.06.2023 [N 315-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB892D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, наименование мероприятия | Исполнители мероприятий | Сроки реализации мероприятия | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | | Источники финансового обеспечения | Получатели средств |
| всего, в т.ч. по источникам финансового обеспечения | в том числе по годам | | | | |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ дополнительного образования детей | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий: Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры | х | х | 811235,71413 | 145162,34096 | 156790,35617 | 165749,99597 | 171054,65520 | 172478,36583 |  | х |
| (п. 1.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB892D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 08.06.2023 N 315-па) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания, в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, в т.ч.: | УКТМП, МКУДО ДШИ N 1, МКУДО ДШИ N 2 | 2021 - 2025 | 795301,61989 | 142283,65896 | 153421,95493 | 163922,33297 | 167124,98120 | 168548,69183 | х | МКУДО ДШИ N 1, МКУДО ДШИ N 2 |
| 795301,61989 | 142283,65896 | 153421,95493 | 163922,33297 | 167124,98120 | 168548,69183 | МБ |
| 38384,56389 | 8453,23100 | 8063,46982 | 7762,41107 | 7052,72600 | 7052,72600 | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 53177,90587 | 11858,65187 | 13082,54495 | 12705,21443 | 9105,05194 | 6426,44268 | МБ |
| 21064,10120 | 4390,09731 | 4659,04082 | 4478,11107 | 3768,42600 | 3768,42600 | в т.ч. доходы от платных услуг |
| (п. 1.1.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB995D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 08.06.2023 N 315-па) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания МКУДО ДШИ N 1, в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | УКТМП,  МКУДО ДШИ N 1 | 2021 - 2025 | 374191,01941 | 66552,49473 | 73262,33473 | 77866,61093 | 78674,42987 | 77835,14915 | х | МКУДО ДШИ N 1 |
| 374191,01941 | 66552,49473 | 73262,33473 | 77866,61093 | 78674,42987 | 77835,14915 | МБ |
| 12386,92397 | 2613,29315 | 2473,23082 | 2454,80000 | 2422,80000 | 2422,80000 | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 23919,68637 | 4891,47399 | 5285,99657 | 6021,42245 | 4620,47728 | 3100,31608 | МБ |
| 6211,92397 | 1378,29315 | 1238,23082 | 1219,80000 | 1187,80000 | 1187,80000 | в т.ч. доходы от платных услуг |
| (п. 1.1.1.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8392EB5BE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBF93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 12.05.2023 N 270-па) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2. | Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания МКУДО ДШИ N 2, в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | УКТМП, МКУДО ДШИ N 2 | 2021 - 2025 | 421110,60048 | 75731,16423 | 80159,62020 | 86055,72204 | 88450,55133 | 90713,54268 | х | МКУДО ДШИ N 2 |
| 421110,60048 | 75731,16423 | 80159,62020 | 86055,72204 | 88450,55133 | 90713,54268 | МБ |
| 25997,63992 | 5839,93785 | 5590,23900 | 5307,61107 | 4629,92600 | 4629,92600 | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 29258,21950 | 6967,17788 | 7796,54838 | 6683,79198 | 4484,57466 | 3326,12660 | МБ |
| 14852,17723 | 3011,80416 | 3420,81000 | 3258,31107 | 2580,62600 | 2580,62600 | в т.ч. доходы от платных услуг |
| (п. 1.1.1.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB992D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 08.06.2023 N 315-па) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций), в т.ч.: | УКТМП, МКУДО ДШИ N 1, МКУДО ДШИ N 2 | 2021 - 2025 | 15934,09424 | 2878,68200 | 3368,40124 | 1827,66300 | 3929,67400 | 3929,67400 | х | МКУДО ДШИ N 1, МКУДО ДШИ N 2 |
| 15934,09424 | 2878,68200 | 3368,40124 | 1827,66300 | 3929,67400 | 3929,67400 | МБ |
| 15222,81424 | 2634,38200 | 2901,42124 | 1827,66300 | 3929,67400 | 3929,67400 | в т.ч. доходы от платных услуг |
| (п. 1.1.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB993D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 08.06.2023 N 315-па) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1. | Приобретение музыкальных инструментов | УКТМП, МКУДО ДШИ N 1, МКУДО ДШИ N 2 | 2021 - 2025 | 11781,56624 | 1316,96400 | 1974,05424 | 998,20000 | 3746,17400 | 3746,17400 | х | МКУДО ДШИ N 1, МКУДО ДШИ N 2 |
| УКТМП, МКУДО ДШИ N 1 | 2021 - 2025 | 6250,77400 | 373,27400 | 1795,90000 | 527,20000 | 1777,20000 | 1777,20000 | МБ | МКУДО ДШИ N 1 |
| 6250,77400 | 373,27400 | 1795,90000 | 527,20000 | 1777,20000 | 1777,20000 | в т.ч. доходы от платных услуг |
| УКТМП, МКУДО ДШИ N 2 | 2021 - 2025 | 5530,79224 | 943,69000 | 178,15424 | 471,00000 | 1968,97400 | 1968,97400 | МБ | МКУДО ДШИ N 2 |
| 5530,79224 | 943,69000 | 178,15424 | 471,00000 | 1968,97400 | 1968,97400 | в т.ч. доходы от платных услуг |
| (п. 1.1.2.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB990D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 08.06.2023 N 315-па) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2. | Приобретение компьютеров и периферийного оборудования | УКТМП, МКУДО ДШИ N 1, МКУДО ДШИ N 2 | 2021 - 2023 | 1471,19500 | 310,47600 | 353,75600 | 806,96300 | - | - | х | МКУДО ДШИ N 1, МКУДО ДШИ N 2 |
| УКТМП, МКУДО ДШИ N 1 | 2023 | 21,90000 | - | - | 21,90000 | - | - | МБ | МКУДО ДШИ N 1 |
| 21,90000 | - | - | 21,90000 | - | - | в т.ч. доходы от платных услуг |
| УКТМП, МКУДО ДШИ N 2 | 2021 - 2023 | 1449,29500 | 310,47600 | 353,75600 | 785,06300 |  |  | МБ | МКУДО ДШИ N 2 |
| 1297,31500 | 310,47600 | 201,77600 | 785,06300 |  |  | в т.ч. доходы от платных услуг |
| (п. 1.1.2.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB991D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 08.06.2023 N 315-па) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3. | Приобретение мебели для офисов | УКТМП, МКУДО ДШИ N 2 | 2021 - 2025 | 410,75000 | 6,75000 | 14,50000 | 22,500000 | 183,50000 | 183,50000 | х | МКУДО ДШИ N 2 |
| 410,75000 | 6,75000 | 14,50000 | 22,500000 | 183,50000 | 183,50000 | МБ |
| 410,75000 | 6,75000 | 14,50000 | 22,50000 | 183,50000 | 183,50000 | в т.ч. доходы от платных услуг |
| (п. 1.1.2.3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490E459E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB695D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 04.04.2023 N 199-па) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.4. | Замена прибора учета тепловой энергии | УКТМП, МКУДО ДШИ N 1, МКУДО ДШИ N 2 | 2021 - 2022 | 633,50000 | 318,50000 | 315,00000 |  |  |  | х | МКУДО ДШИ N 1,  МКУДО ДШИ N 2 |
| УКТМП, МКУДО ДШИ N 1 | 2021 | 318,50000 | 318,50000 |  |  |  |  | МБ | МКУДО ДШИ N 1 |
| 318,50000 | 318,50000 |  |  |  |  | в т.ч. доходы от платных услуг |
| УКТМП, МКУДО ДШИ N 2 | 2022 | 315,00000 |  | 315,00000 |  |  |  | МБ | МКУДО ДШИ N 2 |
| 1.1.2.5. | Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части) | УКТМП, МКУДО ДШИ N 1 | 2021 | 192,30000 | 192,30000 |  |  |  |  | х | МКУДО ДШИ N 1 |
| 192,30000 | 192,30000 |  |  |  |  | МБ |
| 192,30000 | 192,30000 |  |  |  |  | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 1.1.2.6. | Оборудование для модернизации систем видеонаблюдения | УКТМП, МКУДО ДШИ N 2 | 2021 | 45,00000 | 45,00000 |  |  |  |  | х | МКУДО ДШИ N 2 |
| 45,00000 | 45,00000 |  |  |  |  | МБ |
| 45,00000 | 45,00000 |  |  |  |  | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 1.1.2.7. | Приобретение бытовой техники | УКТМП, МКУДО ДШИ N 2 | 2021 - 2022 | 492,93600 | 444,39200 | 48,54400 |  |  |  | х | МКУДО ДШИ N 2 |
| 492,93600 | 444,39200 | 48,54400 |  |  |  | МБ |
| 492,93600 | 444,39200 | 48,54400 |  |  |  | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 1.1.2.8. | Приобретение системы охранной сигнализации | УКТМП, МКУДО ДШИ N 2 | 2021 | 244,30000 | 244,30000 |  |  |  |  | х | МКУДО ДШИ N 2 |
| 244,30000 | 244,30000 |  |  |  |  | МБ |
| 1.1.2.9. | Приобретение основных средств, хозяйственного инвентаря для учебной деятельности | УКТМП, МКУДО ДШИ N 2 | 2022 | 662,54700 |  | 662,54700 |  |  |  | х | МКУДО ДШИ N 2 |
| 662,54700 |  | 662,54700 |  |  |  | МБ |
| 662,54700 |  | 662,54700 |  |  |  | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий: Федеральный проект "Культурная среда" | х | 2021 | 5539,22344 | 5539,22344 |  |  |  |  |  | х |
| 1.2.1. | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | УКТМП, МКУДО ДШИ N 2 | 2021 | 5539,22344 | 5539,22344 |  |  |  |  | х | МКУДО ДШИ N 2 |
| 5117,04000 | 5117,04000 |  |  |  |  | ФБ |
| 409,51794 | 409,51794 |  |  |  |  | КБ |
| 12,66550 | 12,66550 |  |  |  |  | МБ |
| 2. | Задача: Оказание услуг населению по организации социально значимых, культурно-досуговых мероприятий | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий:  Обеспечение населения услугами учреждений культуры | х | х | 495512,09665 | 105609,33866 | 105123,17686 | 109640,53989 | 89295,99994 | 85843,04130 |  | х |
| (п. 2.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB99FD25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 08.06.2023 N 315-па) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания МКУК ЦСКДУ, в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, в т.ч.: | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2021 - 2025 | 443771,96251 | 84192,19804 | 89459,56356 | 95224,15967 | 89052,99994 | 85843,04130 | х | МКУК ЦСКДУ |
| 443771,96251 | 84192,19804 | 89459,56356 | 95224,15967 | 89052,99994 | 85843,04130 | МБ |
| 19484,87416 | 4558,39250 | 3879,11170 | 2690,36996 | 4057,00000 | 4300,00000 | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 107700,21439 | 27227,46207 | 26808,24873 | 26580,11261 | 16533,17413 | 10551,21685 | МБ |
| 17789,63603 | 4334,86407 | 3868,23467 | 2690,36996 | 3330,11020 | 3566,05713 | в т.ч. доходы от платных услуг |
| (п. 2.1.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB696D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 08.06.2023 N 315-па) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2. | Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций), в т.ч.: | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2021 - 2024 | 22054,25621 | 12306,10521 | 5017,20100 | 4487,95000 | 243,00000 |  | х | МКУК  ЦСКДУ |
| 22054,25621 | 12306,10521 | 5017,20100 | 4487,95000 | 243,00000 |  | МБ |
| 2639,01100 | 420,89100 | 487,17000 | 1487,95000 | 243,00000 |  | в т.ч. доходы от платных услуг |
| (п. 2.1.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8397EA5AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBC94D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 26.04.2023 N 247-па) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1. | Приобретение аттракционов | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2021 | 177,19250 | 177,19250 |  |  |  |  | х | МКУК ЦСКДУ |
| 177,19250 | 177,19250 |  |  |  |  | МБ |
| 101,80000 | 101,80000 |  |  |  |  | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 2.1.2.2. | Приобретение мебели для офисов | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2023 | 699,72000 |  |  | 699,72000 |  |  | х | МКУК ЦСКДУ |
| 699,72000 |  |  | 699,72000 |  |  | МБ |
| 699,72000 |  |  | 699,72000 |  |  | в т.ч. доходы от платных услуг |
| (п. 2.1.2.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490E459E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB69ED25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 04.04.2023 N 199-па) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.3. | Приобретение производственного и хозяйственного инвентаря | УКТМП, МКУ "ИКМ" | 2022 - 2023 | 489,85900 |  | 171,67000 | 318,18900 |  |  | х | МКУК ЦСКДУ |
| 489,85900 |  | 171,67000 | 318,18900 |  |  | МБ |
| 489,85900 |  | 171,67000 | 318,18900 |  |  | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 2.1.2.4. | Приобретение компьютеров и периферийного оборудования | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2021 - 2023 | 3842,20300 | 219,09100 | 3375,03100 | 248,08100 |  |  | х | МКУК ЦСКДУ |
| 3842,20300 | 219,09100 | 3375,03100 | 248,08100 |  |  | МБ |
| 467,17200 | 219,09100 |  | 248,08100 |  |  | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 2.1.2.5. | Кондиционеры бытовые | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2022 - 2024 | 498,90000 |  | 115,50000 | 140,40000 | 243,00000 |  | х | МКУК ЦСКДУ |
| 498,90000 |  | 115,50000 | 140,40000 | 243,00000 |  | МБ |
| 498,90000 |  | 115,50000 | 140,40000 | 243,00000 |  | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 2.1.2.6. | Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части) | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2021 - 2023 | 381,56000 | 100,00000 | 200,00000 | 81,56000 |  |  | х | МКУК ЦСКДУ |
| 381,56000 | 100,00000 | 200,00000 | 81,56000 |  |  | МБ |
| 381,56000 | 100,00000 | 200,00000 | 81,56000 |  |  | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 2.1.2.7. | Приобретение узла учета тепловой энергии | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2021 | 258,70000 | 258,70000 |  |  |  |  | х | МКУК ЦСКДУ |
| 258,70000 | 258,70000 |  |  |  |  | МБ |
| 2.1.2.8. | Приобретение газонокосилок | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2021 | 60,00000 | 60,00000 |  |  |  |  | х | МКУК ЦСКДУ |
| 60,00000 | 60,00000 |  |  |  |  | МБ |
| 2.1.2.9. | Установка знаков для инвалидов | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2021 | 86,26200 | 86,26200 |  |  |  |  | х | МКУК ЦСКДУ |
| 86,26200 | 86,26200 |  |  |  |  | МБ |
| 2.1.2.10. | Установка архитектурной подсветки главного фасада здания ДКУ | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2021 | 6318,05200 | 6318,05200 |  |  |  |  | х | МКУК ЦСКДУ |
| 6318,05200 | 6318,05200 |  |  |  |  | МБ |
| 2.1.2.11 | Приобретение кресел зрительного зала, светового и звукового оборудования | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2022 - 2023 | 4155,00000 |  | 1155,00000 | 3000,00000 |  |  | х | МКУК  ЦСКДУ |
| 4155,00000 |  | 1155,00000 | 3000,00000 |  |  | МБ |
| (п. 2.1.2.11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8397EA5AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBC95D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 26.04.2023 N 247-па) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.12. | Приобретение электрической лебедки и светодиодных кулис | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2021 | 1905,45400 | 1905,45400 |  |  |  |  | х | МКУК ЦСКДУ |
| 1905,45400 | 1905,45400 |  |  |  |  | МБ |
| 2.1.2.13. | Приобретение конструкции "Горка" (горка; конструкция для горки; гирлянды) | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2021 | 1500,00000 | 1500,00000 |  |  |  |  | х | МКУК ЦСКДУ |
| 1500,00000 | 1500,00000 |  |  |  |  | МБ |
| 2.1.2.14. | Приобретение тепловой завесы, генератора тумана со стойкой-фермой, светодиодного экрана, рамки для размещения рекламы, компьютера | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2021 | 1681,35371 | 1681,35371 |  |  |  |  | х | МКУК ЦСКДУ |
| 1681,35371 | 1681,35371 |  |  |  |  | МБ |
| 2.1.3. | Проведение общегородских мероприятий | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2021 - 2023 | 28123,72193 | 7548,87941 | 10646,41230 | 9928,43022 |  |  | х | МКУК ЦСКДУ |
| 28123,72193 | 7548,87941 | 10646,41230 | 9928,43022 |  |  | МБ |
| (п. 2.1.3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB697D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 08.06.2023 N 315-па) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4. | Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу | Администрация округа | 2021 | 1562,15600 | 1562,15600 |  |  |  |  | х | Администрация округа |
| 1562,15600 | 1562,15600 |  |  |  |  | МБ |
| 3. | Задача: Оказание услуг по библиотечному обслуживанию населения | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий: организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания жителей, обеспечение сохранности библиотечного фонда | х | х | 132984,37231 | 23636,72906 | 29644,44540 | 25764,49355 | 27117,40891 | 26821,29539 |  | х |
| 3.1.1. | Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания МКУК "ЦБС", в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | УКТМП, МКУК "ЦБС" | 2021 - 2025 | 124267,62969 | 21875,84263 | 23611,45622 | 25452,49252 | 26814,57176 | 26513,26656 | х | МКУК "ЦБС" |
| 124267,62969 | 21875,84263 | 23611,45622 | 25452,49252 | 26814,57176 | 26513,26656 | МБ |
| 833,61432 | 196,54000 | 170,65000 | 151,20000 | 160,20800 | 155,01632 | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 16612,00275 | 3599,10352 | 3417,41336 | 3843,32698 | 3784,23676 | 1967,92213 | МБ |
| 833,61432 | 196,54000 | 170,65000 | 151,20000 | 160,20800 | 155,01632 | в т.ч. доходы от платных услуг |
| (п. 3.1.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8394ED5BE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBF91D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 11.04.2023 N 211-па) | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2. | Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций), в том числе: | УКТМП, МКУК "ЦБС" | 2021 - 2025 | 3540,10344 | 1760,88643 | 856,35000 | 312,00103 | 302,83715 | 308,02883 | х | МКУК "ЦБС" |
| 1183,97910 | 1183,97910 |  |  |  |  | ФБ |
| 387,89459 | 387,89459 |  |  |  |  | КБ |
| 504,01500 |  |  | 168,00500 | 168,00500 | 168,00500 | КБ (ожидаемый |
| 1436,94168 | 177,01600 | 856,35000 | 138,80000 | 129,79200 | 134,98368 | МБ |
| 576,38568 | 53,46000 | 119,35000 | 138,80000 | 129,79200 | 134,98368 | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 27,27307 | 11,99674 |  | 5,19603 | 5,04015 | 5,04015 | МБ (С) |
| (п. 3.1.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8394ED5BE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBF9ED25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 11.04.2023 N 211-па) | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2.1. | Приобретение компьютеров и периферийного оборудования | УКТМП, МКУК "ЦБС" | 2021 | 66,77961 | 66,77961 |  |  |  |  | х | МКУК "ЦБС" |
| 64,77622 | 64,77622 |  |  |  |  | КБ |
| 2,00339 | 2,00339 |  |  |  |  | МБ (С) |
| 3.1.2.2. | Комплектование книжных фондов (приобретение книг) | УКТМП, МКУК "ЦБС" | 2021 - 2025 | 2773,38215 | 1517,09082 | 737,00000 | 173,20103 | 173,04515 | 173,04515 | х | МКУК "ЦБС" |
| 1183,97910 | 1183,97910 |  |  |  |  | ФБ |
| 387,89459 | 387,89459 |  |  |  |  | КБ |
| 504,01500 |  |  | 168,00500 | 168,00500 | 168,00500 | КБ (ожидаемый |
| 25,26968 | 9,99335 |  | 5,19603 | 5,04015 | 5,04015 | МБ (С) |
| 737,00000 |  | 737,00000 |  |  |  | МБ |
| (п. 3.1.2.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8394ED5BE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBF9FD25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 11.04.2023 N 211-па) | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2.3. | Приобретение мебели для офисов | УКТМП, МКУК "ЦБС" | 2021 - 2025 | 576,38568 | 53,46000 | 119,35000 | 138,80000 | 129,79200 | 134,98368 | х | МКУК "ЦБС" |
| 576,38568 | 53,46000 | 119,35000 | 138,80000 | 129,79200 | 134,98368 | МБ |
| 576,38568 | 53,46000 | 119,35000 | 138,80000 | 129,79200 | 134,98368 | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 3.1.2.4. | Приобретение ставней, жалюзи и аналогичных изделий и их комплектующих (запасных частей) | УКТМП, МКУК "ЦБС" | 2021 | 123,55600 | 123,55600 |  |  |  |  | х | МКУК "ЦБС" |
| 123,55600 | 123,55600 |  |  |  |  | МБ |
| 3.1.3. | Модернизация муниципальных библиотек, в том числе: | УКТМП, МКУК "ЦБС" | 2022 | 5154,63918 |  | 5154,63918 |  |  |  | х | МКУК "ЦБС" |
| 5000,00000 |  | 5000,00000 |  |  |  | КБ |
| 154,63918 |  | 154,63918 |  |  |  | МБ (С) |
| 3.1.3.1. | Приобретение оборудования, мебели | УКТМП, МКУК "ЦБС" | 2022 | 5154,63918 |  | 5154,63918 |  |  |  | х | МКУК "ЦБС" |
| 5000,00000 |  | 5000,00000 |  |  |  | КБ |
| 154,63918 |  | 154,63918 |  |  |  | МБ (С) |
| 3.1.4. | Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу | УКТМП, МКУК "ЦБС" | 2022 | 22,00000 |  | 22,00000 |  |  |  | х | МКУК "ЦБС" |
| 22,00000 |  | 22,00000 |  |  |  | МБ |
| 3.1.4.1. | Компенсация морального вреда, расходы на оплату услуг представителя (судебные расходы) | УКТМП, МКУК "ЦБС" | 2022 | 22,00000 |  | 22,00000 |  |  |  | х | МКУК "ЦБС" |
| 22,00000 |  | 22,00000 |  |  |  | МБ |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий: Федеральный проект "Культурная среда" | х | х | 5105,19672 | 5105,19672 |  |  |  |  |  | х |
| 3.2.1. | Создание модельных муниципальных библиотек | УКТМП, МКУК "ЦБС" | 2021 | 5105,19672 | 5105,19672 |  |  |  |  | х | МКУК "ЦБС" |
| 5000,00000 | 5000,00000 |  |  |  |  | ФБ |
| 102,04082 | 102,04082 |  |  |  |  | КБ |
| 3,15590 | 3,15590 |  |  |  |  | МБ |
| 4. | Задача: Оказание музейных услуг населению | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение населения музейными услугами | х | х | 70507,63896 | 13047,77697 | 13938,90794 | 14675,78426 | 14151,06511 | 14694,10468 |  | х |
| (п. 4.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB695D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 08.06.2023 N 315-па) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания МКУ "ИКМ", в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | УКТМП, МКУ "ИКМ" | 2021 - 2025 | 69933,59439 | 12810,17697 | 13660,77737 | 14617,47026 | 14151,06511 | 14694,10468 | х | МКУ "ИКМ" |
| 69933,59439 | 12810,17697 | 13660,77737 | 14617,47026 | 14151,06511 | 14694,10468 | МБ |
| 2588,84768 | 403,63857 | 410,79200 | 549,41711 | 600,00000 | 625,00000 | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 10303,06691 | 2441,72684 | 2298,07636 | 2518,63965 | 1501,70581 | 1542,91825 | МБ |
| 2588,84768 | 403,63857 | 410,79200 | 549,41711 | 600,00000 | 625,0000 | в т.ч. доходы от платных услуг |
| (п. 4.1.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB692D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 08.06.2023 N 315-па) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2. | Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций), в т.ч.: | УКТМП, МКУ "ИКМ" | 2021 - 2023 | 574,04457 | 237,60000 | 278,13057 | 58,31400 |  |  | х | МКУ "ИКМ" |
| 574,04457 | 237,60000 | 278,13057 | 58,31400 |  |  | МБ |
| 508,86457 | 209,62000 | 240,93057 | 58,31400 |  |  | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 4.1.2.1. | Приобретение компьютеров и периферийного оборудования | УКТМП, МКУ "ИКМ" | 2021 - 2023 | 282,99657 | 147,96000 | 76,72257 | 58,31400 |  |  | х | МКУ "ИКМ" |
| 282,99657 | 147,96000 | 76,72257 | 58,31400 |  |  | МБ |
| 282,99657 | 147,96000 | 76,72257 | 58,31400 |  |  | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 4.1.2.2. | Приобретение мебели и хозяйственного инвентаря | УКТМП, МКУ "ИКМ" | 2021 - 2022 | 143,40000 | 61,66000 | 81,74000 |  |  |  | х | МКУ "ИКМ" |
| 143,40000 | 61,66000 | 81,74000 |  |  |  | МБ |
| 106,20000 | 61,66000 | 44,54000 |  |  |  | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 4.1.2.3. | Приобретение считывающего устройства (смартфон), телефонных аппаратов, включая коммуникационное оборудование для работы в проводных или беспроводных сетях связи | УКТМП, МКУ "ИКМ" | 2021 - 2022 | 38,58000 | 27,98000 | 10,60000 |  |  |  | х | МКУ "ИКМ" |
| 38,58000 | 27,98000 | 10,60000 |  |  |  | МБ |
| 10,60000 |  | 10,60000 |  |  |  | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 4.1.2.4. | Приобретение предметов для музейных экспозиций | УКТМП, МКУ "ИКМ" | 2022 | 109,06800 |  | 109,06800 |  |  |  | х | МКУ "ИКМ" |
| 109,06800 |  | 109,06800 |  |  |  | МБ |
| 109,06800 |  | 109,06800 |  |  |  | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 4.2. | Комплекс процессных мероприятий: Федеральный проект "Культурная среда" | УКТМП, МКУ "ИКМ" | 2022 - 2024 | 4141,55930 |  | 2637,33522 |  | 1504,22408 |  |  | х |
| (п. 4.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB693D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 08.06.2023 N 315-па) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Техническое оснащение муниципальных музеев | УКТМП, МКУ "ИКМ" | 2022 - 2024 | 4141,55930 |  | 2637,33522 |  | 1504,22408 |  | х | МКУ "ИКМ" |
| 3965,47147 |  | 2501,60000 |  | 1463,87147 |  | ФБ |
| 170,57740 |  | 131,66316 |  | 38,91424 |  | КБ |
| 5,51043 |  | 4,07206 |  | 1,43837 |  | МБ (С) |
| (п. 4.2.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB690D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 08.06.2023 N 315-па) | | | | | | | | | | | |
| 5. | Задача: Снижение уровня аварийного состояния зданий муниципальных казенных учреждений культуры | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий: проведение ремонтных работ в муниципальных казенных учреждениях культуры | х | х | 78562,61315 | 1405,75351 | 8467,77664 | 68689,08300 | - | - | х | х |
| (п. 5.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8392EB5BE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBC96D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 12.05.2023 N 270-па) | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и ремонт не финансовых активов, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений: | х | х | 6716,29055 | 1405,75351 | 4476,91404 | 833,62300 | - | - | х | х |
| 6716,29055 | 1405,75351 | 4476,91404 | 833,62300 | - | - | МБ |
| 949,62300 | 116,00000 | - | 833,62300 | - | - | в т.ч. доходы от платных услуг |
| (п. 5.1.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8392EB5BE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBC97D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 12.05.2023 N 270-па) | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1. | Капитальный и текущий ремонт Дворца культуры угольщиков (реставрационные работы), в т.ч. проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы, проверка достоверности сметной стоимости | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2021 - 2022 | 3820,82558 | 852,64769 | 2968,17789 |  |  |  | х | МКУК ЦСКДУ |
| 3820,82558 | 852,64769 | 2968,17789 |  |  |  | МБ |
| 5.1.1.2. | Капитальный и текущий ремонт здания ДК "Любава", в т.ч. проектно-изыскательские работы, проверка достоверности сметной стоимости | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2021 - 2022 | 946,42026 | 437,10582 | 509,31444 |  |  |  | х | МКУК ЦСКДУ |
| 946,42026 | 437,10582 | 509,31444 |  |  |  | МБ |
| 5.1.1.3. | Текущий ремонт кровли здания клуба с. Ясного | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2022 | 510,52320 |  | 510,52320 |  |  |  | х | МКУК ЦСКДУ |
| 510,52320 |  | 510,52320 |  |  |  | МБ |
| 5.1.1.4. | Капитальный и текущий ремонт здания ДК с. Олений, в т.ч. государственная экспертиза проектной документации | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2022 | 100,30583 |  | 100,30583 |  |  |  | х | МКУК ЦСКДУ |
| 100,30583 |  | 100,30583 |  |  |  | МБ |
| 5.1.1.5. | Капитальный и текущий ремонт зданий МКУДО ДШИ N 1, в т.ч. проектно-изыскательские работы, проверка достоверности определения сметной стоимости | УКТМП, МКУДО ДШИ N 1 | 2021 - 2023 | 146,00000 | 116,00000 |  | 30,00000 |  |  | х | МКУДО ДШИ N 1 |
| 146,00000 | 116,00000 |  | 30,00000 |  |  | МБ |
| 146,00000 | 116,00000 |  | 30,00000 |  |  | в т.ч. доходы от платных услуг |
| (п. 5.1.1.5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8397EA5AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBC9ED25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 26.04.2023 N 247-па) | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.6. | Капитальный и текущий ремонт здания ДК шахты "Амурская", в т.ч. проектно-изыскательские работы, проверка достоверности определения сметной стоимости | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2022 - 2023 | 558,59268 |  | 388,59268 | 170,00000 |  |  | х | МКУК  ЦСКДУ |
| 558,59268 |  | 388,59268 | 170,00000 |  |  | МБ |
| 170,00000 |  |  | 170,00000 |  |  | в т.ч. доходы от платных услуг |
| (п. 5.1.1.6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8397EA5AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBC9FD25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 26.04.2023 N 247-па) | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.7. | Проведение государственной экспертизы на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта МКУДО ДШИ N 2 | УКТМП,  МКУДО ДШИ N 2 | 2023 | 63,62300 | - | - | 63,62300 | - | - | х | МКУДО ДШИ N 2 |
| 63,62300 | - | - | 63,62300 | - | - | МБ |
| 63,62300 | - | - | 63,62300 | - | - | в т.ч. доходы от платных услуг |
| (п. 5.1.1.7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8392EB5BE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBC94D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 12.05.2023 N 270-па) | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.8. | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания ДК "Диана" | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2023 | 130,00000 |  |  | 130,00000 |  |  | х | МКУК  ЦСКДУ |
| 130,00000 |  |  | 130,00000 |  |  | МБ |
| 130,00000 |  |  | 130,00000 |  |  | в т.ч. доходы от платных услуг |
| (п. 5.1.1.8 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8397EA5AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBD97D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 26.04.2023 N 247-па) | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.9. | Разработка и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания ДК "Индустрия" | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2023 | 440,00000 |  |  | 440,00000 |  |  | х | МКУК  ЦСКДУ |
| 440,00000 |  |  | 440,00000 |  |  | МБ |
| 440,00000 |  |  | 440,00000 |  |  | в т.ч. доходы от платных услуг |
| (п. 5.1.1.9 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8397EA5AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBD94D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 26.04.2023 N 247-па) | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2. | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство и реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов государственных или муниципальных организаций культурно-досугового типа) | х | х | 3990,86260 |  | 3990,86260 |  |  |  | х | х |
| 46,79197 |  | 46,79197 |  |  |  | МБ |
| 2,43812 |  | 2,43812 |  |  |  | МБ (С) |
| 78,83251 |  | 78,83251 |  |  |  | КБ |
| 3862,80000 |  | 3862,80000 |  |  |  | ФБ |
| 5.1.2.1. | Капитальный ремонт внутренней, наружной отделки, внутренней электропроводки здания ДК с. Ясного | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2022 | 1955,39079 |  | 1955,39079 |  |  |  | х | МКУК ЦСКДУ |
| 1,20877 |  | 1,20877 |  |  |  | МБ (С) |
| 39,08364 |  | 39,08364 |  |  |  | КБ |
| 1915,09838 |  | 1915,09838 |  |  |  | ФБ |
| 5.1.2.2. | Капитальный ремонт системы электроснабжения и внутреннего освещения здания ДК с. Олений | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2022 | 2035,47181 |  | 2035,47181 |  |  |  | х | МКУК ЦСКДУ |
| 46,79197 |  | 46,79197 |  |  |  | МБ |
| 1,22935 |  | 1,22935 |  |  |  | МБ (С) |
| 39,74887 |  | 39,74887 |  |  |  | КБ |
| 1947,70162 |  | 1947,70162 |  |  |  | ФБ |
| 5.1.3. | Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд за счет средств краевого бюджета: | х | х | 67855,46000 |  |  | 67855,46000 |  |  | х | х |
| 65819,79620 |  |  | 65819,79620 |  |  | КБ |
| 2035,66380 |  |  | 2035,66380 |  |  | МБ (С) |
| (п. 5.1.3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490E459E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB791D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 04.04.2023 N 199-па) | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3.1. | Капитальный и текущий ремонт здания ДК "Индустрия" | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2023 | 67855,46000 |  |  | 67855,46000 |  |  | х | МКУК ЦСКДУ |
| 65819,79620 |  |  | 65819,79620 |  |  | КБ |
| 2035,66380 |  |  | 2035,66380 |  |  | МБ (С) |
| (п. 5.1.3.1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490E459E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB79ED25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 04.04.2023 N 199-па) | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Комплекс процессных мероприятий: Федеральный проект "Культурная среда" | х | х | 41156,75499 |  | 35678,82883 | 5477,92616 |  |  |  | х |
| (п. 5.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490E459E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB79FD25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 04.04.2023 N 199-па) | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | х | х | 22033,74887 |  | 22033,74887 |  |  |  | х | х |
| 454,04671 |  | 454,04671 |  |  |  | МБ (С) |
| 14680,84374 |  | 14680,84374 |  |  |  | КБ |
| 3123,00000 |  | 3123,00000 |  |  |  | ФБ |
| 3775,85842 |  | 3775,85842 |  |  |  | МБ |
| 5.2.1.1. | Капитальный ремонт систем водоотведения, водоснабжения помещений здания ДК "Любава" с. Суражевка | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2022 | 20548,75464 |  | 20548,75464 |  |  |  | х | МКУК ЦСКДУ |
| 446,73447 |  | 446,73447 |  |  |  | МБ (С) |
| 14444,41462 |  | 14444,41462 |  |  |  | КБ |
| 1881,74713 |  | 1881,74713 |  |  |  | ФБ |
| 3775,85842 |  | 3775,85842 |  |  |  | МБ |
| 5.2.1.2. | Капитальный ремонт системы электроснабжения и внутреннего освещения здания ДК "Диана" | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2022 | 1484,99423 |  | 1484,99423 |  |  |  | х | МКУК ЦСКДУ |
| 7,31224 |  | 7,31224 |  |  |  | МБ (С) |
| 236,42912 |  | 236,42912 |  |  |  | КБ |
| 1241,25287 |  | 1241,25287 |  |  |  | ФБ |
| 5.2.2. | Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование) расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств | х | х | 13645,07996 |  | 13645,07996 |  |  |  | х | х |
| 67,18957 |  | 67,18957 |  |  |  | МБ (С) |
| 2172,46247 |  | 2172,46247 |  |  |  | КБ |
| 11405,42792 |  | 11405,42792 |  |  |  | ФБ |
| 5.2.2.1. | Капитальный ремонт системы вентиляции, фундамента, кровли и фасада здания корпуса N 4 МКУДО ДШИ N 2 | УКТМП, МКУДО ДШИ N 2 | 2022 | 13645,07996 |  | 13645,07996 |  |  |  | х | МКУДО ДШИ N 2 |
| 67,18957 |  | 67,18957 |  |  |  | МБ (С) |
| 2172,46247 |  | 2172,46247 |  |  |  | КБ |
| 11405,42792 |  | 11405,42792 |  |  |  | ФБ |
| 5.2.3. | Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев | УКТМП, МКУ "ИКМ" | 2023 | 5477,92616 |  |  | 5477,92616 |  |  | х | МКУ "ИКМ" |
| 26,97378 |  |  | 26,97378 |  |  | МБ (С) |
| 872,15238 |  |  | 872,15238 |  |  | КБ |
| 4578,80000 |  |  | 4578,80000 |  |  | ФБ |
| (п. 5.2.3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490E459E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92ABE97D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 04.04.2023 N 199-па) | | | | | | | | | | | |
| 5.2.3.1. | Капитальный и текущий ремонт здания музея | УКТМП, МКУ "ИКМ" | 2023 | 5477,92616 |  |  | 5477,92616 |  |  | х | МКУ "ИКМ" |
| 26,97378 |  |  | 26,97378 |  |  | МБ (С) |
| 872,15238 |  |  | 872,15238 |  |  | КБ |
| 4578,80000 |  |  | 4578,80000 |  |  | ФБ |
| (п. 5.2.3.1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490E459E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92ABE94D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 04.04.2023 N 199-па) | | | | | | | | | | | |
| 6. | Задача: Повышение уровня пожарной безопасности объектов муниципальной собственности в сфере культуры | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Комплекс процессных мероприятий: Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры | х | х | 976,75700 | 34,20000 | 142,00000 | 800,55700 |  |  | х | х |
| 6.1.1. | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, в т.ч.: | х | 2022 - 2023 | 765,55700 |  | 4,00000 | 761,55700 |  |  | х | х |
| 765,55700 |  | 4,00000 | 761,55700 |  |  | МБ |
| 6.1.1.1. | Огнезащитная обработка "одежды" сцены и деревянных конструкций ДКУ | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2023 | 383,55700 |  |  | 383,55700 |  |  | х | МКУК ЦСКДУ |
| 383,55700 |  |  | 383,55700 |  |  | МБ |
| 6.1.1.2. | Контроль качества огнезащитной обработки кровли и огнезащитное покрытие деревянных конструкций библиотеки - филиала N 7 МКУК ЦБС | УКТМП, МКУК ЦБС | 2022 - 2023 | 214,00000 |  | 4,00000 | 210,00000 |  |  | х | МКУК ЦБС |
| 214,00000 |  | 4,00000 | 210,00000 |  |  | МБ |
| 6.1.1.3. | Ремонт пожарной сигнализации, огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли в здании ДШИ N 2 | УКТМП, МКУДО ДШИ N 2 | 2023 | 168,00000 |  |  | 168,00000 |  |  | х | МКУДО ДШИ N 2 |
| 168,00000 |  |  | 168,00000 |  |  | МБ |
| (п. 6.1.1.3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8394ED5BE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBC97D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 11.04.2023 N 211-па) | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2. | Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций), в том числе: | УКТМП, МКУДО ДШИ N 2, МКУК ЦСКДУ | 2021 - 2023 | 211,20000 | 34,20000 | 138,00000 | 39,00000 |  |  | х | МКУДО ДШИ N 2,  МКУК ЦСКДУ |
| 211,20000 | 34,20000 | 138,00000 | 39,00000 |  |  | МБ |
| 34,20000 | 34,20000 |  |  |  |  | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 6.1.2.1. | Приобретение огнетушителей | УКТМП, МКУДО ДШИ N 2 | 2021 | 34,20000 | 34,20000 |  |  |  |  | х | МКУДО ДШИ N 2 |
| 34,20000 | 34,20000 |  |  |  |  | МБ |
| 34,20000 | 34,20000 |  |  |  |  | в т.ч. доходы от платных услуг |
| 6.1.2.2. | Приобретение огнетушителей и подставок для огнетушителей | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2022 - 2023 | 177,00000 |  | 138,00000 | 39,00000 |  |  | х | МКУК ЦСКДУ |
| 177,00000 |  | 138,00000 | 39,00000 |  |  | МБ |
| 7. | Задача: Сохранение муниципальных объектов культурного наследия | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Комплекс процессных мероприятий: Мероприятия в области сохранения муниципальных объектов культурного наследия | х | х | 3543,86374 | 2317,79422 |  |  | 1226,06952 |  |  | х |
| (п. 7.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490E459E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92ABE92D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 04.04.2023 N 199-па) | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1. | Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2021 | 381,73158 | 381,73158 |  |  |  |  | х | МКУК ЦСКДУ |
| 381,73158 | 381,73158 |  |  |  |  | МБ |
| 7.1.2. | Проведение ремонта памятников на территории Артемовского городского округа | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2021 | 885,92400 | 885,92400 |  |  |  |  | х | МКУК ЦСКДУ |
| 885,92400 | 885,92400 |  |  |  |  | МБ |
| 7.1.3. | Устройство ограждения | УКТМП, МКУК ЦСКДУ | 2021 | 1050,13864 | 1050,13864 |  |  |  |  | х | МКУК ЦСКДУ |
| 1050,13864 | 1050,13864 |  |  |  |  | МБ |
| 7.1.4. | Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | МКУ УБ г. Артема | 2024 | 1226,06952 |  |  |  | 1226,06952 |  | х | МКУ УБ г. Артема |
| 1222,28744 |  |  |  | 1222,28744 |  | ФБ |
| 3,78208 |  |  |  | 3,78208 |  | МБ (С) |
| (п. 7.1.4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490E459E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92ABE93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 04.04.2023 N 199-па) | | | | | | | | | | | |
| 8. | Задача: Реализация полномочий администрации округа в сфере культуры, организации отдыха и молодежной политики | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | х | х | 35483,43367 | 5545,17517 | 6463,72431 | 8766,78108 | 7674,43273 | 7033,32038 | х | х |
| 8.1.1. | Обеспечение деятельности управления культуры, туризма и молодежной политики | Администрация округа | 2021 - 2025 | 35483,43367 | 5545,17517 | 6463,72431 | 8766,78108 | 7674,43273 | 7033,32038 | х | Администрация округа |
| 35483,43367 | 5545,17517 | 6463,72431 | 8766,78108 | 7674,43273 | 7033,32038 | МБ |
| 9. | Задача: Создание Центра культурного развития | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Комплекс процессных мероприятий: Федеральный проект "Культурная среда" | х | х | 273227,26927 |  | 5409,51512 | 75627,85619 | 192189,89796 |  | х | х |
| (п. 9.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB69ED25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 08.06.2023 N 315-па) | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1. | Строительство Центра культурного развития по ул. Авиационной в с. Кневичи г. Артема | УКТМП, МКУ "УСКР" | 2022 - 2023 | 5409,51512 |  | 5409,51512 |  |  |  | х | МКУ "УСКР" |
| 5409,51512 |  | 5409,51512 |  |  |  | МБ |
| (п. 9.1.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB69FD25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 08.06.2023 N 315-па) | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1.1. | Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации с применением проектной документации повторного использования для строительства объекта "Центр культурного развития на территории Артемовского городского округа в с. Кневичи" | УКТМП, МКУ "УСКР" | 2022 | 4461,25000 |  | 4461,25000 |  |  |  | х | МКУ "УСКР" |
| 4461,25000 |  | 4461,25000 |  |  |  | МБ |
| 9.1.1.2. | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта "Центр культурного развития на территории Артемовского городского округа в с. Кневичи" | УКТМП, МКУ "УСКР" | 2022 | 948,26512 |  | 948,26512 |  |  |  | х | МКУ "УСКР" |
| 948,26512 |  | 948,26512 |  |  |  | МБ |
| 9.1.1.3. | Государственная экспертиза в форме экспертного сопровождения в отношении объекта капитального строительства "Центр культурного развития на территории Артемовского городского округа в с. Кневичи" | УКТМП, МКУ "УСКР" | 2023 |  |  |  |  |  |  | х | МКУ "УСКР" |
|  |  |  |  |  |  | МБ |
| (п. 9.1.1.3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB796D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 08.06.2023 N 315-па) | | | | | | | | | | | |
| 9.1.2. | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | УКТМП, МКУ "УСКР" | 2023 - 2024 | 267817,75415 |  |  | 75627,85619 | 192189,89796 |  | х | МКУ "УСКР" |
| 196830,00000 |  |  | 66330,00000 | 130500,00000 |  | ФБ |
| 4016,93878 |  |  | 1353,67347 | 2663,26531 |  | КБ |
| 40,16938 |  |  | 13,53673 | 26,63265 |  | МБ (С) |
| 66930,64599 |  |  | 7930,64599 | 59000,00000 |  | МБ |
| (п. 9.1.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB797D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 08.06.2023 N 315-па) | | | | | | | | | | | |
| 9.1.2.1. | Строительство Центра культурного развития по ул. Авиационной в с. Кневичи г. Артема | УКТМП, МКУ "УСКР" | 2023 - 2024 | 255787,01916 |  |  | 66303,17993 | 189483,83923 |  | х | МКУ "УСКР" |
| 192811,91939 |  |  | 64963,85259 | 127848,06680 |  | ФБ |
| 3934,93700 |  |  | 1325,79286 | 2609,14414 |  | КБ |
| 40,16277 |  |  | 13,53448 | 26,62829 |  | МБ (С) |
| 59000,00000 |  |  |  | 59000,00000 |  | МБ |
| (п. 9.1.2.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB794D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 08.06.2023 N 315-па) | | | | | | | | | | | |
| 9.1.2.2. | Строительный контроль за производством работ по строительству Центра культурного развития по ул. Авиационной в с. Кневичи г. Артема | УКТМП, МКУ "УСКР" | 2023 - 2024 | 4100,08900 |  |  | 1394,03027 | 2706,05873 |  | х | МКУ "УСКР" |
| 4018,08061 |  |  | 1366,14741 | 2651,93320 |  | ФБ |
| 82,00178 |  |  | 27,88061 | 54,12117 |  | КБ |
| 0,00661 |  |  | 0,00225 | 0,00436 |  | МБ (С) |
| (п. 9.1.2.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB795D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 08.06.2023 N 315-па) | | | | | | | | | | | |
| 9.1.2.3. | Государственная экспертиза в форме экспертного сопровождения в отношении объекта капитального строительства "Центр культурного развития на территории Артемовского городского округа в с. Кневичи" | УКТМП, МКУ "УСКР" | 2023 | 318,61708 |  |  | 318,61708 |  |  | х | МКУ "УСКР" |
| 318,61708 |  |  | 318,61708 |  |  | МБ |
| (п. 9.1.2.3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB792D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 08.06.2023 N 315-па) | | | | | | | | | | | |
| 9.1.2.4. | Подключение к инженерным сетям | УКТМП, МКУ "УСКР" | 2023 | 7612,02891 |  |  | 7612,02891 |  |  | х | МКУ "УСКР" |
| 7612,02891 |  |  | 7612,02891 |  |  | МБ |
| (п. 9.1.2.4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB793D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 08.06.2023 N 315-па) | | | | | | | | | | | |
| 10. | Задача: Осуществление работ по благоустройству территорий в целях проведения зимних праздничных мероприятий | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB790D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа от 08.06.2023  N 315-па) | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Комплекс процессных мероприятий:  Подготовка территорий общего пользования к проведению зимних праздничных мероприятий | х | х | 3889,41156 |  |  | 3889,41156 |  |  | х | х |
| 10.1.1. | Разработка и реализация концепции зимнего праздничного оформления Артемовского городского округа | МКУ УБ г. Артема | 2023 | 3889,41156 |  |  | 3889,41156 |  |  | х | МКУ УБ г. Артема |
| 3889,41156 |  |  | 3889,41156 |  |  | МБ |
| 10.1.1.1. | Детская площадка "Савушка" (с транспортными расходами) | МКУ УБ г. Артема | 2023 | 1178,73100 |  |  | 1178,73100 |  |  | х | МКУ УБ г. Артема |
| 1178,73100 |  |  | 1178,73100 |  |  | МБ |
| 10.1.1.2. | Светодиодные декоративные элементы, консоль светодиодная, гирлянда световая, звезда на макушку, гигантская светодиодная снежинка 3D | МКУ УБ г. Артема | 2023 | 1857,28056 |  |  | 1857,28056 |  |  | х | МКУ УБ г. Артема |
| 1857,28056 |  |  | 1857,28056 |  |  | МБ |
| 10.1.1.3 | Скульптуры из волоконно-усиленного полимера: Дед Мороз и Снегурочка | МКУ УБ г. Артема | 2023 | 853,40000 |  |  | 853,40000 |  |  | х | МКУ УБ г. Артема |
| 853,40000 |  |  | 853,40000 |  |  | МБ |
| ИТОГО | | х | х | 1961865,90489 | 307403,52871 | 364296,06649 | 479082,42866 | 504213,75345 | 306870,12758 | х | х |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92ABE94D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 08.06.2023 N 315-па) | | | | | | | | | | | |
| в том числе по источникам | | х | х | 1631362,02713 | 295203,05626 | 321339,43669 | 339960,00161 | 368157,40999 | 306702,12258 | МБ | х |
| 81222,79854 | 17080,35507 | 16272,89533 | 15499,74814 | 16172,40000 | 16197,40000 | в т.ч. доходы от платных услуг |  |
| 94895,03593 | 2083,43245 | 22063,80188 | 68045,62205 | 2702,17955 |  | КБ | х |
| 504,01500 |  |  | 168,00500 | 168,00500 | 168,00500 | КБ (ожидаемый) |
| 235104,82683 | 10117,04000 | 20892,82792 | 70908,80000 | 133186,15891 |  | ФБ |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92ABE95D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 08.06.2023 N 315-па) | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Примечания: |  |
| УКТМП | - управление культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа |
| МКУДО ДШИ N 1 | - муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 1" Артемовского городского округа |
| МКУДО ДШИ N 2 | - муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 2" Артемовского городского округа |
| МКУК "ЦБС" | - муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Артемовского городского округа |
| МКУ "ИКМ" | - муниципальные казенное учреждение "Историко-краеведческий музей" Артемовского городского округа |
| МКУК ЦСКДУ | - муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная система культурно-досуговых учреждений" |
| Администрация округа | - администрация Артемовского городского округа |
| МКУ "УСКР" | - муниципальное казенное учреждение "Управление строительства и капитального ремонта г. Артема" |
| МБ | - местный бюджет |
| ФБ | - федеральный бюджет |
| КБ | - краевой бюджет |

Приложение 2

к муниципальной программе

"Развитие культуры

в Артемовском

городском округе"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) С МЕРОПРИЯТИЯМИ

ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации  Артемовского городского округа  от 20.03.2023 [N 166-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490EE5CE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92ABE97D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 04.04.2023 [N 199-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490E459E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB89FD25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 11.04.2023 [N 211-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8394ED5BE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE91D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 26.04.2023 [N 247-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8397EA5AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE91D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG),  от 08.06.2023 [N 315-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB893D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, наименование мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия | | | | | | | | Взаимосвязь мероприятия и ожидаемого результата с целевым показателем (индикатором) Программы (наименование целевого показателя (индикатора) Программы) |
| наименование показателя | единица измерения | всего | в том числе по годам | | | | |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача: Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ дополнительного образования детей | | | | | | | | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий: организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.1. | Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания, в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | выполнение показателей муниципального задания МКУДО ДШИ N 1, МКУДО ДШИ N 2 | чел. | 9530 | 1890 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | доля детей, обучающихся в муниципальных казенных учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа, от общей численности детей Артемовского городского округа |
| 1.1.1.1. | Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания МКУДО ДШИ N 1, в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | выполнение показателей муниципального задания МКУДО ДШИ N 1 | чел. | 4990 | 990 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1.1.1.2. | Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания МКУДО ДШИ N 2, в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | выполнение показателей муниципального задания МКУДО ДШИ N 2 | чел. | 4540 | 900 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| 1.1.2. | Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций, в т.ч. | х | ед. | 320 | 80 | 98 | 46 | 48 | 48 | доля детей, обучающихся в муниципальных казенных учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа, от общей численности детей Артемовского городского округа |
| 1.1.2.1. | Приобретение музыкальных инструментов | количество приобретенных компьютеров и периферийного оборудования для МКУДО ДШИ N 1 | ед. | 3 |  |  | 3 |  |  |
| количество приобретенных компьютеров и периферийного оборудования для МКУДО ДШИ N 2 |  | 52 | 21 | 7 | 24 |  |  |
| 1.1.2.2. | Приобретение компьютеров и периферийного оборудования | количество приобретенных компьютеров и периферийного оборудования для МКУДО ДШИ N 1 | ед. | 3 |  |  | 3 |  |  |
| количество приобретенных компьютеров и периферийного оборудования для МКУДО ДШИ N 2 |  | 51 | 21 | 7 | 23 |  |  |
| 1.1.2.3. | Приобретение мебели для офисов | количество приобретенной мебели для МКУДО ДШИ N 2 | ед. | 52 | 1 | 1 | 10 | 20 | 20 |
| 1.1.2.4. | Замена прибора учета тепловой энергии | количество установленных приборов учета тепловой энергии в МКУДО ДШИ N 1 | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| количество установленных приборов учета тепловой энергии в МКУДО ДШИ N 2 | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 1.1.2.5. | Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части) | количество приобретенных изделий для МКУДО ДШИ N 1 | ед. | 25 | 25 |  |  |  |  |
| 1.1.2.6. | Оборудование для модернизации систем видеонаблюдения | количество приобретенного оборудования для модернизации системы видеонаблюдения | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.2.7. | Приобретение бытовой техники | количество приобретенной бытовой техники для МКУДО ДШИ N 2 | ед. | 8 | 7 | 1 |  |  |  |
| 1.1.2.8. | Приобретение системы охранной сигнализации | количество приобретенных систем охранной сигнализации МКУДО ДШИ N 2 | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.9. | Приобретение основных средств, хозяйственного инвентаря для учебной деятельности | количество приобретенных аудиосистем МКУДО ДШИ N 2 | ед. | 85 |  | 85 |  |  |  |
| (в ред. Постановлений администрации Артемовского городского округа от 04.04.2023  [N 199-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490E459E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB89FD25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 08.06.2023 [N 315-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB893D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG)) | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий: Федеральный проект "Культурная среда" | х | х | х | х | х | х | х | х | доля детей, обучающихся в муниципальных казенных учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа, от общей численности детей Артемовского городского округа |
| 1.2.1. | Оснащение образовательных учреждений культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | количество приобретенных музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для МКУДО ДШИ N 2 | шт. | 759 | 759 |  |  |  |  |
| 2. | Задача: Оказание услуг населению по организации социально значимых, культурно-досуговых мероприятий | | | | | | | | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение населения услугами учреждений культуры | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.1. | Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания МКУК ЦСКДУ, в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, в т.ч.: | выполнение показателей муниципального задания МКУК ЦСКДУ | чел. | 2197484 | 323105 | 393855 | 455860 | 512332 | 512332 | доля населения, принявшего участие в социально значимых, культурно-досуговых мероприятиях на территории Артемовского городского округа, от общей численности населения Артемовского городского округа |
| 2.1.2. | Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций), в т.ч.: | х | ед. | 839 | 53 | 135 | 645 | 6 |  | доля населения, принявшего участие в социально значимых, культурно-досуговых мероприятиях на территории Артемовского городского округа, от общей численности населения Артемовского городского округа |
| 2.1.2.1. | Приобретение аттракционов | количество приобретенных аттракционов МКУК ЦСКДУ | ед. | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 2.1.2.2. | Приобретение мебели для офисов | количество приобретенной мебели МКУК ЦСКДУ | ед. | 102 |  |  | 102 |  |  |
| 2.1.2.3. | Приобретение производственного и хозяйственного инвентаря | количество приобретенного звукового, сценического оборудования МКУК ЦСКДУ | ед. | 64 |  | 33 | 31 |  |  |
| 2.1.2.4. | Приобретение компьютеров и периферийного оборудования | количество приобретенных компьютеров и периферийного оборудования МКУК ЦСКДУ | ед. | 35 | 5 | 11 | 19 |  |  |
| 2.1.2.5. | Кондиционеры бытовые | количество приобретенных кондиционеров МКУК ЦСКДУ | ед. | 12 |  | 3 | 3 | 6 |  |  |
| 2.1.2.6. | Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части) | количество приобретенных изделий МКУК ЦСКДУ | ед. | 30 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 2.1.2.7. | Приобретение узла учета тепловой энергии | количество установленных узлов учета тепловой энергии МКУК ЦСКДУ | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.2.8. | Приобретение газонокосилок | количество приобретенных газонокосилок МКУК ЦСКДУ | ед. | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 2.1.2.9. | Установка знаков для инвалидов | количество установленных знаков для инвалидов МКУК ЦСКДУ | ед. | 11 | 11 |  |  |  |  |
| 2.1.2.10. | Установка архитектурной подсветки главного фасада здания ДКУ | количество установленного оборудования для архитектурной подсветки главного фасада здания ДКУ | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.2.11. | Приобретение кресел зрительного зала, светового и звукового оборудования | количество приобретенной мебели, светового и звукового оборудования МКУК ЦСКДУ | ед. | 558 |  | 78 | 480 |  |  |  |
| 2.1.2.12. | Приобретение электрической лебедки и светодиодных кулис | количество приобретенного оборудования МКУК ЦСКДУ | ед. | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2.1.2.13. | Приобретение конструкции "Горка" (горка; конструкция для горки; гирлянды) | количество приобретенного оборудования МКУК ЦСКДУ | ед. | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 2.1.2.14. | Приобретение тепловой завесы, генератора тумана со стойкой-фермой, светодиодного экрана, рамки для размещения рекламы, компьютера | количество приобретенного оборудования МКУК ЦСКДУ | ед. | 5 | 5 |  |  |  |  |
| (в ред. Постановлений администрации Артемовского городского округа от 04.04.2023  [N 199-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490E459E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92ABC95D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 26.04.2023 [N 247-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8397EA5AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE91D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG)) | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. | Проведение общегородских мероприятий | увеличение количества населения, принявшего участие в общегородских мероприятиях | меропр./чел. | 100/708907 | 23/205346 | 38/231908 | 39/271653 |  |  | доля населения, принявшего участие в общегородских мероприятиях на территории Артемовского городского округа, от общей численности населения Артемовского городского округа |
| 2.1.4. | Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу | администрация округа | чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача: Оказание услуг по библиотечному обслуживанию населения | | | | | | | | | |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий: Организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания жителей и обеспечение сохранности библиотечного фонда | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.1. | Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания МКУК "ЦБС", в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | выполнение показателей муниципального задания МКУК "ЦБС" | чел. | 954560 | 18882 | 195913 | 225691 | 257037 | 257037 | доля населения, посещающего библиотеки, от общей численности населения Артемовского городского округа |
| 3.1.2. | Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций), в том числе: | количество приобретенного оборудования в целях оказания населению услуг по библиотечному обслуживанию МКУК "ЦБС" | шт. | 6235 | 3921 | 1512 | 268 | 267 | 267 | доля населения, посещающего библиотеки, от общей численности населения Артемовского городского округа |
| 3.1.2.1. | Приобретение компьютеров и периферийного оборудования | количество приобретенных компьютеров и периферийного оборудования МКУК "ЦБС" | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  | доля населения, посещающего библиотеки, от общей численности населения Артемовского городского округа |
| 3.1.2.2. | Комплектование книжных фондов (приобретение книг) | приобретение книг МКУК "ЦБС" | шт. | 6089 | 3896 | 1482 | 237 | 237 | 237 |
| 3.1.2.3. | Приобретение мебели для офисов | количество приобретенной мебели для МКУК "ЦБС" | шт. | 127 | 6 | 30 | 31 | 30 | 30 |
| 3.1.2.4. | Приобретение ставней, жалюзи и аналогичных изделий и их комплектующих (запасных частей) | количество приобретенных изделий для МКУК "ЦБС" | шт. | 18 | 18 |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Модернизация муниципальных библиотек, в том числе: | х | х | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 3.1.3.1. | Приобретение оборудования, мебели | количество приобретенного оборудования для модернизации библиотек МКУК "ЦБС" | компл. | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 3.1.4. | Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу | х | х | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 3.1.4.1. | Компенсация морального вреда, расходы на оплату услуг представителя (судебные расходы) | количество исполнительных листов МКУК "ЦБС" | чел. | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий: Федеральный проект "Культурная среда" | х | х | х | х | х | х | х |  | доля населения, посещающего библиотеки, от общей численности населения Артемовского городского округа |
| 3.2.1. | Создание модельных муниципальных библиотек | количество приобретенного оборудования для создания модельных библиотек МКУК "ЦБС" | компл. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Задача: Оказание музейных услуг населению | | | | | | | | | |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение населения музейными услугами | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1.1. | Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания МКУ "ИКМ", в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | выполнение показателей муниципального задания МКУ "ИКМ" | чел. | 221718 | 37718 | 44160 | 46080 | 46880 | 46880 | доля населения, посещающего выставки, экспозиции, демонстрации музейных коллекций, от общей численности населения Артемовского городского округа |
| 4.1.2. | Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций), в т.ч.: | х | ед. | 25 | 12 | 12 | 1 |  |  | доля населения, посещающего выставки, экспозиции, демонстрации музейных коллекций, от общей численности населения Артемовского городского округа |
| 4.1.2.1. | Приобретение компьютеров и периферийного оборудования | количество приобретенных компьютеров и периферийного оборудования МКУ "ИКМ" | ед. | 8 | 6 | 1 | 1 |  |  |
| 4.1.2.2. | Приобретение мебели и хозяйственного инвентаря | количество приобретенной мебели и хозяйственного инвентаря МКУ "ИКМ" | ед. | 12 | 4 | 8 |  |  |  |
| 4.1.2.3. | Приобретение считывающего устройства (смартфон), телефонных аппаратов, включая коммуникационное оборудование для работы в проводных или беспроводных сетях связи | количество приобретенных считывающих устройств МКУ "ИКМ" | ед. | 4 | 2 | 2 |  |  |  |
| 4.1.2.4. | Приобретение предметов для музейных экспозиций | количество приобретенных предметов для музейных экспозиций МКУ "ИКМ" | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.2. | Комплекс процессных мероприятий: Федеральный проект "Культурная среда" | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.2.1. | Техническое оснащение муниципальных музеев | количество приобретенного оборудования МКУК "ИКМ" | компл. | 2 |  | 1 | 1 |  |  | доля населения, посещающего выставки, экспозиции, демонстрации музейных коллекций, от общей численности населения Артемовского городского округа |
| (п. 4.2.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490E459E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92ABC90D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 04.04.2023 N 199-па) | | | | | | | | | | |
| 5. | Задача: Снижение уровня аварийного состояния зданий муниципальных казенных учреждений культуры | | | | | | | | | |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий: Проведение ремонтных работ в муниципальных казенных учреждениях культуры | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и ремонт нефинансовых активов, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений: | улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений культуры | ед. | 14 | 4 | 5 | 5 |  |  | доля муниципальных казенных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
| 5.1.1.1. | Капитальный и текущий ремонт Дворца культуры угольщиков (реставрационные работы), в т.ч. проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы, проверка достоверности сметной стоимости | улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений культуры | ед. | 3 | 1 | 2 |  |  |  |
| 5.1.1.2. | Капитальный ремонт здания ДК "Любава", в т.ч. проектно-изыскательские работы, проверка достоверности сметной стоимости | улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений культуры | ед. | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| 5.1.1.3. | Текущий ремонт кровли здания клуба с. Ясного | улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений культуры | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 5.1.1.4. | Текущий и капитальный ремонт здания ДК с. Олений, в т.ч. проектно-изыскательские работы, проверка достоверности определения сметной стоимости | улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений культуры | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.1.1.5. | Капитальный и текущий ремонт зданий МКУДО ДШИ N 1, в т.ч. проектно-изыскательские работы, проверка достоверности определения сметной стоимости | улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений культуры | ед. | 2 | 1 |  | 1 |  |  |
| 5.1.1.6. | Капитальный и текущий ремонт здания ДК шахты "Амурская", в т.ч. проектно-изыскательские работы, проверка достоверности определения сметной стоимости | улучшение технического состояния, составление проектно-сметной документации на ремонт зданий муниципальных учреждений культуры | ед. | 2 | 1 |  | 1 |  |  |
| 5.1.1.7. | Проведение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта здания МКУДО ДШИ N 2 | проведение государственной экспертизы определения сметной стоимости капитального ремонта зданий муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 5.1.1.8. | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания ДК "Диана" | проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на ремонт зданий муниципальных учреждений культуры | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 5.1.1.9. | Разработка и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания ДК "Индустрия" | проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на ремонт зданий муниципальных учреждений культуры | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8397EA5AE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBA97D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа от 26.04.2023  N 247-па) | | | | | | | | | | |
| 5.1.2. | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство и реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов государственных или муниципальных организаций культурно-досугового типа) | х | х | 2 |  | 2 |  |  |  | доля муниципальных казенных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
| 5.1.2.1. | Капитальный ремонт внутренней, наружной отделки, внутренней электропроводки здания ДК с. Ясного | улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений культуры | МКУК "ЦСКДУ" | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 5.1.2.2. | Капитальный ремонт системы электроснабжения и внутреннего освещения здания ДК с. Олений | улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений культуры | МКУК "ЦСКДУ" | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 5.1.3. | Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд за счет средств краевого бюджета: | х | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  | доля муниципальных казенных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
| 5.1.3.1. | Капитальный и текущий ремонт здания ДК "Индустрия" | улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений культуры | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |
| (п. 5.1.3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490E459E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92ABC9ED25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 04.04.2023 N 199-па) | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Комплекс процессных мероприятий: Федеральный проект "Культурная среда" | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.2.1. | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | х | ед. | 2 |  | 2 |  |  |  | доля муниципальных казенных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
| 5.2.1.1. | Капитальный ремонт систем водоотведения, водоснабжения помещений здания ДК "Любава" с. Суражевка | улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений культуры | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.2.1.2. | Капитальный ремонт системы электроснабжения и внутреннего освещения здания ДК "Диана" | улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений культуры | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование) расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств | х | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.2.2.1. | Капитальный ремонт системы вентиляции, фундамента, кровли и фасада здания корпуса N 4 МКУДО ДШИ N 2 | улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений МКУДО ДШИ N 2 | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев | х | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  | доля муниципальных казенных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
| 5.2.3.1. | Капитальный и текущий ремонт здания музея | улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений культуры | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |
| (п. 5.2.3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490E459E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92ABD96D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа  от 04.04.2023 N 199-па) | | | | | | | | | | |
| 6. | Задача: Повышение уровня пожарной безопасности объектов муниципальной собственности в сфере культуры | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8394ED5BE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBE91D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа от 11.04.2023  N 211-па) | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Комплекс процессных мероприятий: Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры | х | х | х | х | х | х |  |  | х |
| 6.1.1. | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, в т.ч.: | профилактика пожароопасности в муниципальных казенных учреждениях культуры | ед. | 5 |  | 1 | 4 |  |  | количество зданий муниципальных казенных учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры |
| 6.1.1.1. | Огнезащитная обработка "одежды" сцены и деревянных конструкций ДКУ | обработка "одежды" сцены и деревянных конструкций, ремонт пожарной сигнализации Дворца культуры угольщиков | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 6.1.1.2. | Контроль качества огнезащитной обработки кровли и огнезащитное покрытие деревянных конструкций библиотеки - филиала N 7 МКУК ЦБС | замена системы АПС в здании МКУК "ЦБС" | ед. | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 6.1.1.3. | Ремонт пожарной сигнализации, огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли в здании ДШИ N 2 | ремонт пожарной сигнализации и обработка деревянных конструкций кровли МКУДО ДШИ N 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8394ED5BE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBD97D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа от 11.04.2023  N 211-па) | | | | | | | | | | |
| 6.1.2. | Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций), в том числе: | количество приобретенного оборудования в целях обеспечения пожарной безопасности в учреждениях культуры | шт. | 140 | 30 | 80 | 30 |  |  | количество зданий муниципальных казенных учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры |
| 6.1.2.1. | Приобретение огнетушителей | обеспечение огнетушителями МКУДО ДШИ N 2 | шт. | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 6.1.2.2. | Приобретение огнетушителей и подставок для огнетушителей | обеспечение огнетушителями МКУК ЦСКДУ | шт. | 110 |  | 80 | 30 |  |  |
| 7. | Задача: Сохранение муниципальных объектов культурного наследия | | | | | | | | | |
| 7.1. | Комплекс процессных мероприятий: Мероприятия в области сохранения муниципальных объектов культурного наследия | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 7.1.1. | Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия | количество разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия | ед. | 2 | 2 |  |  |  |  | количество сохраненных муниципальных объектов культурного наследия |
| 7.1.2. | Проведение ремонта памятников на территории Артемовского городского округа | количество отремонтированных памятников | ед. | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 7.1.3. | Устройство ограждения | количество огороженных памятников | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7.1.4. | Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | количество отремонтированных памятников | ед. | 1 |  |  |  | 1 |  | увеличение доли сохраненных муниципальных объектов культурного наследия в общем количестве муниципальных объектов культурного наследия |
| 8. | Задача: Реализация полномочий администрации округа в сфере культуры, организации отдыха и молодежной политики | | | | | | | | | |
| 8.1. | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 8.1.1. | Обеспечение деятельности управления культуры, туризма и молодежной политики | выполнение установленных значений целевых индикаторов Программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | достижение установленных значений целевых индикаторов |
| 9. | Задача: Создание Центра культурного развития | | | | | | | | | |
| 9.1. | Комплекс процессных мероприятий: Федеральный проект "Культурная среда" | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 9.1.1. | Строительство Центра культурного развития по ул. Авиационной в с. Кневичи г. Артема | проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации с применением проектной документации, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта | ед. | 2 |  | 2 |  |  |  | количество строящихся объектов муниципальных казенных учреждений культуры |
| 9.1.1.1. | Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации с применением проектной документации повторного использования для строительства объекта "Центр культурного развития на территории Артемовского городского округа в с. Кневичи" | проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации с применением проектной документации повторного использования для строительства объекта | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 9.1.1.2. | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта "Центр культурного развития на территории Артемовского городского округа в с. Кневичи" | проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 9.1.1.3. | Проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения в отношении объекта капитального строительства "Центр культурного развития на территории Артемовского городского округа в с. Кневичи" | проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения для строительства | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2. | Развитие сети учреждений культурно досугового типа | строительство центра культурного развития в с. Кневичи | ед. | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 9.1.2.1. | Строительство Центра культурного развития по ул. Авиационной в с. Кневичи г. Артема | строительство Центра культурного развития в с. Кневичи | ед. | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 9.1.2.2. | Строительный контроль за производством работ по строительству Центра культурного развития по ул. Авиационной в с. Кневичи г. Артема | строительный контроль за производством работ по строительству объекта | ед. | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 9.1.2.3. | Проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения в отношении объекта капитального строительства "Центр культурного развития на территории Артемовского городского округа в с. Кневичи" | проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения для строительства | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 9.1.2.4. | Подключение к инженерным сетям | подключение к инженерным сетям для объекта строительства | услуга | 1 |  |  | 1 |  |  |
| (в ред. Постановлений администрации Артемовского городского округа от 11.04.2023  [N 211-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8394ED5BE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BBD92D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 08.06.2023 [N 315-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92ABF96D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG)) | | | | | | | | | | |
| 10. | Задача: Осуществление работ по благоустройству территорий в целях проведения зимних праздничных мероприятий | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8195ED58E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92ABF93D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа от 08.06.2023  N 315-па) | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Комплекс процессных мероприятий: Подготовка территорий общего пользования к проведению зимних праздничных мероприятий | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 10.1.1. | Разработка и реализация концепции зимнего праздничного оформления Артемовского городского округа | разработка и реализация концепции зимнего праздничного оформления Артемовского городского округа | х | 118 |  |  | 118 |  |  | уровень выполнения запланированных работ по благоустройству территорий для проведения зимних праздничных мероприятий |
| 10.1.1.1. | Детская площадка "Савушка" (с транспортными расходами) | количество приобретенных площадок | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 10.1.1.2. | Светодиодные декоративные элементы, консоль светодиодная, гирлянда световая, звезда на макушку, гигантская светодиодная снежинка 3D | количество приобретенного оборудования | шт. | 116 |  |  | 116 |  |  |
| 10.1.1.3 | Скульптуры из волоконно-усиленного полимера: Дед Мороз и Снегурочка | количество приобретенных скульптур | компл. | 1 |  |  | 1 |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

"Развитие культуры

в Артемовском

городском округе"

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации  Артемовского городского округа  от 20.03.2023 [N 166-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490EE5CE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92ABE94D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG), от 04.04.2023 [N 199-па](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490E459E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB996D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей | | | | | | | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача: Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ дополнительного образования детей | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей, обучающихся в муниципальных казенных учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа, от общей численности детей Артемовского городского округа | % | 11,05 | 11,05 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | увеличение доли детей, обучающихся в муниципальных казенных учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа, от общей численности детей Артемовского городского округа на 0,11 процентных пункта по сравнению с 2020 годом |
| 2. | Задача: Оказание услуг населению по организации социально значимых, культурно-досуговых мероприятий | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля населения, принявшего участие в социально значимых, культурно-досуговых мероприятиях на территории Артемовского городского округа, от общей численности населения Артемовского городского округа | % | 299,9 | 281,71 | 282,71 | 344,62 | 398,87 | 448,28 | 448,28 | увеличение доли населения, принявшего участие в социально значимых, культурно-досуговых мероприятиях на территории Артемовского городского округа, от общей численности населения Артемовского городского округа на 166,57 процентных пункта по сравнению с 2020 годом |
| 2.2 | Доля населения, принявшего участие в общегородских мероприятиях, от общей численности населения Артемовского городского округа | % | 136,7 | 96,05 | 179,67 | 202,92 | 237,69 |  |  | увеличение доли населения к 2023 году, принявшего участие в общегородских мероприятиях на территории Артемовского городского округа, от общей численности населения на 100,99 процентных пункта по сравнению с 2020 годом |
| 3. | Задача: Оказание услуг по библиотечному обслуживанию населения | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля населения, посещающего библиотеки, в общей численности населения Артемовского городского округа | % | 16,4 | 50,1 | 16,5 | 171,4 | 197,5 | 224,9 | 224,9 | увеличение доли населения, посещающего библиотеки, от общей численности населения Артемовского городского округа на 174,8 процентных пункта по сравнению с 2020 годом |
| 4. | Задача: Оказание музейных услуг населению | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля населения, посещающего выставки, экспозиции, демонстрации музейных коллекций, от общей численности населения Артемовского городского округа | % | 31,0 | 32,3 | 33,00 | 38,6 | 40,3 | 41,0 | 41,0 | увеличение доли населения, посещающего выставки, экспозиции, демонстрации музейных коллекций, от общей численности населения Артемовского городского округа, на 8,7 процентных пункта по сравнению с 2020 годом |
| 5. | Задача: Снижение уровня аварийного состояния зданий муниципальных казенных учреждений культуры | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доля муниципальных казенных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 80 | 67 | 47 | 44 | 27 | 27 | 27 | уменьшение доли муниципальных казенных учреждений культуры, здания которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры по сравнению с 2020 годом на 40 процентных пунктов |
| 6. | Задача: Повышение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности в сфере культуры | | | | | | | | | |
| 6.1 | Количество зданий муниципальных казенных учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры | ед. | 4 | 4 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | увеличение количества зданий муниципальных казенных учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры на 7 единиц по сравнению с 2020 годом |
| 7. | Задача: Сохранение муниципальных объектов культурного наследия | | | | | | | | | |
| 7.1 | Количество сохраненных муниципальных объектов культурного наследия | % | 16 | 53,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | увеличение доли муниципальных объектов культурного наследия в общем количестве муниципальных объектов культурного наследия по сравнению с 2020 годом на 5 процентных пунктов |
| 8. | Задача: Реализация полномочий администрации округа в сфере культуры, организации отдыха и молодежной политики | | | | | | | | | |
| 8.1 | Достижение установленных значений целевых индикаторов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнение установленных значений целевых индикаторов Программы на конец отчетного периода |
| 9. | Задача: Создание Центра культурного развития | | | | | | | | | |
| 9.1 | Количество создаваемых объектов культурно-досугового типа согласно федерального проекта "Культурная среда" | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |  | увеличение количества строящихся объектов муниципальных казенных учреждений культуры на один объект по сравнению с 2020 годом |
| 10. | Задача: Осуществление работ по благоустройству территорий в целях проведения зимних праздничных мероприятий | | | | | | | | | |
| (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490E459E0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92BB996D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации Артемовского городского округа от 04.04.2023  N 199-па) | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Уровень выполнения запланированных работ по благоустройству территории Артемовского городского округа | % |  |  |  |  | 100 |  |  | достижение установленных значений целевых индикаторов Программы на конец отчетного периода |

Приложение 4

к муниципальной программе

"Развитие культуры

в Артемовском

городском округе"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6EC6D6C6B81D8B71DE627E2DF95557EB414CF93A936A8490EE5CE0A58CB6B5378B517583E7DAC418B2C92ABE95D25A9E0C5F0BE25183EEF9F4E3FB9Ba9bDG) администрации  Артемовского городского округа  от 20.03.2023 N 166-па) |  |

НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование налогового расхода | Реквизиты муниципального правового акта, принятого Думой Артемовского городского округа, устанавливающего налоговый расход | Целевая категория налогового расхода (техническая, социальная, стимулирующая) | Цель Программы, которой соответствует налоговый расход | Наименование показателя (индикатора) Программы, на значение которого оказывают влияние налоговые расходы | Значение показателя (индикатора), в единицах измерения показателя (индикатора) Программы | | | | | Объем налоговых расходов, руб. | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | всего | в том числе по годам | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- техническая - целевая категория налоговых расходов, предполагающих уменьшение расходов плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично за счет бюджета Артемовского городского округа;

- социальная - целевая категория налоговых расходов, обусловленных необходимостью обеспечения социальной поддержки населения;

- стимулирующая - целевая категория налоговых расходов, предполагающих стимулирование экономической активности субъектов предпринимательской деятельности и последующее увеличение доходов бюджета Артемовского городского округа.