Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 сентября 2013 г. N 2384-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"МОЛОДЕЖЬ АРТЕМА НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений администрацииАртемовского городского округаот 17.12.2013 N 3353-па, от 25.04.2014 N 1263-па,от 23.06.2014 N 2141-па, от 14.11.2014 N 3924-па,от 23.01.2015 N 226-па, от 14.09.2015 N 2450-па,от 04.12.2015 N 2599-па, от 08.07.2016 N 567-па,от 28.11.2016 N 1094-па, от 09.01.2017 N 18-па,от 19.04.2017 N 554-па, от 13.09.2017 N 1240-па,от 19.02.2018 N 143-па, от 05.03.2018 N 200-па,от 30.03.2018 N 288-па, от 30.07.2018 N 712-па,от 31.08.2018 N 804-па, от 29.01.2019 N 72-па) |

В целях создания и развития правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи и ее духовно-нравственного воспитания, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Думы Артемовского городского округа от 28.05.2009 N 147 "О Положении об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в Артемовском городском округе", решением Думы Артемовского городского округа от 16.08.2012 N 717 "О Комплексной программе социально-экономического развития Артемовского городского округа на 2012 - 2016 годы, постановлением администрации Артемовского городского округа от 29.07.2013 N 1890-па "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Артемовском городском округе", руководствуясь Уставом Артемовского городского округа, администрация Артемовского городского округа постановляет:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P45) "Молодежь Артема на 2014 - 2018 годы" (прилагается).

2. Отделу молодежи и туризма администрации Артемовского городского округа (Макиенко) обеспечить реализацию данной программы и целевое использование бюджетных средств, выделенных на ее реализацию.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Выбор" и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования и применяется с 01.01.2014.

(п. 4 введен Постановлением администрации Артемовского городского округа от 17.12.2013 N 3353-па)

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Артемовского городского округа Илюхину И.Ю.

Глава Артемовского городского округа

В.М.НОВИКОВ

Приложение

утверждена

постановлением

администрации

Артемовского

городского округа

от 16.09.2013 N 2384-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"МОЛОДЕЖЬ АРТЕМА НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений администрацииАртемовского городского округаот 09.01.2017 N 18-па, от 19.04.2017 N 554-па,от 13.09.2017 N 1240-па, от 19.02.2018 N 143-па,от 30.03.2018 N 288-па, от 05.03.2018 N 200-па,от 30.03.2018 N 288-па, от 30.07.2018 N 712-па,от 31.08.2018 N 804-па, от 29.01.2019 N 72-па) |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа "Молодежь Артема на 2014 - 2018 годы" (далее - Программа) |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Распоряжение администрации Артемовского городского округа от 09.09.2013 N 538-ра "О разработке проекта муниципальной программы "Молодежь Артема на 2014 - 2018 годы" |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений";Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года";Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы";Закон Приморского края от 30.04.2009 N 423-КЗ "О молодежной политике в Приморском крае";решение Думы Артемовского городского округа от 28.05.2009 N 147 "О Положении об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в Артемовском городском округе" |
| Заказчик Программы | Администрация Артемовского городского округа в лице управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа |
| Исполнители Программы | Управление культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа.Управление образования администрации Артемовского городского округа.Управление информации администрации Артемовского городского округа.Муниципальное казенное учреждение "Дворец культуры" города Артема.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Станция юных техников" Артемовского городского округа.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Феникс" Артемовского городского округа.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр творческого развития и гуманитарного образования" Артемовского городского округа.Муниципальное казенное учреждение культуры "Методический центр" Артемовского городского округа.Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Артемовского городского округа" |
| (в ред. Постановления администрации Артемовского городского округа от 19.04.2017 N 554-па) |
| Цель Программы | Создание условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала |
| Задачи Программы | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни и творческую деятельность.Выявление и поддержка талантливой молодежи.Формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи.Реализация полномочий администрации округа в сфере культуры, организации отдыха и молодежной политики |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 - 2018 годы в один этап |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Общий объем финансового обеспечения Программы составит 31162,86987 тыс. рублей, в том числе:2014 год - 2450 тыс. рублей;2015 год - 4070 тыс. рублей;2016 год - 4792 тыс. рублей;2017 год - 10072,07976 тыс. рублей;2018 год - 9778,79011 тыс. рублей.Источник финансирования - бюджет Артемовского городского округа |
| (в ред. Постановлений администрации Артемовского городского округа от 30.07.2018 N 712-па, от 29.01.2019 N 72-па) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Увеличение доли молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни и творческую деятельность, от общей численности молодежи, до 78,7% в 2018 году.Увеличение доли молодежи, получившей поддержку или поощрение за счет бюджета Артемовского городского округа, от общей численности молодежи, до 0,33% в 2018 году.Увеличение доли охвата молодежи всеми формами информационного обеспечения в рамках сформированного информационного поля, от общей численности молодежи, до 53,75% в 2018 году.Достижение установленных значений целевых индикаторов Программы - 100% |
| (в ред. Постановлений администрации Артемовского городского округа от 13.09.2017 N 1240-па, от 31.08.2018 N 804-па) |
| Организация управления и контроль за исполнением Программы | Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляются Заказчиком Программы.Заказчик Программы:в срок до 25 октября представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы в составе информации о выполнении планов социально-экономического развития Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа в порядке и по формам, установленным администрацией Артемовского городского округа;в срок до 25 января представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы и о результатах оценки эффективности Программы в составе информации о выполнении планов социально-экономического развития Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа в порядке и по формам, установленным администрацией Артемовского городского округа;ежегодно проводит оценку эффективности Программы в отношении муниципальной программы;ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет главе Артемовского городского округа годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности Программы |
| (позиция в ред. Постановления администрации Артемовского городского округа от 31.08.2018 N 804-па) |

1. Общая характеристика

и анализ социально-экономической ситуации

В Артемовском городском округе, по данным отдела государственной статистики в г. Владивостоке (г. Артем) на 01.01.2015, численность населения составляет 113451 чел., молодежь в возрасте от 14 до 30 лет представлена группой в 24381 чел., что составляет 20,6% от общего числа населения.

Молодежь является стратегическим ресурсом развития любого общества. Успешное социально-экономического развитие городского округа во многом будет определяться тем, насколько молодежь связывает свои жизненные перспективы с развитием городского округа, обладает необходимыми физическими, интеллектуальными и нравственными качествами, имеет необходимые возможности для участия в общественно-политической и культурной жизни.

Особое значение молодежной политики для перспектив развития государства и общества, необходимость комплексного подхода к осуществлению работы с детьми и молодежью признается сегодня на всех уровнях власти. Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р утверждены Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, на региональном уровне принят Закон Приморского края от 30.04.2009 N 423-КЗ "О молодежной политике в Приморском крае", на местном уровне принято решение Думы Артемовского городского округа от 28.05.2009 N 147 "О Положении об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в Артемовском городском округе". Вышеперечисленные нормативные правовые акты определяют цели, задачи и приоритетные направления молодежной политики.

Необходимость проведения политики в отношении молодежи объясняется наличием у молодых людей проблем (нездоровый образ жизни, преступность, наркомания, алкоголизм), которые в свою очередь выражаются через нарастание ряда отрицательных тенденций:

ухудшение состояния здоровья подростков и молодежи;

кризис ценностей, рост агрессивности, жестокости, пессимизма, вандализма;

разобщенность молодежи, отсутствие общих целей и интересов.

Программа определяет комплекс мер, направленных на решение основных вопросов в области молодежной политики. Использование программного метода определяется комплексным, а в решении некоторых проблем - межотраслевым характером молодежной политики. Отдел по делам молодежи управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа обеспечивает межведомственное сотрудничество и взаимодействие с молодежными общественными организациями и учреждениями Артемовского городского округа, финансовое обеспечение молодежных социально значимых проектов и мероприятий.

В том числе настоящая Программа максимально учитывает различные стремления молодежи городского округа:

к получению услуг некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики;

к участию в городских мероприятиях;

к самостоятельному решению своих проблем внутри образовательных учреждений, в молодежных объединениях и организациях;

к информированности о потенциальных возможностях молодого поколения;

к развитию и совершенствованию своих лидерских способностей.

Программа предусматривает решение вопросов в сфере организации досуга, информационного обеспечения, гражданско-патриотического воспитания молодежи и профилактики негативных явлений в молодежной среде.

2. Цель и задачи Программы

Цель Программы:

создание условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала.

Задачи Программы:

увеличение доли молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни и творческую деятельность;

выявление и поддержка талантливой молодежи;

формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи;

реализация полномочий администрации округа в сфере культуры, организации отдыха и молодежной политики.

3. Перечень мероприятий Программы

В целях комплексного выполнения системы мер по созданию условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала, определен перечень мероприятий по реализации Программы.

[Перечень](#P259) мероприятий Программы приведен в приложении 1 к Программе.

[Сведения](#P694) о взаимосвязи целевых показателей (индикаторов) с мероприятиями программы и ожидаемыми результатами их реализации приведены в приложении 2 к Программе.

[Целевые показатели (индикаторы)](#P993) программы приведены в приложении 3 к Программе.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации программы - 2014 - 2018 годы.

5. Финансовое обеспечение мероприятий Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Артемовского городского округа:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |
| Сумма затрат (тыс. рублей) | 2450,0 | 4070,0 | 4792,0 | 10072,07976 | 9778,79011 | 31162,86987 |
| (в ред. Постановлений администрации Артемовского городского округа от 19.04.2017 N 554-па, от 13.09.2017 N 1240-па, от 19.02.2018 N 143-па, от 05.03.2018 N 200-па, от 30.03.2018 N 288-па, от 30.07.2018 N 712-па, от 29.01.2019 N 72-па) |

6. Оценка эффективности реализации Программы

Достижение цели Программы осуществляется путем решения следующих задач:

вовлечение молодежи в реализацию мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни и творческую деятельность;

поддержка талантливой, творческой и активной молодежи;

формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи.

Целевыми показателями (индикаторами) Программы, характеризующими эффективность реализации Программы, в том числе достижение цели и степень выполнения задач муниципальной Программы, являются:

доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни и творческую деятельность, от общей численности молодежи, на конец отчетного года;

доля молодежи, получившей поддержку или поощрение за счет бюджета Артемовского городского округа, от общей численности молодежи, на конец отчетного года;

доля охвата молодежи всеми формами информационного обеспечения, в рамках сформированного информационного поля.

Расчет целевого показателя (индикатора) "Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни и творческую деятельность, от общей численности молодежи, на конец отчетного года" производится по формуле:

Ц1 = К1 / М x 100%,

где:

Ц1 - целевой показатель (индикатор) "Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни и творческую деятельность, от общей численности молодежи, на конец отчетного года";

К1 - количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни и творческую деятельность, на конец отчетного года;

М - количество молодежи в округе на конец отчетного года (данные отдела государственной статистики в г. Владивостоке (г. Артем)).

Расчет целевого показателя (индикатора) "Доля молодежи, получившей поддержку или поощрение за счет бюджета Артемовского городского округа, от общей численности молодежи, на конец отчетного года" производится по формуле:

Ц2 = К2 / М x 100%,

где:

Ц2 - целевой показатель (индикатор) "Доля молодежи, получившей поддержку или поощрение за счет бюджета Артемовского городского округа, от общей численности молодежи, на конец отчетного года";

К2 - количество молодежи, получившей поддержку или поощрение за счет бюджета Артемовского городского округа, на конец отчетного года;

М - количество молодежи в округе на конец отчетного года (данные отдела государственной статистики в г. Владивостоке (г. Артем)).

Расчет целевого показателя (индикатора) "Доля охвата молодежи всеми формами информационного обеспечения в рамках сформированного информационного поля" производится по формуле:

Ц3 = (Д1 + Д2 + Д3) / 3,

где:

Ц3 - целевой показатель (индикатор) "Доля охвата молодежи всеми формами информационного обеспечения в рамках сформированного информационного поля";

Д1 - доля количества молодежных программ, вышедших в эфир, от числа программ, запланированных по Программе;

Д2 - доля количества пользователей молодежного сайта на конец отчетного года от общей численности молодежи в округе (данные отдела государственной статистики в г. Владивостоке (г. Артем));

Д3 - доля молодежи, проинформированной посредством изготовленных брошюр, памяток, листовок, буклетов, молодежного журнала "Proмолодежь".

Расчеты показателей Д1, Д2, Д3 производятся по формулам:

Д1 = МП / МПп x 100%

Д2 = П / М x 100%

Д3 = Б / М x 100%,

где:

МП - количество молодежных программ, вышедших в эфир, на конец отчетного года;

МПп - количество молодежных программ, запланированных по Программе;

П - количество пользователей молодежного сайта на конец отчетного года;

Б - количество изготовленных брошюр, памяток, листовок, буклетов, молодежного журнала "Proмолодежь", на конец отчетного года;

М - количество молодежи в округе на конец отчетного года (данные отдела государственной статистики в г. Владивостоке (г. Артем).

По итогам реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие результаты:

увеличение доли молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни и творческую деятельность, от общей численности молодежи, до 78,7% в 2018 году;

(в ред. Постановлений администрации Артемовского городского округа от 19.04.2017 N 554-па, от 31.08.2018 N 804-па)

увеличение доли молодежи, получившей поддержку или поощрение за счет бюджета Артемовского городского округа, от общей численности молодежи, до 0,33% в 2018 году;

(в ред. Постановления администрации Артемовского городского округа от 19.04.2017 N 554-па)

увеличение доли охвата молодежи всеми формами информационного обеспечения в рамках сформированного информационного поля, от общей численности молодежи, до 53,75% в 2018 году;

(в ред. Постановлений администрации Артемовского городского округа от 13.09.2017 N 1240-па, от 31.08.2018 N 804-па)

достижение установленных значений целевых индикаторов Программы - 100%.

7. Управление реализацией

Программы и контроль за ходом ее исполнения

(в ред. Постановления администрации

Артемовского городского округа

от 31.08.2018 N 804-па)

Текущее управление и контроль реализации Программы осуществляются Заказчиком Программы в лице управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа.

Заказчик Программы:

обеспечивает разработку Программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

осуществляет государственную регистрацию Программы и внесенных в нее изменений в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

организует реализацию Программы, в том числе обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий и координацию их действий по реализации Программы;

при необходимости осуществляет внесение изменений в Программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

ежегодно проводит оценку эффективности Программы в отношении муниципальной программы;

в срок до 25 января представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы и о результатах оценки эффективности Программы в составе информации о выполнении планов социально-экономического развития Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа в порядке и по формам, установленным администрацией Артемовского городского округа;

в срок до 25 октября представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы в составе информации о выполнении планов социально-экономического развития Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа в порядке и по формам, установленным администрацией Артемовского городского округа;

ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет главе Артемовского городского округа годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы.

Приложение 1

к муниципальной программе

"Молодежь Артема

на 2014 - 2018 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"МОЛОДЕЖЬ АРТЕМА НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановления администрацииАртемовского городского округаот 29.01.2019 N 72-па) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия; наименование мероприятия | Исполнители мероприятий | Сроки реализации мероприятий | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Источники финансового обеспечения | Получатели средств |
| всего, в т.ч. по источникам финансового обеспечения | в том числе по годам |
| 2017 г. | 2018 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача: Увеличение доли молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни и творческую деятельность |
| 1.1. | Основное мероприятие:Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью | х | х | 6372,805 | 3560 | 2812,805 | МБ | х |
| 1.1.1. | Организация и проведение городских молодежных мероприятий: | УКТМП, ДК, УО, МБОУДО ДЮСШ "Феникс" | 2017 - 2018 гг. | 6372,805 | 3560 | 2812,805 | МБ | администрация округа, ДК, МБОУ ДО "ЦТР и ГО", МБОУ ДО ДЮСШ "Феникс", СЮТ, ЦБС |
|  | игры городской школьной лиги КВН | УКТМП, ДК | 2017 - 2018 гг. | 1100 | 550 | 550 | МБ | администрация округа, ДК |
|  | молодежный марафон по профилактике вредных привычек | УКТМП, ДК | 2017 - 2018 гг. | 367,613 | 242,513 | 125,100 | МБ | ДК |
|  | фестиваль непрофессиональных танцоров "Звезда танцпола" | УКТМП, ДК | I кв. 2017 - 2018 гг. | 140 | 70 | 70 | МБ | ДК |
|  | городской конкурс "Папа, мама, я - спортивная семья" | УКТМП, ДК | II кв. 2017 - 2018 гг. | 190 | 100 | 90 | МБ | ДК |
|  | городской рок-фестиваль | УКТМП, ДК | II кв. 2017 - 2018 гг. | 200 | 100 | 100 | МБ | ДК |
|  | городской День призывника | УКТМП, ДК | I кв., IV кв. 2017 - 2018 гг. | 110,987 | 60,987 | 50 | МБ | ДК |
|  | мероприятия в рамках Дня молодежи | УКТМП, ДК | II кв. 2017 - 2018 гг. | 1367,905 | 689,5 | 678,405 | МБ | ДК |
|  | городской молодежный туристический слет | УКТМП, ДК | III кв. 2017 - 2018 гг. | 100 | 100 | - | МБ | ДК |
|  | интеллектуальная игра "Знатоки" | УКТМП, ДК | IV кв. 2017 - 2018 гг. | 150 | 100 | 50 | МБ | ДК |
|  | мероприятия в рамках Международного дня студента | УКТМП, ДК | IV кв. 2017 - 2018 гг. | 200 | 150 | 50 | МБ | ДК |
|  | городской фестиваль работающей молодежи | УКТМП, ДК | 2017 - 2018 гг. | 139,300 | 110 | 29,300 | МБ | ДК |
|  | городской хип-хоп-фестиваль | УКТМП, ДК | IV кв. 2017 - 2018 гг. | 120 | 60 | 60 | МБ | ДК |
|  | профильные смены "Школа КВН", "Школа волонтеров", "Школа молодых журналистов" | УКТМП, ДК | 2017 - 2018 гг. | 1247 | 597 | 650 | МБ | ДК |
|  | круглый стол на тему: "Мир глазами молодежи" | УКТМП, ДК | 2017 - 2018 гг. | 50 | 50 | - | МБ | ДК |
|  | городской конкурс "Ученик года" | УКТМП, ДК, УО, МБОУДО "ЦТР и ГО" | II кв. 2017 - 2018 гг. | 150 | 75 | 75 | МБ | МБОУДО "ЦТР и ГО" |
|  | городской слет общественных организаций | УКТМП, ДК, УО, МБОУДО "ЦТР и ГО" | II кв. 2017 - 2018 гг. | 50 | 25 | 25 | МБ | МБОУДО "ЦТР и ГО" |
|  | городской слет тимуровских отрядов | УКТМП, ДК, УО, МБОУДО "ЦТР и ГО" | I кв. 2017 - 2018 гг. | 20 | 10 | 10 | МБ | МБОУДО "ЦТР и ГО" |
|  | научно-практическая конференция "В науку шаг за шагом" | УКТМП, ДК, УО, МБОУДО "ЦТР и ГО" | I кв. 2017 - 2018 гг. | 100 | 50 | 50 | МБ | МБОУДО "ЦТР и ГО" |
|  | городская военно-спортивная игра "Зарница" | УКТМП, ДК, УО, МБОУДО "ЦТР и ГО" | I кв. 2017 - 2018 гг. | 100 | 50 | 50 | МБ | МБОУДО "ЦТР и ГО" |
|  | городской конкурс школьных музеев, комнат, уголков боевой и трудовой славы | УКТМП, ДК, УО, МБОУДО "ЦТР и ГО" | II кв. 2017 - 2018 гг. | 60 | 30 | 30 | МБ | МБОУДО "ЦТР и ГО" |
|  | городские соревнования среди подростков группы риска "Сила - твое достоинство" | УКТМП, ДК, УО, МБОУДО ДЮСШ "Феникс" | IV кв. 2017 - 2018 гг. | 50,1495 | 30,1495 | 20 | МБ | МБОУДО ДЮСШ "Феникс" |
|  | городской конкурс "А ну-ка, парни!" | УКТМП, ДК, УО, МБОУДО ДЮСШ "Феникс" | I кв. 2017 - 2018 гг. | 29,8505 | 9,8505 | 20 | МБ | МБОУДО ДЮСШ "Феникс" |
|  | городские соревнования по пропаганде правил дорожного движения "Безопасное колесо" | УКТМП, ДК, УО, СЮТ | II кв. 2017 - 2018 гг. | 60 | 30 | 30 | МБ | СЮТ |
|  | городской конкурс чтецов "Читаем классику" | УКТМП, ЦБС | II кв. 2017 г. | 30 | 30 | - | МБ | ЦБС |
|  | участие сборной команды КВН г. Артема в играх региональной Приморской лиги Международного союза КВН | УКТМП, ДК | 2017 - 2018 гг. | 240 | 240 | - | МБ | ДК |
| 2. | Задача: Выявление и поддержка талантливой молодежи |
| 2.1. | Основное мероприятие:Оказание содействия талантливой, творческой и активной молодежи | х | х | 1886,595 | 825 | 1061,595 | МБ | х |
| 2.1.1. | Выплата премий главы Артемовского городского округа активной и талантливой молодежи округа | УКТМП | II кв. 2017 - 2018 гг. | 390,796 | 195,398 | 195,398 | МБ | администрация округа |
| 2.1.2. | Финансовая поддержка в виде компенсационных выплат, связанная с участием детей и молодежи Артемовского городского округа в международных, всероссийских, региональных мероприятиях | УКТМП, УО | 2017 - 2018 гг. | 1495,799 | 629,602 | 866,197 | МБ | администрация округа |
| 3. | Задача: Формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи |
| 3.1. | Основное мероприятие:Обеспечение информирования молодежи | х | х | 1710 | 1055 | 655 | МБ | х |
| 3.1.1. | Изготовление и передача в телевизионный эфир молодежных телевизионных программ "Поколение NEXT" | УКТМП, УИ | 2017 - 2018 гг. | 300 | 150 | 150 | МБ | администрация округа, ДК |
| 3.1.2. | Изготовление печатной продукции: | УКТМП, МЦ | 2017 - 2018 гг. | 1410 | 905 | 505 | МБ | администрация округа, ДК, МЦ |
|  | брошюры, памятки, листовки, буклеты | УКТМП | 2017 - 2018 гг. | 90 | 45 | 45 | МБ | администрация округа, ДК |
|  | молодежный журнал "Proмолодежь" | УКТМП, МЦ | 2017 - 2018 гг. | 920 | 460 | 460 | МБ | МЦ |
|  | электронная версия книги по истории шахтерской отрасли г. Артема | УКТМП, МЦ | 2017 - 2018 гг. | 400 | 400 | - | МБ | МЦ |
| 4. | Задача: Реализация полномочий администрации округа в сфере культуры, организации отдыха и молодежной политики |
| 4.1. | Основное мероприятие:Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | х | х | 9881,46987 | 4632,07976 | 5249,39011 | МБ | х |
| 4.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа - управления культуры, туризма и молодежной политики | администрация округа | 2017 - 2018 гг. | 9881,46987 | 4632,07976 | 5249,39011 | МБ | администрация округа |
|  | Итого по Программе |  | 2017 - 2018 гг. | 19850,86987 | 10072,07976 | 9778,79011 |  |  |
|  | в т.ч. бюджет Артемовского городского округа |  |  | 19850,86987 | 10072,07976 | 9778,79011 |  |  |

Примечания:

|  |  |
| --- | --- |
| Администрация округа | - администрация Артемовского городского округа |
| УО | - управление образования администрации Артемовского городского округа |
| УКТМП | - управление культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа |
| УИ | - управление информации администрации Артемовского городского округа |
| ДК | - муниципальное казенное учреждение "Дворец культуры" города Артема |
| МБОУДО "СЮТ" | - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Станция юных техников" Артемовского городского округа |
| МБОУДО ДЮСШ "Феникс" | - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Феникс" Артемовского городского округа |
| МБОУДО "ЦТРиГО" | - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр творческого развития и гуманитарного образования" Артемовского городского округа |
| МЦ | - муниципальное казенное учреждение культуры "Методический центр" Артемовского городского округа |
| ЦБС | - муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Артемовского городского округа |

Приложение 2

к муниципальной программе

"Молодежь Артема

на 2014 - 2018 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ АРТЕМА

НА 2014 - 2018 ГОДЫ".

СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(ИНДИКАТОРОВ) С МЕРОПРИЯТИЯМИ ПРОГРАММЫ И

ОЖИДАЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений администрацииАртемовского городского округаот 31.08.2018 N 804-па, от 29.01.2019 N 72-па) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, наименование мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Взаимосвязь мероприятия и ожидаемого результата реализации мероприятия с целевым показателем (индикатором) Программы (наименование целевого показателя (индикатора) Программы) |
| наименование показателя | единица измерения | всего | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача: Увеличение доли молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни и творческую деятельность |
| 1.1. | Основное мероприятие:Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.1. | Организация и проведение городских молодежных мероприятий: | Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни и творческую деятельность | мероприятие/чел. | 74/35005 | 40/17175 | 34/17830 | Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни и творческую деятельность, от общей численности молодежи, на конец отчетного периода |
|  | игры городской школьной лиги КВН | мероприятие/чел. | 14/12500 | 7/6000 | 7/6500 |
|  | молодежный марафон по профилактике вредных привычек | мероприятие/чел. | 2/1150 | 1/550 | 1/600 |
|  | фестиваль непрофессиональных танцоров "Звезда танцпола" | мероприятие/чел. | 2/850 | 1/400 | 1/450 |
|  | городской конкурс "Папа, мама, я - спортивная семья" | мероприятие/чел. | 2/750 | 1/350 | 1/400 |
|  | городской рок-фестиваль | мероприятие/чел. | 2/580 | 1/280 | 1/300 |
|  | городской День призывника | мероприятие/чел. | 4/850 | 2/400 | 2/450 |
|  | мероприятия в рамках Дня молодежи | мероприятие/чел. | 2/7700 | 1/3700 | 1/4000 |
|  | городской молодежный туристический слет | мероприятие/чел. | 1/650 | 1/650 | - |
|  | интеллектуальная игра "Знатоки" | мероприятие/чел. | 2/950 | 1/450 | 1/500 |
|  | мероприятия в рамках Международного дня студента | мероприятие/чел. | 2/1400 | 1/700 | 1/700 |
|  | городской фестиваль работающей молодежи | мероприятие/чел. | 2/1550 | 1/750 | 1/800 |
|  | городской хип-хоп фестиваль | мероприятие/чел. | 2/530 | 1/260 | 1/270 |
|  | профильные смены "Школа КВН", "Школа волонтеров", "Школа молодых журналистов" | мероприятие/чел. | 6/270 | 3/120 | 3/150 |
|  | круглый стол на тему: "Мир глазами молодежи" |  | мероприятие/чел. | 6/220 | 3/100 | 3/120 |  |
|  | городской конкурс "Ученик года" | мероприятие/чел. | 2/1470 | 1/720 | 1/750 |
|  | городской слет общественных организаций | мероприятие/чел. | 2/470 | 1/220 | 1/250 |
|  | городской слет тимуровских отрядов | мероприятие/чел. | 2/400 | 1/200 | 1/200 |
|  | научно-практическая конференция "В науку шаг за шагом" | мероприятие/чел. | 2/155 | 1/75 | 1/80 |
|  | городская военно-спортивная игра "Зарница" | мероприятие/чел. | 2/980 | 1/480 | 1/500 |
|  | городской конкурс школьных музеев, комнат, уголков боевой и трудовой славы | мероприятие/чел. | 1/420 | 1/200 | 1/220 |
|  | городские соревнования среди подростков группы риска "Сила - твое достоинство" | мероприятие/чел. | 4/270 | 2/130 | 2/140 |
|  | городской конкурс "А ну-ка, парни!" | мероприятие/чел. | 2/470 | 1/220 | 1/250 |
|  | городские соревнования по пропаганде правил дорожного движения "Безопасное колесо" | мероприятие/чел. | 2/350 | 1/150 | 1/200 |
|  | городской конкурс чтецов "Читаем классику" | мероприятие/чел. | 1/60 | 1/60 | - |
|  | участие сборной команды КВН г. Артема в играх региональной Приморской лиги Международного союза КВН | мероприятие/чел. | 4/10 | 4/10 | - |
| (в ред. Постановления администрации Артемовского городского округа от 29.01.2019N 72-па) |
| 2. | Задача: Выявление и поддержка талантливой молодежи |
| 2.1. | Основное мероприятие:Оказание содействия талантливой, творческой и активной молодежи | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.1. | Выплата премий главы Артемовского городского округа активной и талантливой молодежи округа | Количество молодежи, получившей поддержку или поощрение за счет средств бюджета Артемовского городского округа | чел. | 60 | 30 | 30 | Доля молодежи, получившей поддержку или поощрение за счет средств бюджета Артемовского городского округа, от общей численности молодежи, на конец отчетного периода |
| 2.1.2. | Финансовая поддержка в виде компенсационных выплат, связанная с участием детей и молодежи Артемовского городского округа в международных, всероссийских, региональных мероприятиях | чел. | 114 | 60 | 54 |
| 3. | Задача: Формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи |
| 3.1. | Основное мероприятие:Обеспечение информирования молодежи | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.1. | Изготовление и передача в телевизионный эфир молодежных телевизионных программ "Поколение NEXT" | Количество молодежных программ, вышедших в эфир | шт. | 60 | 30 | 30 | Доля охвата молодежи всеми формами информационного обеспечения в рамках сформированного информационного поля |
| 3.1.2. | Изготовление печатной продукции: | Количество изготовленной печатной продукции | шт. | 3601 | 1801 | 1800 |
|  | брошюр, памяток, листовок, буклетов | шт. | 600 | 300 | 300 |
|  | молодежный журнал "Proмолодежь" | шт. | 3000 | 1500 | 1500 |
|  | электронная версия книги об истории шахтерской отрасли г. Артема | шт. | 1 | 1 | - |
| 4. | Задача: Реализация полномочий администрации Артемовского городского округа в сфере государственной культурной и молодежной политики |
| 4.1. | Основное мероприятие:Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа - управления культуры, туризма и молодежной политики | Выполнение установленных значений целевых индикаторов Программы | % | 100 | 100 | 100 | Достижение установленных значений целевых индикаторов Программы |

Приложение 3

к муниципальной программе

"Молодежь Артема

на 2014 - 2018 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ АРТЕМА

НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений администрацииАртемовского городского округаот 05.03.2018 N 200-па, от 31.08.2018 N 804-па) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | 2017 г. | 2018 г. | Ожидаемые результаты реализации Программы |
| 1 | Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни и творческую деятельность, от общей численности молодежи, на конец отчетного года | % | 71,2 | 78,7 | Увеличение доли молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни и творческую деятельность, от общей численности молодежи, до 78,7% в 2018 году |
| (в ред. Постановления администрации Артемовского городского округа от 31.08.2018 N 804-па) |
| 2 | Доля молодежи, получившей поддержку или поощрение за счет бюджета Артемовского городского округа, от общей численности молодежи, на конец отчетного года | % | 0,37 | 0,33 | Увеличение доли молодежи, получившей поддержку или поощрение за счет бюджета Артемовского городского округа, от общей численности молодежи, до 0,33% в 2018 году |
| 3 | Доля охвата молодежи всеми формами информационного обеспечения в рамках сформированного информационного поля | % | 35,8 | 53,75 | Увеличение доли охвата молодежи всеми формами информационного обеспечения в рамках сформированного информационного поля, от общей численности молодежи, до 53,75% в 2018 году |
| (в ред. Постановления администрации Артемовского городского округа от 31.08.2018 N 804-па) |
| 4 | Выполнение установленных значений целевых индикаторов Программы | % | 100 | 100 | Достижение установленных значений целевых индикаторов Программы - 100% |